## Sheet1
附件2
2021年1-5月县重点建设项目完成投资分责任单位情况
投资单位：万元
| 计划投资 | 完成投资 | 完成比例 | 排名
合计（59项） | 602041 | 227248.1677 | 37.75%
县有关部门（55项） | 594724 | 224990.1677 | 37.83%
县行政服务中心（1） | 1078 | 1087.55 | 100.9% | 1
县交通运输局(2) | 140528 | 113146 | 80.51% | 2
县财政局(1') | 4070 | 3250 | 79.85% | 3
县工信局(6) | 62700 | 29535 | 47.11% | 4
县教育局(1) | 3000 | 1350 | 45% | 5
丰江新城管委会（4） | 45700 | 18830 | 41.2% | 6
县公安局（1） | 8000 | 3000 | 37.5% | 7
县水务局(1) | 5877 | 2000 | 34.03% | 8
县卫健局(2) | 9500 | 2900 | 30.53% | 9
县自然资源局（1+1'） | 24070 | 6698 | 27.83% | 10
县人社局（1） | 5000 | 1275 | 25.5% | 11
县住管局（9） | 114282 | 28263.86 | 24.73% | 12
县工业园管委会（11） | 50000 | 10163 | 20.33% | 13
县林业局（1） | 10000 | 1900 | 19% | 14
县农业农村局（6） | 32432 | 3191.63 | 9.841% | 15
县民政局（1） | 2107 | 52.7278 | 2.503% | 16
新丰供电局（2） | 44450 | 964.4 | 2.17% | 17
县文广旅体局（3） | 33000 | 600 | 1.818% | 18
县代建局（1） | 3000 | 33 | 1.1% | 19
各镇、街（4项） | 7317 | 2258 | 30.86%
回龙镇政府（1） | 1660 | 860 | 51.81% | 1
黄磜镇政府（2） | 2702 | 1190 | 44.04% | 2
沙田镇政府（1） | 2955 | 208 | 7.039% | 3