## Sheet1
附件3
2021年1-7月县重点建设项目完成投资分责任单位情况
投资单位：万元
| 计划投资 | 完成投资 | 完成比例 | 排名
合计（59项） | 602041 | 295159.8777 | 49.03%
县有关部门（55项） | 594724 | 292084.2577 | 49.11%
县行政服务中心（1） | 1078 | 1289.04 | 119.6% | 1
县财政局(1') | 4070 | 4538 | 111.5% | 2
县交通运输局(2) | 140528 | 137649 | 97.95% | 3
县公安局（1） | 8000 | 6000 | 75% | 4
县教育局(1) | 3000 | 2100 | 70% | 5
丰江新城管委会（4） | 45700 | 31540 | 69.02% | 6
县工信局(6) | 62700 | 35875 | 57.22% | 7
县水务局(1) | 5877 | 3020 | 51.39% | 8
县人社局（1） | 5000 | 2325 | 46.5% | 9
县卫健局(2) | 9500 | 4400 | 46.32% | 10
县自然资源局（1+1'） | 24070 | 10436 | 43.36% | 11
县住管局（9） | 114282 | 35106.86 | 30.72% | 12
县工业园管委会（11） | 50000 | 11088 | 22.18% | 13
县林业局（1） | 10000 | 2100 | 21% | 14
县农业农村局（6） | 32432 | 3961.63 | 12.22% | 15
新丰供电局（2） | 44450 | 4156.5 | 9.351% | 16
县代建局（1） | 3000 | 84.5 | 2.817% | 17
县文广旅体局（3） | 33000 | 900 | 2.727% | 18
县民政局（1） | 2107 | 52.7278 | 2.503% | 19
各镇、街（4项） | 7317 | 3075.62 | 42.03%
回龙镇政府（1） | 1660 | 930 | 56.02% | 1
黄磜镇政府（2） | 2702 | 1480 | 54.77% | 2
沙田镇政府（1） | 2955 | 665.62 | 22.53% | 3