## Sheet1
附件1
2022年1-3月新丰县重点建设项目进度表
单位：万元
序 号 | 项目名称 | 建设阶段 | 总投资 | 2022年 |  |  | 牵头责任单位 | 备注
|  |  |  | 计划 投资 | 1-3月完成投资 | 占年度计划比
| 总计（共69个） |  | 5227129 | 604879 | 61196 | 10.12%
一 | 工业项目（16个） |  | 1513014 | 215136 | 21869 | 10.17%
1 | 南方（韶关）智能网联新能源汽车试验中心项目 | 续建 | 215000 | 50000 | 2229 | 4.458% | 县工信局 | 省重点
2 | 万洋众创城项目 | 续建 | 1000000 | 50000 | 8558 | 17.12% | 县工业园管委会 | 省重点
3 | 迪殷食品生产基地项目 | 续建 | 56000 | 15000 | 2300 | 15.33% | 县工业园管委会 | 省重点
4 | 广东兆盈合成新材料项目 | 新建 | 10000 | 3000 | 0 | 0% | 县工业园管委会
5 | 云髻山酒厂（含酒店建设）项目 | 续建 | 50000 | 5000 | 820 | 16.4% | 县人社局
6 | 新盟食品有限公司新丰生产基地项目（三期） | 续建 | 30400 | 20000 | 2525 | 12.62% | 县工信局
7 | 雷诺贝尔新型材料项目 | 新建 | 20000 | 5000 | 0 | 0% | 县工业园管委会
8 | 鸿丰绿色工业服务中心水泥窑工业资源化综合利用项目 | 续建 | 15136 | 12836 | 990 | 7.713% | 县工业园管委会 | 市重点
9 | 东新食品园标准厂房建设项目 | 续建 | 14990 | 6500 | 100 | 1.538% | 县工业园管委会
10 | 天麦休闲食品项目 | 新建 | 20000 | 5000 | 0 | 0% | 县工信局
11 | 仙草家园保健品项目 | 新建 | 11000 | 3000 | 0 | 0% | 县工业园管委会
12 | 清爽节能材料生产线项目 | 续建 | 11000 | 10200 | 0 | 0% | 县工业园管委会 | 市重点
13 | 利达新型建材项目 | 续建 | 8000 | 5000 | 720 | 14.4% | 丰城街道
14 | 佰旺高性能汽车配件生产基地项目 | 续建 | 6000 | 2500 | 24 | 0.96% | 县工信局
15 | 华锐木业项目 | 续建 | 5100 | 4100 | 0 | 0% | 县工业园管委会
16 | 韶关新盟食品有限公司交流中心 | 新建 | 40388 | 18000 | 3603 | 20.02% | 县工信局
二 | 农林水生态环保项目（14个） |  | 1093499 | 103580 | 5090 | 4.914%
1 | 深业丰农生态产业园 | 新建 | 860000 | 30000 | 0 | 0% | 马头镇政府、县文广旅体局、县农业农村局
2 | 遥田河谷岭南特色乡村经济带 | 新建 | 50000 | 10000 | 0 | 0% | 遥田镇政府
3 | 韶关市新丰县蔬菜产业园 | 新建 | 5000 | 3000 | 0 | 0% | 县农业农村局
4 | 正邦集团新丰县现代化生猪繁育及屠宰、加工一体化项目 | 新建 | 20000 | 20000 | 1930 | 9.65% | 遥田镇政府 | 市重点
5 | 广东华瑞农业示范项目 | 续建 | 13000 | 4800 | 1650 | 34.38% | 沙田镇政府
6 | 农田流转运营项目 | 新建 | 10000 | 5000 | 0 | 0% | 县农业农村局
7 | 新丰县聚园兴农业发展有限公司鸽场 | 续建 | 5180 | 3830 | 200 | 5.222% | 马头镇政府
8 | 花之冠现代农业花卉生产建设项目 | 续建 | 13280 | 1000 | 0 | 0% | 黄磜镇政府
9 | 梅坑村生态农业养殖加工示范基地建设项目 | 续建 | 10000 | 5000 | 0 | 0% | 县农业农村局
10 | 新丰江流域（新丰县城）水环境综合治理工程项目 | 续建 | 70971 | 5000 | 1310 | 26.2% | 县住建管理局 | 省重点
11 | 新丰江上游新丰县段综合治理工程 | 新建 | 16086 | 3000 | 0 | 0% | 县水务局 | 市重点
12 | 供水管网改造及清洁水系统处理工程 | 新建 | 12032 | 6000 | 0 | 0% | 县住建管理局
13 | 城镇污水垃圾处理 | 新建 | 4040 | 4040 | 0 | 0% | 市生态环境局新丰分局
14 | 综合环卫管理基地及垃圾填埋场渗沥液调节池改造工程项目 | 续建 | 3910 | 2910 | 0 | 0% | 县住建管理局
三 | 重大基础项目（8个） |  | 590600 | 74413 | 12901 | 17.34%
1 | 新丰县南部对接粤港澳大湾区重大平台建设项目 | 续建 | 300000 | 11000 | 500 | 4.545% | 县产业转移工业园管委会 | 省重点
2 | 新丰县屋顶分布式光伏开发项目工程 | 新建 | 150000 | 10000 | 0 | 0% | 县国有资产管理集团有限公司
3 | 数字经济项目（智慧交通） | 新建 | 2500 | 2500 | 319 | 12.76% | 县交通运输局
4 | 粤港澳大湾区500千伏外环中段工程（新丰段） | 续建 | 58500 | 18500 | 11500 | 62.16% | 新丰供电局
5 | 2022年中低压配网基建项目 | 新建 | 3600 | 3600 | 383 | 10.64% | 新丰供电局
6 | 广东省韶关市新丰县城市配电网改造工程 | 续建 | 25000 | 5813 | 85 | 1.462% | 县住建管理局 | 市重点
7 | 广东省网天然气“县县通工程”（新丰专线项目） | 续建 | 48000 | 20000 | 114 | 0.57% | 县发改局
8 | 县域内全民健康信息化系统平台建设项目 | 新建 | 3000 | 3000 | 0 | 0% | 县卫生健康局
四 | 商业项目（9个） |  | 674510 | 123010 | 14413 | 11.72%
1 | 文化旅游度假综合体项目（德骞） | 续建 | 150000 | 15000 | 0 | 0% | 县住建管理局
2 | 宝丰隆城房地产项目 | 续建 | 120000 | 5000 | 2935 | 58.7% | 县自然资源局
3 | 卓兴房地产项目 | 续建 | 75000 | 30000 | 1750 | 5.833% | 县住建管理局
4 | 碧桂园星悦湾项目 | 续建 | 70000 | 32000 | 4889 | 15.28% | 县住建管理局
5 | 金麟壹号院项目 | 续建 | 45000 | 3000 | 703 | 23.43% | 县住建管理局
6 | 天御华府项目 | 续建 | 29128 | 9128 | 2136 | 23.4% | 县住建管理局
7 | 众兴花园项目 | 续建 | 30382 | 13882 | 2000 | 14.41% | 县公安局
8 | 新丰县优质农产品营销平台项目 | 续建 | 150000 | 10000 | 0 | 0% | 县农业农村局
9 | 新丰县应急物资、粮食和救援装备建设项目 | 新建 | 5000 | 5000 | 0 | 0% | 县发改局 | 省重点
五 | 服务业项目（12个） |  | 1171146 | 62440 | 4505 | 7.215%
1 | 雪山国际旅游度假区项目 | 续建 | 300000 | 5000 | 570 | 11.4% | 县林业局 | 市重点
2 | 新丰县八仙顶森林康养旅游区暨林下立体经济示范园项目 | 新建 | 160000 | 10000 | 0 | 0% | 马头镇政府
3 | 马拉松庄园 | 新建 | 300000 | 15000 | 0 | 0% | 县文广旅体局
4 | 江源温泉谷项目 | 新建 | 300000 | 5000 | 0 | 0% | 县文广旅体局、梅坑镇政府
5 | 新丰县大风门旅游度假村项目 | 续建 | 16000 | 1000 | 555 | 55.5% | 县文广旅体局
6 | 新丰●茶酒文化博览园项目 | 新建 | 13000 | 3000 | 0 | 0% | 梅坑镇政府
7 | 县级医院医疗救治应急建设体系项目 | 续建 | 24000 | 12000 | 1449 | 12.07% | 县卫生健康局 | 省重点
8 | 广东省韶关市新丰县融湾职业技术学校建设 | 新建 | 35000 | 5000 | 0 | 0% | 县教育局
9 | 新丰县第二中学教学综合楼建设项目 | 续建 | 2100 | 1600 | 500 | 31.25% | 县教育局
10 | 新丰县教育补短板（二期）项目 | 续建 | 16800 | 2500 | 811 | 32.44% | 县教育局
11 | 区域性敬老院（马头）新建项目 | 续建 | 2231 | 934 | 620 | 66.38% | 县民政局
12 | 新丰县流浪乞讨人员救助安置中心项目 | 续建 | 2015 | 1406 | 0 | 0% | 县民政局
六 | 城镇基础项目（10个） |  | 184360 | 26300 | 2418 | 9.194%
1 | 广东省韶关市新丰县农村人居环境项目 | 续建 | 70000 | 5000 | 1278 | 25.56% | 县农业农村局 | 市重点
2 | 省道S347线新丰县梅坑至回龙段路面改造工程 | 新建 | 14673 | 3000 | 300 | 10% | 新丰公路事务中心 | 市重点
3 | 新丰县X882线大马至丹桂山（第二期）公路改造工程 | 新建 | 2660 | 1000 | 0 | 0% | 县地方公路事务中心
4 | 南区路网建设项目 | 续建 | 42757 | 4500 | 30 | 0.6667% | 县住建管理局
5 | 新丰县消防站及消防训练基地项目 | 新建 | 4776 | 2500 | 0 | 0% | 县消防救援大队
6 | 新丰江大桥建设工程项目 | 续建 | 5500 | 3500 | 300 | 8.571% | 县住建管理局
7 | 丰江新城龙围起步区路网及新城停车场建设项目 | 续建 | 38194 | 1000 | 510 | 51% | 县代建局 | 市重点
8 | 丰城街道社区卫生服务中心整体迁建项目工程 | 新建 | 2500 | 2500 | 0 | 0% | 县卫生健康局
9 | 新丰县遥田镇卫生院规范化建设项目 | 新建 | 2300 | 2300 | 0 | 0% | 县卫生健康局
10 | 新丰县回龙镇中心卫生院公共卫生服务综合楼项目 | 新建 | 1000 | 1000 | 0 | 0% | 县卫生健康局