## Sheet1
附件2
2020年1-12月县重点建设项目进度表
单位：万元
序 号 | 项目名称 | 总投资 | 2020年 |  |  |  |  | 牵头责任单位 | 工作 组长 | 开完工情况 | 统计 入库 情况 | 备注
|  |  | 计划 投资 | 单月完成投资 | 1-6月完成投资 | 1-12月完成投资 | 占年度计划比
| 总计（共52个） | 4150341.3707 | 484715.31 | 99919.6 | 189251.53 | 505709.6 | 104.3% |  |  | 已开工50个 | 已入库42个
一 | 工业制造项目（12个） | 757356 | 89500 | 20151 | 44775 | 113118 | 126.4%
1 | 南方（韶关）智能网联新能源汽车试验中心项目 | 500000 | 20000 | 14000 | 6525 | 23000 | 115% | 县工信局 | 温则堂 | 已开工 | 已入库 | 省重点 市重点
2 | 云髻山酒厂（含酒店建设）项目 | 50000 | 10000 | 1550 | 3450 | 10050 | 100.5% | 县人社局 | 冯志东 | 已开工 | 已入库 | 市重点
3 | 新盟食品有限公司新丰生产基地项目 | 36000 | 10000 | 800 | 6100 | 11800 | 118% | 县工信局 | 温则堂 | 已开工 | 已入库 | 省重点市重点
4 | 美尼美家具厂项目 | 25000 | 3000 | 0 | 2000 | 2000 | 66.67% | 县工信局 | 温则堂 | 已开工
5 | 韶能（新丰）生物质发电三期项目 | 35756 | 10000 | 1000 | 9200 | 23500 | 235% | 县工业园管委会 | 胡铭锐 | 已开工 | 已入库 | 省重点市重点
6 | 广兴牧业（新丰）增资扩产项目 | 30000 | 5000 | 1895 | 3830 | 13000 | 260% | 县工信局 | 温则堂 | 已开工 | 已入库 | 市重点
7 | 韶能（新丰）生物质发电四期项目 | 20000 | 10000 | 300 | 7450 | 17300 | 173% | 县工业园管委会 | 胡铭锐 | 已开工 | 已入库 | 省重点市重点
8 | 海山游乐新丰生产基地项目 | 18000 | 4000 | 213 | 1050 | 1813 | 45.32% | 县工业园管委会 | 胡铭锐 | 已开工 | 已入库 | 市重点
9 | 鸿丰绿色工业服务中心一期工程项目 | 14600 | 10000 | 0 | 800 | 820 | 8.2% | 县工业园管委会 | 胡铭锐 | 已开工 |  | 省预备市重点
10 | 新丰县世博玖钢项目 | 12000 | 3000 | 57 | 2500 | 6050 | 201.7% | 县工信局 | 温则堂 | 已开工 | 已入库 | 市重点
11 | 新丰县产业转移工业园（回龙园区）管道天然气供气项目 | 10000 | 2500 | 200 | 670 | 1800 | 72% | 县工业园管委会 | 胡铭锐 | 已开工 | 已入库 | 市预备
12 | 新丰佰旺高性能汽车配件生产基地项目 | 6000 | 2000 | 136 | 1200 | 1985 | 99.25% | 县工信局 | 温则堂 | 已开工 | 已入库 | 市重点
二 | 农业旅游项目（5个） | 385280 | 26580 | 2224 | 8700 | 24280 | 91.35%
13 | 广东新丰雪山国际旅游度假区项目 | 300000 | 10000 | 950 | 3500 | 10150 | 101.5% | 县林业局 | 吴庆东 | 已开工 | 已入库 | 省重点市重点
14 | 岭南红叶世界旅游开发项目 | 50000 | 5000 | 500 | 3000 | 6200 | 124% | 黄磜镇政府 | 谭文增 | 已开工 | 已入库 | 市重点
15 | 花之冠现代农业花卉生产建设项目 | 13280 | 5000 | 94 | 850 | 1250 | 25% | 黄磜镇政府 | 谭文增 | 已开工
16 | 大风门旅游度假酒店 | 13000 | 5000 | 450 | 450 | 5000 | 100% | 县文广旅体局 | 李玮莹 | 已开工 | 已入库 | 市重点
17 | 新丰县大丰观光休闲农场项目 | 9000 | 1580 | 230 | 900 | 1680 | 106.3% | 黄磜镇政府 | 谭文增 | 已开工 | 已入库
三 | 基础设施工程（12个） | 696735.4207 | 184329 | 63884 | 76145.6 | 222044 | 120.5%
18 | 韶新高速新丰段项目 | 550000 | 150000 | 59486 | 67697.6 | 194466 | 129.6% | 县交通运输局 | 朱能择 | 已开工 | 已入库
19 | 新丰县产业转移工业园基础设施建设项目 | 63000 | 3000 | 500 | 3100 | 6500 | 216.7% | 县工业园管委会 | 胡铭锐 | 已开工 | 已入库 | 市重点
20 | 南区路网建设项目（滨江路工程丰南桥至金园桥段、金园桥） | 42757 | 8000 | 300 | 1800 | 4000 | 50% | 县住管局 | 黄思源 | 已开工 | 已入库
21 | X852线遥田半陂至大埔（佛冈交界）段改建工程项目 | 13108.3307 | 1000 | 400 | 200 | 1000 | 100% | 县交通运输局 遥田镇政府 | 黄凤玲 | 已开工 | 已入库
22 | 新丰县高速公路出口国省道景观路项目 | 5219.61 | 5220 | 720 | 2350 | 5220 | 100% | 县交通运输局 | 潘时锋 | 已开工 | 已入库
23 | 国道G220线路面改造工程（教师新村-板岭）项目 | 4976.48 | 2900 | 219 | 650 | 3619 | 124.8% | 韶关市新丰公路事务中心 | 梁美聪 | 已竣工 | 已入库
24 | 宝龙路建设工程项目 | 4250 | 4250 | 0 | 15 | 115 | 2.706% | 县住管局 | 黄思源 |  |  | 已纳入水环境综合治理工程
25 | 沙田镇墟镇提升项目 | 3955 | 2000 | 884 | 138 | 1387 | 69.35% | 沙田镇政府 | 陈志华 | 已开工 | 已入库
26 | 黄磜镇墟镇提升项目 | 2502 | 2492 | 210 | 25 | 689 | 27.65% | 黄磜镇政府 | 谭文增 | 已开工 | 已入库
27 | 回龙镇墟镇提升项目 | 2500 | 1000 | 238 | 40 | 838 | 83.8% | 回龙镇政府 | 周文学 | 已开工
28 | 遥田镇墟镇提升项目 | 2402 | 2402 | 927 | 80 | 2145 | 89.3% | 遥田镇政府 | 潘伟强 | 已开工 | 已入库
29 | 国道G105线新丰清水路口至华溪段路面改造工程项目 | 2065 | 2065 | 0 | 50 | 2065 | 100% | 韶关市新丰公路事务中心 | 夏英雄 | 已竣工 | 已入库
四 | 城建工程项目（7个） | 1890863 | 59000 | 5760 | 16939 | 44407 | 75.27%
30 | 新丰县文化旅游度假综合体项目（德骞） | 1500000 | 7000 | 1660 | 2100 | 8500 | 121.4% | 丰江新城管委会 | 钟能达 | 已开工
31 | 宝丰隆城房地产项目 | 120000 | 20000 | 1000 | 2939 | 8257 | 41.28% | 县自然资源局 | 陈志苗 | 已开工 | 已入库
32 | 卓兴房地产项目 | 75000 | 10000 | 600 | 1000 | 3000 | 30% | 县住管局 | 黄思源 | 已开工
33 | 名汇花园项目 | 70000 | 6000 | 600 | 2000 | 6350 | 105.8% | 县住管局 | 黄思源 | 已开工 | 已入库
34 | 奥林匹克花园项目 | 66100 | 5000 | 1000 | 1100 | 4000 | 80% | 丰江新城管委会 | 钟能达 | 已开工 | 已入库
35 | 众兴花园项目 | 30382 | 5000 | 800 | 3800 | 8000 | 160% | 县公安局 | 罗翔 | 已开工 | 已入库
36 | 万丰花园（安置房）建设项目 | 29381 | 6000 | 100 | 4000 | 6300 | 105% | 丰江新城管委会 | 钟能达 | 已开工 | 已入库
五 | 社会民生项目（12个） | 296920.95 | 71006.31 | 6848.73 | 38642.74 | 76059.96 | 107.1%
37 | 新丰县优质农产品营销平台项目 | 150000 | 10000 | 949 | 3350 | 5000 | 50% | 县农业农村局 | 谭展如 | 已开工 |  | 市预备
38 | 新丰县人民医院异地搬迁新建项目 | 66274 | 20000 | 3000 | 11790.84 | 26256 | 131.3% | 县卫健局 | 周美秀 | 已开工 | 已入库 | 省重点市重点
39 | 新丰县妇幼保健院升级建设项目 | 16181 | 6000 | 0 | 2968.29 | 7373 | 122.9% | 县卫健局 | 周美秀 | 已开工 | 已入库
40 | 行政服务中心暨市民活动中心建设项目 | 9397 | 7687 | 100 | 3865.95 | 8000 | 104.1% | 县行政服务中心 | 谭惠云 | 已开工 | 已入库
41 | 新丰县鲁古河水库供水及新丰县第三水厂建设工程项目 | 14757 | 3757 | 5 | 5200 | 5855 | 155.8% | 县水务局 | 余国宇 | 已开工 | 已入库 | 市重点
42 | 韶关市新丰县创建省级新农村连片示范项目 | 10195.64 | 5196 | 396 | 3000 | 5196 | 100% | 县委农办 | 谭展如 | 已开工 | 已入库 | 市重点
43 | 新丰县中医院异地搬迁升级建设项目 | 10000 | 2600 | 800 | 1000 | 2800 | 107.7% | 县卫健局 | 周美秀 | 已开工 | 已入库
44 | 新丰供电局2020年新丰电网中低压配网基建项目 | 6731 | 6731 | 757.57 | 2376.66 | 6731 | 100% | 县供电局 | 张蒲 | 已竣工 | 已入库
45 | 新丰县城市配电网改造项目 | 5500 | 4100 | 10 | 1550 | 2106 | 51.37% | 县住管局 | 黄思源 | 已开工 | 已入库 | 市预备
46 | 新丰县道路照明工程 | 3500 | 1000 | 96 | 2000 | 2850 | 285% | 县住管局 | 黄思源 | 已开工 | 已入库
47 | 新丰县档案馆、方志馆建设 | 2724.31 | 2624.31 | 697 | 600 | 2750 | 104.8% | 县住管局 | 黄思源 | 已开工 | 已入库
48 | 新丰供电局35kV遥田输变电工程 | 1661 | 1311 | 38.16 | 941 | 1142.96 | 87.18% | 县供电局 | 张蒲 | 已竣工 | 已入库
六 | 生态环保项目（4个） | 123186 | 54300 | 1051.87 | 4049.19 | 25800.64 | 47.51%
49 | 新丰江流域（新丰县城）水环境综合治理工程 | 71000 | 20000 | 40 | 63 | 1240 | 6.2% | 县住管局 | 黄思源 | 已开工 |  | 市预备
50 | 新丰县第二污水处理厂和创新产业示范园（梅坑镇）污水处理厂项目 | 27000 | 24000 | 1000 | 1800 | 19200 | 80% | 县住管局 | 黄思源 | 已开工 | 已入库 | 市预备
51 | 新丰江上游新丰县段综合治理工程 | 16086 | 3000 | 0 | 48 | 106 | 3.533% | 县水务局 | 余国宇
52 | 新丰江流矿区整治及复垦工程 | 9100 | 7300 | 11.87 | 2138.19 | 5254.64 | 71.98% | 县自然资源局 | 陈志苗 | 已开工 | 已入库