## Sheet1
附件3
2021年1-4月县重点建设项目完成投资分责任单位情况
投资单位：万元
| 计划投资 | 完成投资 | 完成比例 | 排名
合计（59项） | 602041 | 184807.1677 | 30.7%
县有关部门（55项） | 594724 | 183269.1677 | 30.82%
县行政服务中心（1） | 1078 | 818.55 | 75.93% | 1
县财政局(1') | 4070 | 2750 | 67.57% | 2
县交通运输局(2) | 140528 | 94868 | 67.51% | 3
县教育局(1) | 3000 | 1050 | 35% | 4
丰江新城管委会（4） | 45700 | 15961 | 34.93% | 5
县工信局(6) | 62700 | 20568 | 32.8% | 6
县水务局(1) | 5877 | 1500 | 25.52% | 7
县住管局（9） | 114282 | 25293.86 | 22.13% | 8
县卫健局(2) | 9500 | 2100 | 22.11% | 9
县自然资源局（1+1'） | 24070 | 5098 | 21.18% | 10
县工业园管委会（11） | 50000 | 9539 | 19.08% | 11
县人社局（1） | 5000 | 875 | 17.5% | 12
县林业局（1） | 10000 | 1600 | 16% | 13
县农业农村局（6） | 32432 | 2797.63 | 8.626% | 14
县公安局（1） | 8000 | 500 | 6.25% | 15
县民政局（1） | 2107 | 42.7278 | 2.028% | 16
县代建局（1） | 3000 | 33 | 1.1% | 17
新丰供电局（2） | 44450 | 474.4 | 1.067% | 18
县文广旅体局（3） | 33000 | 150 | 0.4545% | 19
各镇、街（4项） | 7317 | 1538 | 21.02%
黄磜镇政府（2） | 2702 | 950 | 35.16% | 1
回龙镇政府（1） | 1660 | 420 | 25.3% | 2
沙田镇政府（1） | 2955 | 168 | 5.685% | 3