## 林业局
新丰县林业局2019年财政涉农整合资金项目信息公开表
序号 | 具体项目名称 | 建设内容 | 建设 期限 | 预期目标 | 资金下达及使用情况（元） |  |  | 项目 实施 单位 | 资金管理办法
[5 empty] | 余额 | 财政下达金额 | 使用金额
1 | 新丰县创建国家森林城市2019年项目 | 1、编制创森本底调查报告和总体规划。 2、创建国家森林城市宣传。 | 2019.1-2019.12 | 积极申报创建县级国家森林城市，全面推进县域经济转型升级，加快绿色崛起，实现全面小康。成立创森工作领导小组；创森在国家林草局备案；制定创森工作方案征求意见稿；招标落实创森设计单位；完成创建国家森林城市宣传。 | 1661300 | 2160000 | 498700 | 林业局 | 新涉农办[2019]1号-关于下达2019年新丰县涉农统筹整合资金（第一批）的通知
2 | 2019年生态修复及2020年义务植树购苗项目 | 1、2019年生态修复26亩； 2、义务植树购苗1100株。 | 2019.1-2019.12 | （一）2019年生态修复： 规划复绿面积26亩，2019年5月底前完成种植，2019年10月底前完成当年抚育，当年造林成活率95%以上。经过强化复绿，可绿化林地植被覆盖度达到60%以上，乔木林保存率70%以上，基本达到生物治理目标要求。 （二）2020年义务植树购苗：2019年12月底前完成购苗1100株。所购苗木良好率为100%。 | 0 | 674300 | 674300 | 林业局 | 新涉农办[2019]1号-关于下达2020年新丰县涉农统筹整合资金（第一批）的通知
3 | 新丰县遥田镇江下村绿美古树乡村建设项目 | 1、古树资源和风水林保护。 2、公园入口及景观亭建设。 3、步道建设。 4、生态停车场升级改造820㎡。 5、消防引水工程。 6、水塘边石栏杆245m。 7、路旁绿化500㎡。 | 2019.1-2019.12 | 目标完成 1、古树资源和风水林保护。 2、公园入口及景观亭建设。 3、步道建设。 4、生态停车场升级改造820㎡。 5、消防引水工程。 6、水塘边石栏杆245m。 7、路旁绿化500㎡。 | 1360060 | 2000000 | 639940 | 林业局 | 新涉农办[2019]1号-关于下达2021年新丰县涉农统筹整合资金（第一批）的通知
4 | 新丰县2019年森林碳汇重点生态工程造林项目 | 2019年完成2794亩种植和当年抚育。 | 2019.1-2019.12 | 2019年完成造林面积2794亩种植和当年抚育。项目预期绩效指标：造林合格面积完成率≥85%，造林当期任务完成率≥80%。 | 426085 | 2235200 | 1809115 | 林业局 | 新涉农办[2019]1号-关于下达2022年新丰县涉农统筹整合资金（第一批）的通知
5 | 2019年省级碳汇林抚育-2018年造林抚育项目 | 2019年完成森林抚育2809亩。 | 2019.1-2019.12 | 2019年完成森林抚育2809亩，构建稳定森林生态系统，促进受抚育的林木生长和改善幼树生长环境。 | 8700 | 561800 | 553100 | 林业局 | 新涉农办[2019]1号-关于下达2023年新丰县涉农统筹整合资金（第一批）的通知
6 | 中央财政森林抚育补助配套-2018中央森林抚育项目 | 2019年计划森林抚育3500亩。 | 2019.1-2019.12 | 2019年完成森林抚育3500亩，构建稳定森林生态系统，促进受抚育的林木生长和改善幼树生长环境。 | 0 | 70000 | 70000 | 林业局 | 新涉农办[2019]1号-关于下达2023年新丰县涉农统筹整合资金（第一批）的通知
7 | 新丰县2019年省级资金松材线虫病综合防治项目 | 2019年计划综合防治松材线虫病面积500亩。 | 2019.1-2019.12 | 2019年松材线虫病综合防治面积500亩，林业有害生物防治变化率≤ 4.70%，林业有害生物防治当期任务完成率100.00%，减轻防治区林业有害生物发生程度。 | 0 | 100000 | 100000 | 林业局 | 新涉农办[2019]1号-关于下达2022年新丰县涉农统筹整合资金（第一批）的通知
8 | 新丰县2019年秋冬季松材线虫病除治及预防项目 | 2019年计划在丰城街道、马头镇和梅坑镇16570.5亩范围内开展松材线虫病除治及预防。 | 2019.1-2019.12 | 2019年完成在丰城街道、马头镇和梅坑镇16570.5亩范围内开展松材线虫病除治及预防，林业有害生物防治变化率≤ 4.70%，林业有害生物防治当期任务完成率100.00%，减轻防治区林业有害生物发生程度。 | 150000 | 1100000 | 950000 | 林业局 | 新涉农办[2019]1号-关于下达2023年新丰县涉农统筹整合资金（第一批）的通知
9 | 2018年省级林下经济示范基地项目 | 1、完成石斛大棚维修。完成购买大棚维修材料和进行人工作业。 2、完成购买肥料、农药。购买有机肥料61吨，购买农药杀菌剂136件。 3、完成购买铁皮石斛苗。购买铁皮石斛大苗5万丛。 | 2019.1-2019.12 | 2019年完成建设林下经济铁皮石斛基地630亩（其中连片500亩），进一步提高铁皮石斛生产、加工的产量和质量，为社会提供有机、安全、健康、营养的铁皮石斛产品，有效推进我县铁皮石斛产业向“特色化、规模化、标准化、产业化”方向发展。 | 0 | 600000 | 600000 | 林业局 | 新涉农办[2019]1号-关于下达2023年新丰县涉农统筹整合资金（第一批）的通知
10 | 2019年省级碳汇林抚育-2017年造林抚育项目 | 2019年计划完成抚育面积8670亩。 | 2019.1-2019.12 | 2019年完成抚育面积8670亩，构建稳定森林生态系统，促进受抚育的林木生长和改善幼树生长环境。 | 0 | 1679800 | 1679800 | 林业局 | 新涉农办[2019]1号-关于下达2023年新丰县涉农统筹整合资金（第一批）的通知
| 新丰县林业局2019年财政涉农整合资金项目小计 |  |  |  | 3606145 | 11181100 | 7574955