## Sheet1
附件3
2021年1-6月县重点建设项目完成投资分责任单位情况
投资单位：万元
| 计划投资 | 完成投资 | 完成比例 | 排名
合计（59项） | 602041 | 263841.2577 | 43.82%
县有关部门（55项） | 594724 | 261470.2577 | 43.96%
县行政服务中心（1） | 1078 | 1188.94 | 110.3% | 1
县财政局(1') | 4070 | 3850 | 94.59% | 2
县交通运输局(2) | 140528 | 129254 | 91.98% | 3
县教育局(1) | 3000 | 1950 | 65% | 4
县公安局（1） | 8000 | 4500 | 56.25% | 5
县工信局(6) | 62700 | 34000 | 54.23% | 6
丰江新城管委会（4） | 45700 | 21110 | 46.19% | 7
县卫健局(2) | 9500 | 3600 | 37.89% | 8
县自然资源局（1+1'） | 24070 | 8898 | 36.97% | 9
县人社局（1） | 5000 | 1775 | 35.5% | 10
县水务局(1) | 5877 | 2000 | 34.03% | 11
县住管局（9） | 114282 | 34176.86 | 29.91% | 12
县工业园管委会（11） | 50000 | 10453 | 20.91% | 13
县林业局（1） | 10000 | 2000 | 20% | 14
县农业农村局（6） | 32432 | 3561.63 | 10.98% | 15
新丰供电局（2） | 44450 | 2065.6 | 4.647% | 16
县代建局（1） | 3000 | 84.5 | 2.817% | 17
县民政局（1） | 2107 | 52.7278 | 2.503% | 18
县文广旅体局（3） | 33000 | 800 | 2.424% | 19
各镇、街（4项） | 7317 | 2371 | 32.4%
回龙镇政府（1） | 1660 | 880 | 53.01% | 1
黄磜镇政府（2） | 2702 | 1210 | 44.78% | 2
沙田镇政府（1） | 2955 | 281 | 9.509% | 3