## Sheet1
新丰县2021年固定资产投资（1-6月）任务进度表
单位：万元
序号 | 责任 单位 | 项目名称 | 计划总投资 | 2021年计划投资 | 2021年1-6月完成投资 | 年度目标 任务 | 完成投资量 | 年度进度% | 备注
1 | 住管局 | 卓兴房地产项目 | 75000 | 30000 | 0 | 160000 | 35256 | 22.04% | 县重点项目
2 |  | 天御华府项目 | 29128 | 28000 | 11250 |  |  |  | 县重点项目
3 |  | 新丰江流域（新丰县城）水环境综合治理工程项目 | 70971 | 20000 | 2350 |  |  |  | 县重点项目
4 |  | 金麟壹号院项目 | 45000 | 18000 | 6965 |  |  |  | 县重点项目
5 |  | 滨江名都 | 38000 | 11000 | 5610 |  |  |  | 县重点项目
6 |  | 雲山诗意小区 | 18461 | 8000 | 2817
7 |  | 名汇花园 | 70000 | 7000 | 1200 |  |  |  | 县重点项目
8 |  | 壹号公馆 | 18760 | 5000 | 127 |  |  |  | 县重点项目
9 |  | 新丰江大桥建设工程项目 | 5500 | 4600 | 700
10 |  | 南区路网建设项目（府前大道北段、滨江路西段） | 42757 | 4000 | 860
11 |  | 松园村生水凹建筑渣土消纳统一处理场项目 | 6000 | 4000 | 0
12 |  | 练溪路公租房D栋建设工程项目 | 3782 | 3782 | 0
13 |  | 新丰县村镇生活污水和垃圾处理工程PPP项目 | 43279 | 3500 | 953
14 |  | 综合环卫管理基地及垃圾填埋场渗沥液调节池改造工程项目 | 3910 | 1900 | 0
15 |  | 翡翠名苑三旧改造项目 | 5500 | 1500 | 1260
16 |  | 新丰县城市管道天然气供气工程 | 19781 | 1000 | 564
17 |  | 半山豪庭 | 15000 | 800 | 600
18 |  | 新丰县垃圾填埋场渗滤液调节池改造工程 | 916 | 800 | 0
19 |  | 新丰县公共停车场工程 | 11200 | 300 | 0
20 |  | 城市公园建设项目 (老一中改造） | 45000 | 待定 | 0 |  |  |  | 县重点项目
21 | 工信局 | 南方（韶关）智能网联新能源汽车试验中心项目 | 215170 | 30000 | 17129 | 70000 | 34592 | 49.42% | 省重点项目
22 |  | 韶关新盟食品有限公司新丰生产基地 | 36000 | 19200 | 9026 |  |  |  | 省重点项目
23 |  | 誉桦木业增资扩产（美尼美）项目 | 20000 | 10000 | 0 |  |  |  | 县重点项目
24 |  | 广州广兴牧业设备新丰有限公司增资扩产 | 30000 | 5000 | 4732 |  |  |  | 市重点项目
25 |  | 新丰佰旺高性能汽车配件生产基地项目 | 6000 | 2500 | 274 |  |  |  | 县重点项目
26 |  | 自动化生产线多关节机器人应用技术改造项目 | 4950 | 2200 | 3431
27 |  | 新丰县世博玖钢项目 | 12000 | 1000 | 0 |  |  |  | 县重点项目
28 |  | 中华制漆（新丰）有限公司年产10万吨涂料及附属项目 | 27000 | 待定 | 0
29 | 工业园管委会 | 产业转移工业园基础设施建设项目 | 63000 | 10000 | 0 | 45000 | 6196 | 13.77% | 县重点项目
30 |  | 广东新丰县产业转移工业园标准厂房建设项目 | 14989 | 6500 | 941 |  |  |  | 县重点项目
31 |  | 迪殷食品生产基地项目 | 56000 | 5500 | 0 |  |  |  | 县重点项目
32 |  | 人造石英石生产线升级技术改造项目 | 2200 |  | 2113
33 |  | 美瑛石英石新型建材（二期）项目 | 16000 | 5500 | 0 |  |  |  | 县重点项目
34 |  | 海山游乐新丰生产基地项目 | 18000 | 4000 | 0 |  |  |  | 县重点项目
35 |  | 清爽节能材料生产线项目 | 11000 | 3500 | 0 |  |  |  | 县重点项目
36 |  | 雷诺贝尔新型材料项目 | 20000 | 3000 | 0 |  |  |  | 县重点项目
37 |  | 仙草家园保健品项目 | 11000 | 3000 | 0 |  |  |  | 县重点项目
38 |  | 产业转移工业园（回龙园区）管道天然气供气项目 | 10000 | 3000 | 130 |  |  |  | 县重点项目
39 |  | 铝合金生产线技术改造项目 | 1000 | 1000 | 1000
40 |  | 旺洋金属制品项目（二期） | 6000 | 1500 | 0
41 |  | 高品质地板材料生产线技术改造项目 | 506 | 506 | 506
42 |  | 华锐木业项目 | 5100 | 1000 | 0 |  |  |  | 县重点项目
43 |  | 新丰县鸿丰绿色工业服务中心一期工程 | 14600 | 待定 | 0
44 |  | 欧丽亚环保材料项目（广东欧丽亚环保新材料科技有限公司） | 18000 | 待定 | 0
45 |  | 马头工业园区人才公寓项目 | 10000 | 待定 | 0
46 |  | 广州泰祥实业新材料科技（新丰）有限公司年产60万平方米环保幕墙铝单板生产线项目 | 5000 | 待定 | 0
|  | 铝合金生产线技术改造项目 | 1000 | 1000 | 1000
|  | 高品质地板材料生产线技术改造项目 | 506 | 506 | 506
47 | 丰江新城管委会 | 碧桂园星悦湾项目 | 70000 | 30000 | 17955 | 45000 | 24945 | 55.43% | 县重点项目
48 |  | 文化旅游度假综合体项目（德骞） | 150000 | 7000 | 0 |  |  |  | 县重点项目
49 |  | 县城第五小学 | 7200 | 4000 | 3480 |  |  |  | 县重点项目
50 |  | 丰江新城龙围起步区路网项目（滨江路、丰宁路会前坝段） | 4500 | 3700 | 2980 |  |  |  | 县重点项目
51 |  | 奥林匹克花园项目 | 89600 | 3000 | 530
52 |  | 万洋众创城项目 | 1000000 | 待定 | 0
53 | 交通运输局 | 韶新高速 | 550000 | 150000 | 134115 | 150000 | 134115 | 89.41% | 省重点项目
54 |  | X852线遥田半陂至大埔（佛冈交界）段改建工程项目 | 11466 | 1000 | 0 |  |  |  | 县重点项目
55 |  | 国道G220线新丰县城段改建工程项目 | 26200 | 待定 | 0
56 |  | 新丰县大风门至西莲山旅游公路改建工程 | 8682 | 待定 | 0
57 | 代建局 | 坳头村至龙江村人居环境连片整治（二期）工程项目 | 3998 | 3000 | 0 | 5000 | 435 | 8.7% | 县重点项目
|  | 行政服用中心 | 15480 | 待定 | 435
58 |  | 其他固投项目 | 待定 | 待定 | 0
59 | 民政局 | 区域性敬老院（马头）新建项目 | 2231 | 2231 | 0 | 4000 | 0 | 0% | 县重点项目
60 |  | 新丰县流浪乞讨人员救助安置中心项目 | 1795 | 1795 | 0
61 | 县农业农村局(县委农办) | 优质农产品营销平台项目 | 150000 | 15000 | 0 | 38000 | 730 | 1.921% | 县重点项目
62 |  | 正邦集团新丰县现代化生猪繁育及屠宰、加工一体化项目 | 20000 | 10000 | 0 |  |  |  | 县重点项目
63 |  | 农村人居环境整治项目 | 60000 | 5000 | 0 |  |  |  | 县重点项目
64 |  | 梅坑村生态农业养殖加工示范基地建设项目 | 10000 | 3000 | 0 |  |  |  | 县重点项目
65 |  | 新丰县风貌提升示范村及示范带建设项目 | 7000 | 3000 | 730 |  |  |  | 县重点项目
66 |  | 新丰县全域推进生态宜居美丽乡村建设项目 | 200000 | 2000 | 0
67 |  | 德康农牧30万头生猪产业一体化项目 | 90000 | 待定 | 0
68 | 教育局 | 教育补短板（二期）项目 | 16800 | 8000 | 0 | 10000 | 0 | 0% | 县重点项目
69 |  | 东莞理工学院城市学院新丰校区 | 300000 | 待定 | 0
70 | 水务局 | 新丰江新丰县城上游段碧道建设项目 | 5877 | 5877 | 0 | 11000 | 2700 | 24.55% | 县重点项目
71 |  | 新丰县遥田水库除险加固工程 | 2158 | 2158 | 0
72 |  | 新丰县全域自然村集中供水项目 | 3921 | 2700 | 2700
73 |  | 新丰县水利工程建设管理中心 | 6000 | 待定 | 0
74 |  | 新丰县城残旧管网改造和马头、遥田镇管网改造及水厂工艺改造 | 6500 | 待定 | 0
75 | 卫健局 | 新丰县人民医院异地搬迁新建项目 | 38000 | 5317 | 5681 | 12500 | 8178 | 65.42% | 省重点项目
76 |  | 新丰县妇幼保健院升级建设项目 | 16181 | 2119 | 2119 |  |  |  | 县重点项目
78 |  | 新丰县中医院异地搬迁升级建设项目 | 10000 | 1000 | 378
79 |  | 新丰县遥田镇卫生院规范化建设项目 | 2000 | 1000 | 0
80 |  | 县域医共体信息化系统平台建设项目 | 3000 | 3000 | 0
81 | 供电局 | 粤港澳大湾区500千伏外环中段工程（新丰段） | 58500 | 40950 | 0 | 45000 | 1303 | 2.896% | 县重点项目
|  | 乌东德电站 | 15000 |  | 1303
82 |  | 2021年中低压配网基建项目 | 3500 | 3500 | 0 |  |  |  | 县重点项目
83 | 公安局 | 众兴花园项目 | 24306 | 8000 | 3090 | 8000 | 3090 | 38.62% | 县重点项目
84 | 自然资源局 | 宝丰隆城房地产项目 | 120000 | 20000 | 2775 | 25000 | 6589 | 26.36% | 县重点项目
85 |  | 黄磜镇雪峒陶瓷土废弃矿区综合整治工程项目 | 7638 | 4070 | 3341 |  |  |  | 县重点项目
86 |  | 新丰江流域梅坑镇陶瓷土矿历史遗留工矿废弃地复垦工程 | 1699 |  | 215
87 |  | 新丰县工矿废弃地复垦利用工程 | 5720 | 880 | 0
88 |  | 新丰江流域民采废弃稀土矿区整治工程 | 1785 | 578 | 258
89 | 文广旅体局 | 新丰江源温泉谷项目 | 300000 | 16000 | 0 | 30000 | 807 | 2.69% | 县重点项目
90 |  | 马拉松体育度假小镇 | 300000 | 15000 | 0 |  |  |  | 县重点项目
91 |  | 大风门旅游度假酒店 | 13000 | 2000 | 807
92 |  | 韶关市新丰县云髻山旅游总体开发 | 300000 | 待定 | 0
93 | 公路事务中心 | 其他固投项目 | 待定 | 待定 | 0 | 6000 | 0 | 0%
94 | 林业局 | 广东新丰雪山氧吧谷 | 300000 | 10000 | 2400 | 10000 | 2400 | 24% | 省重点项目
95 | 人社局 | 新丰云髻山温泉大酒店二期 | 20000 | 12877 | 1775 | 10000 | 1775 | 17.75% | 县重点项目
96 | 地方公路局 | 其他固投项目 | 待定 | 待定 | 0 | 8000 | 0 | 0%
97 | 丰城街道办 | 新丰县益蓝沥青拌厂 | 1080 | 1000 | 0 | 10000 | 0 | 0%
98 |  | 新丰县新邮建筑工程有限公司商铺 | 1414 | 600 | 0
99 |  | 新丰逸然谷项目 | 10800 | 500 | 0
100 |  | 建筑装饰材料商贸市场 | 500 | 500 | 0
101 |  | 新丰县丰城镇朱洞石场 | 500 | 400 | 0
102 |  | 梅花园休闲农业项目 | 1500 | 200 | 0
103 |  | 韶关市新丰县丰城镇罗洞村十六队景点农业种植开发项目 | 3000 | 200 | 0
104 |  | 韶关市绿行汽车租赁有限公司充电桩项目 | 500 | 100 | 0
105 |  | 其他固投项目 | 待定 | 待定 | 0
106 | 马头镇 | 马头镇张田坑南蛇塘养殖场 | 6000 | 2500 | 0 | 5000 | 185 | 3.7%
107 |  | 新丰县聚园兴农业发展有限公司鸽场 | 1000 | 1000 | 0
108 |  | 新丰家瑞牧业有限公司养猪场项目 | 600 | 600 | 0
109 |  | 广东新丰农村商业银行股份有限公司马头支行办公楼 | 1000 | 500 | 185
110 |  | 新丰丰瑞牧业有限公司新建有机肥项目 | 500 | 500 | 0
111 |  | 深圳农科集团功能农业产业园项目 | 80000 | 300 | 0
112 | 梅坑镇 | 新丰县梅坑镇外立面风貌提升工程 | 1428 | 1428 | 0 | 5000 | 0 | 0%
113 |  | 新丰县云天海文旅综合开发项目 | 200000 | 1000 | 0
114 |  | 梅坑镇旅游公路建设项目 | 2400 | 待定 | 0
115 |  | 大岭温泉项目 | 60000 | 待定 | 0
116 |  | 新丰县沄居度假村旅游项目 | 35000 | 待定 | 0
117 |  | 新丰潘家寨生态农业旅游观光园项目 | 20000 | 待定 | 0
118 |  | 其他固投项目 | 待定 | 待定 | 0
119 | 黄磜镇 | 新丰县大丰观光休闲农场 | 9000 | 4000 | 3450 | 8000 | 3783 | 47.29%
120 |  | 黄磜镇墟镇提升项目 | 1902 | 1870 | 333 |  |  |  | 县重点项目
121 |  | 花之冠现代农业花卉生产建设项目 | 13280 | 1500 | 0 |  |  |  | 县重点项目
122 |  | 广东新丰云溪谷南药康养项目 | 10000 | 1000 | 0
123 |  | 茶峒仙堂山生态茶场观光体验园项目 | 3000 | 500 | 0
124 | 回龙镇 | 回龙镇墟镇提升项目 | 2500 | 2500 | 2182 | 5000 | 2182 | 43.64% | 县重点项目
125 |  | 新丰恒生生态养殖有限公司生猪养殖基地建设项目 | 4000 | 2000 | 0
126 |  | 新丰县回龙镇黄门塘采石场 | 1005 | 1005 | 0
127 |  | 新丰县民龙混凝土建设项目 | 1000 | 500 | 0
128 |  | 韶关绿森宝生物科技有限公司有机肥及微生物肥料项目 | 500 | 500 | 0
129 |  | 新丰县回龙镇鸡岭村铂泰养殖场 | 1000 | 300 | 0
130 |  | 新丰县回龙镇冯氏养殖场 | 5000 | 待定 | 0
131 | 沙田镇 | 沙田镇墟镇提升项目 | 2955 | 2570 | 39 | 6000 | 3484 | 58.07% | 县重点项目
132 |  | 沙田镇半径食用菌场、养殖场项目 | 3000 | 1355 | 0
133 |  | 生物有机肥生产项目 | 3000 | 668 | 0
134 |  | 新丰县沙田镇金青村养之源家禽养殖场 | 1000 | 300 | 0
135 |  | 广东超越生态农业养殖有限公司鸽场 | 1000 | 300 | 0
136 |  | 新丰县中药渣转化增效绿色循环项目 | 1020 | 150 | 0
137 |  | 新丰县沙田镇天中村兴华家禽养殖场 | 800 | 100 | 0
138 |  | 新丰风行牧业有限公司沙田镇叶屋村野猪佛生猪养殖项目 | 14000 | 70 | 0
139 |  | 年屠宰1100万羽禽类建设项目 | 3000 | 40 | 0
140 |  | 生态农业项目（广东华瑞生态农业有限公司） | 10900 | 待定 | 1780
141 |  | 新丰双胞胎弘安畜牧有限公司种猪养殖场建设项目 | 15000 | 待定 | 1665
142 | 遥田镇 | 遥田镇墟镇提升项目 | 2079 | 660 | 611 | 4000 | 4202 | 105%
143 |  | 丹桂山竹林古寺建设 | 4960 | 500 | 3278
144 |  | 遥田镇江下村赖氏凤冈祠重建及周边配套工程 | 509 | 313 | 313
145 |  | 许氏养猪场 | 1500 | 200 | 0
146 |  | 其他固投项目 | 待定 | 待定 | 0

## Sheet2
附件4
2021年1-6月固定资产投资任务进度表
单位：万元
排名 | 责任单位 | 年度目标任务 | 1-6月完成投资 | 年度进度(%) | 备注
|  | 735500 | 276947 | 37.65%
1 | 遥田镇政府 | 4000 | 4202 | 105%
2 | 交通运输局 | 150000 | 134115 | 89.41%
3 | 卫健局 | 12500 | 8178 | 65.42%
4 | 沙田镇政府 | 6000 | 3484 | 58.07%
5 | 丰江新城管委会 | 45000 | 24945 | 55.43%
6 | 工信局 | 70000 | 34592 | 49.42%
7 | 黄磜镇政府 | 8000 | 3783 | 47.29%
8 | 回龙镇政府 | 5000 | 2182 | 43.64%
9 | 公安局 | 8000 | 3090 | 38.62%
10 | 自然资源局 | 25000 | 6589 | 26.36%
11 | 水务局 | 11000 | 2700 | 24.55%
12 | 林业局 | 10000 | 2400 | 24%
13 | 住管局 | 160000 | 35256 | 22.04%
14 | 人社局 | 10000 | 1775 | 17.75%
15 | 工业园管委会 | 45000 | 6196 | 13.77%
16 | 代建局 | 5000 | 435 | 8.7%
17 | 马头镇政府 | 5000 | 185 | 3.7%
18 | 供电局 | 45000 | 1303 | 2.896%
19 | 文广旅体局 | 30000 | 807 | 2.69%
20 | 农业农村局(县委农办) | 38000 | 730 | 1.921%
21 | 民政局 | 4000 | 0 | 0%
22 | 梅坑镇政府 | 5000 | 0 | 0%
23 | 公路事务中心 | 6000 | 0 | 0%
24 | 地方公路局 | 8000 | 0 | 0%
25 | 教育局 | 10000 | 0 | 0%
| 丰城街道办 | 10000 | 0 | 0%