## Sheet1
附件3
2021年1-8月县重点建设项目完成投资分责任单位情况
投资单位：万元
| 计划投资 | 完成投资 | 完成比例 | 排名
合计（59项） | 602041 | 320852.8677 | 53.29%
县有关部门（55项） | 594724 | 317091.6177 | 53.32%
县行政服务中心（1） | 1078 | 1308.05 | 121.3% | 1
县财政局(1') | 4070 | 4568 | 112.2% | 2
县交通运输局(2) | 140528 | 145250 | 103.4% | 3
县教育局(1) | 3000 | 2400 | 80% | 4
县公安局（1） | 8000 | 6300 | 78.75% | 5
丰江新城管委会（4） | 45700 | 34470 | 75.43% | 6
县工信局(6) | 62700 | 41719 | 66.54% | 7
县人社局（1） | 5000 | 2825 | 56.5% | 8
县卫健局(2) | 9500 | 5000 | 52.63% | 9
县水务局(1) | 5877 | 3070 | 52.24% | 10
县自然资源局（1+1'） | 24070 | 11011 | 45.75% | 11
县住管局（9） | 114282 | 38541.86 | 33.73% | 12
县工业园管委会（11） | 50000 | 12155.85 | 24.31% | 13
县林业局（1） | 10000 | 2400 | 24% | 14
县农业农村局（6） | 32432 | 3991.63 | 12.31% | 15
新丰供电局（2） | 44450 | 5404.5 | 12.16% | 16
县文广旅体局（3） | 33000 | 1100 | 3.333% | 17
县民政局（1） | 2107 | 60.2278 | 2.858% | 18
县代建局（1） | 3000 | 84.5 | 2.817% | 19
各镇、街（4项） | 7317 | 3761.25 | 51.4%
黄磜镇政府（2） | 2702 | 1920 | 71.06% | 1
回龙镇政府（1） | 1660 | 950 | 57.23% | 2
沙田镇政府（1） | 2955 | 891.25 | 30.16% | 3