## Sheet1
附件2
2021年1-10月县重点建设项目进度表
单位：万元
序 号 | 项目名称 | 总投资 | 2021年 |  |  |  | 牵头责任单位 | 工作组长 | 统计 入库 情况 | 备注
|  |  | 计划 投资 | 1-6月完成投资 | 1-10月完成投资 | 占年度计划比
| 总计（共59个） | 4491083.3307 | 602041 | 140426.45 | 380270.1839 | 63.16%
一 | 工业制造项目（18个） | 1835689 | 112700 | 26125 | 69622 | 61.78%
1 | 南方（韶关）智能网联新能源汽车试验中心项目 | 500000 | 25000 | 6525 | 21183 | 84.73% | 县工信局 | 温则堂 | 已入库 | 省重点市重点
2 | 万洋众创城项目 | 1000000 | 5000 |  | 4000 | 80% | 工业园管委会 | 潘新怀 |  | 省预备
3 | 迪殷食品生产基地项目 | 56000 | 5500 |  | 2050 | 37.27% | 工业园管委会 | 潘新怀
4 | 云髻山酒厂（含酒店建设）项目 | 50000 | 5000 | 3450 | 3375 | 67.5% | 县人社局 | 冯志东 | 已入库
5 | 新盟食品有限公司新丰生产基地项目 | 36000 | 19200 | 6100 | 13976 | 72.79% | 县工信局 | 温则堂 | 已入库 | 省重点市重点
6 | 广兴牧业（新丰）增资扩产项目 | 30000 | 5000 | 3830 | 10482 | 209.6% | 县工信局 | 温则堂 | 已入库 | 市重点
7 | 誉桦木业增资扩产（美尼美）项目 | 25000 | 10000 |  | 2000 | 20% | 县工信局 | 温则堂 | 已入库
8 | 雷诺贝尔新型材料项目 | 20000 | 3000 |  | 0 | 0% | 工业园管委会 | 潘新怀
9 | 海山游乐新丰生产基地项目 | 18000 | 4000 | 1050 | 238 | 5.95% | 工业园管委会 | 潘新怀 | 已入库 | 已停工
10 | 鸿丰绿色工业服务中心一期工程项目 | 14600 | 5000 |  | 1530 | 30.6% | 工业园管委会 | 潘新怀
11 | 美瑛石英石新型建材（二期）项目 | 16000 | 5500 |  | 2800 | 50.91% | 工业园管委会 | 潘新怀
12 | 东新食品园标准厂房建设项目 | 14989 | 6500 | 800 | 2750 | 42.31% | 工业园管委会 | 潘新怀 | 已入库
13 | 世博玖钢项目 | 12000 | 1000 | 2500 | 2500 | 250% | 县工信局 | 温则堂 | 已入库
14 | 仙草家园保健品项目 | 11000 | 3000 | 670 | 0 | 0% | 工业园管委会 | 潘新怀
15 | 清爽节能材料生产线项目 | 11000 | 3500 |  | 1700 | 48.57% | 工业园管委会 | 潘新怀 |  | 市重点
16 | 产业转移工业园（回龙园区）管道天然气供气项目 | 10000 | 3000 |  | 450 | 15% | 工业园管委会 | 潘新怀 | 已入库
17 | 佰旺高性能汽车配件生产基地项目 | 6000 | 2500 | 1200 | 338 | 13.52% | 县工信局 | 温则堂 | 已入库
18 | 华锐木业项目 | 5100 | 1000 |  | 250 | 25% | 工业园管委会 | 潘新怀
二 | 农业旅游项目（11个） | 1172212 | 76932 | 8700 | 13280.82 | 17.26%
19 | 雪山国际旅游度假区项目 | 300000 | 10000 | 3500 | 4500 | 45% | 县林业局 | 潘伟强 | 已入库 | 省重点市重点
20 | 新丰马拉松体育度假小镇 | 300000 | 15000 | 3000 | 0 | 0% | 县文广旅体局 | 李玮莹 |  | 省预备市重点
21 | 江源温泉谷项目 | 300000 | 16000 | 850 | 0 | 0% | 县文广旅体局 | 李玮莹
22 | 优质农产品营销平台项目 | 150000 | 10000 | 450 | 538 | 5.38% | 县农业农村局 | 郑国荣 |  | 市重点
23 | 农村人居环境整治项目 | 60000 | 5000 | 900 | 1000 | 20% | 县农业农村局 | 郑国荣
24 | 正邦集团新丰县现代化生猪繁育及屠宰、加工一体化项目 | 20000 | 10000 |  | 900 | 9% | 县农业农村局 | 郑国荣
25 | 新丰县大风门旅游度假村项目 | 15000 | 2000 |  | 1670 | 83.5% | 县文广旅体局 | 李玮莹 | 已入库
26 | 花之冠现代农业花卉生产建设项目 | 13280 | 1500 |  | 1460 | 97.33% | 黄磜镇政府 | 雷彩霞
27 | 梅坑村生态农业养殖加工示范基地建设项目 | 10000 | 5000 |  | 62 | 1.24% | 县农业农村局 | 郑国荣
28 | 梅坑镇长江村黄泥塘风貌提升示范项目 | 2427 | 1427 |  | 1650 | 115.6% | 县农业农村局 | 郑国荣 | 已入库 | 市重点
29 | 来石村风貌提升示范项目 | 1505 | 1005 |  | 1500.82 | 149.3% | 县农业农村局 | 郑国荣 | 已入库 | 市重点
三 | 基础设施工程（12个） | 753220.3307 | 216095 | 76145.6 | 186637.01 | 86.37%
30 | 韶新高速新丰段项目 | 550000 | 139528 | 67697.6 | 159603.6 | 114.4% | 县交通运输局 | 曾新行 | 已入库
31 | 产业转移工业园基础设施建设项目 | 63000 | 10000 | 3100 | 2000 | 20% | 工业园管委会 | 潘新怀 | 已入库
32 | 粤港澳大湾区500千伏外环中段工程（新丰段） | 58500 | 40950 | 1800 | 9031 | 22.05% | 新丰供电局 | 张蒲
33 | 南区路网建设项目（府前大道北段、滨江路西段） | 42757 | 4000 | 200 | 3150 | 78.75% | 县住管局 | 黄思源 | 已入库 | 市重点
34 | X852线遥田半陂至大埔（佛冈交界）段改建工程项目 | 13108.3307 | 1000 | 2350 | 770 | 77% | 县交通运输局 | 曾新行 | 已入库
35 | 新丰江大桥建设工程项目 | 5500 | 4600 | 650 | 1400 | 30.43% | 县住管局 | 黄思源 | 已入库
36 | 2021年中低压配网基建项目 | 3500 | 3500 | 15 | 2620.81 | 74.88% | 新丰供电局 | 张蒲 | 已入库
37 | 丰江新城龙围起步区路网项目（滨江路、丰宁路会前坝段） | 4500 | 3700 | 138 | 3700 | 100% | 县代建局 | 龙伟 | 已入库
38 | 坳头村至龙江村人居环境连片整治（二期）工程项目 | 3998 | 3000 | 25 | 87.6 | 2.92% | 县代建局 | 龙伟 |  | 市预备
39 | 沙田镇墟镇提升项目 | 3955 | 2955 | 40 | 1879 | 63.59% | 沙田镇政府 | 陈志华 | 已入库
40 | 黄磜镇墟镇提升项目 | 1902 | 1202 | 80 | 1435 | 119.4% | 黄磜镇政府 | 雷彩霞 | 已入库
41 | 回龙镇墟镇提升项目 | 2500 | 1660 | 50 | 960 | 57.83% | 回龙镇政府 | 吴利君 | 已入库
四 | 城建工程项目（7个） | 519510 | 141000 | 16939 | 81827 | 58.03%
42 | 文化旅游度假综合体项目（德骞） | 150000 | 7000 | 2100 | 4250 | 60.71% | 县住管局 | 黄思源
43 | 宝丰隆城房地产项目 | 120000 | 20000 | 2939 | 7943 | 39.72% | 县自然资源局 | 钟能达 | 已入库
44 | 卓兴房地产项目 | 75000 | 30000 | 1000 | 4650 | 15.5% | 县住管局 | 黄思源
45 | 碧桂园星悦湾项目 | 70000 | 30000 | 2000 | 28500 | 95% | 县住管局 | 黄思源 | 已入库
46 | 金麟壹号院项目 | 45000 | 18000 | 1100 | 12484 | 69.36% | 县住管局 | 黄思源 | 已入库
47 | 天御华府项目 | 29128 | 28000 | 3800 | 16900 | 60.36% | 县住管局 | 黄思源 | 已入库
48 | 众兴花园项目 | 30382 | 8000 | 4000 | 7100 | 88.75% | 县公安局 | 罗翔 | 已入库
五 | 社会民生项目（6个） | 116056 | 19467 | 8467.66 | 15115.3539 | 77.65%
49 | 人民医院异地搬迁新建项目 | 66274 | 8000 | 1000 | 8575 | 107.2% | 县卫健局 | 周美秀 | 已入库 | 省重点市重点
50 | 教育补短板（二期）项目 | 16800 | 3000 | 2376.66 | 2750 | 91.67% | 县教育局 | 王春家 | 已入库
51 | 妇幼保健院升级建设项目 | 16181 | 1500 | 1550 | 1600 | 106.7% | 县卫健局 | 周美秀 | 已入库
52 | 行政服务中心暨市民活动中心建设项目 | 10788 | 1078 | 2000 | 1350.05 | 125.2% | 县行政服务中心 | 谭惠云 | 已入库
53 | 沙井路公租房D栋建设工程项目 | 3782 | 3782 | 600 | 543.9339 | 14.38% | 县住管局 | 黄思源
54 | 区域性敬老院（马头）新建项目 | 2231 | 2107 | 941 | 296.37 | 14.07% | 县民政局 | 余友文
六 | 生态环保项目（5个） | 94396 | 35847 | 4049.19 | 13788 | 38.46%
55 | 新丰江流域（新丰县城）水环境综合治理工程项目 | 70971 | 20000 | 63 | 4930 | 24.65% | 县住管局 | 黄思源 | 已入库 | 省重点市重点
56 | 松园村生水凹建筑渣土消纳统一处理场项目 | 6000 | 4000 | 1800 | 200 | 5% | 县住管局 | 黄思源
57 | 新丰江新丰县城上游段碧道建设项目 | 5877 | 5877 | 48 | 3327 | 56.61% | 县水务局 | 陈赞写 | 已入库
58 | 综合环卫管理基地及垃圾填埋场渗沥液调节池改造工程 | 3910 | 1900 |  | 713 | 37.53% | 县住管局 | 黄思源
59 | 黄磜镇雪峒陶瓷土废弃矿区综合整治工程项目 | 7638 | 4070 | 2138.19 | 4618 | 113.5% | 县财政局 县自然资源局 | 朱能择钟能达 | 已入库 | 市重点