## Sheet1
附件2
2021年1-12月县重点建设项目进度表
单位：万元
序 号 | 项目名称 | 总投资 | 2021年 |  |  |  |  | 牵头责任单位 | 项目类型 | 是否已入库 | 备注
|  |  | 计划 投资 | 1-11月累计完成投资 | 1-12月累计完成投资 | 较上月增长额 | 占年度计划比
| 总计（共59个） | 4473083.3307 | 602041 | 416088.9487 | 0 | -416088.9487 | 0%
1 | 万洋众创城项目 | 1000000 | 5000 | 4000 |  | -4000 | 0% | 工业园管委会 | 工业制造 | 否 | 市重点
2 | 迪殷食品生产基地项目 | 56000 | 5500 | 2050 |  | -2050 | 0% |  | 工业制造 | 是
3 | 雷诺贝尔新型材料项目 | 20000 | 3000 | 0 |  | 0 | 0% |  | 工业制造 | 否
4 | 海山项目 | 18000 | 4000 | 238 |  | 已停工 |  |  | 工业制造 | 已停工
5 | 鸿丰绿色工业服务中心一期工程项目 | 14600 | 5000 | 1530 |  | -1530 | 0% |  | 工业制造 | 是
6 | 美瑛石英石新型建材（二期）项目 | 16000 | 5500 | 2800 |  | -2800 | 0% |  | 工业制造 | 是
7 | 东新食品园标准厂房建设项目 | 14989 | 6500 | 2750 |  | -2750 | 0% |  | 工业制造 | 是
8 | 仙草家园保健品项目 | 11000 | 3000 | 0 |  | 0 | 0% |  | 工业制造 | 否
9 | 清爽节能材料生产线项目 | 11000 | 3500 | 1700 |  | -1700 | 0% |  | 工业制造 | 否 | 市重点
10 | 产业转移工业园（回龙园区）管道天然气供气项目 | 10000 | 3000 | 450 |  | -450 | 0% |  | 基础设施 | 是
11 | 华锐木业项目 | 5100 | 1000 | 250 |  | -250 | 0% |  | 工业制造 | 是
12 | 产业转移工业园基础设施建设项目 | 63000 | 10000 | 2050 |  | -2050 | 0% |  | 工业制造 | 是
13 | 南方（韶关）智能网联新能源汽车试验中心项目 | 500000 | 25000 | 23050 |  | -23050 | 0% | 县工信局 | 工业制造 | 是 | 省重点
14 | 新盟食品有限公司新丰生产基地项目 | 36000 | 19200 | 14876 |  | -14876 | 0% |  | 工业制造 | 是 | 省重点
15 | 广兴牧业（新丰）增资扩产项目 | 30000 | 5000 | 10482 |  | -10482 | 0% |  | 工业制造 | 是 | 市重点
16 | 誉桦木业增资扩产（美尼美）项目 | 25000 | 10000 | 2000 |  | -2000 | 0% |  | 工业制造 | 是
17 | 世博玖钢项目 | 12000 | 1000 | 2750 |  | -2750 | 0% |  | 工业制造 | 是
18 | 佰旺高性能汽车配件生产基地项目 | 6000 | 2500 | 338 |  | -338 | 0% |  | 工业制造 | 是
19 | 优质农产品营销平台项目 | 150000 | 10000 | 538 |  | -538 | 0% | 县农业农村局 | 农业旅游 | 否 | 市重点
20 | 农村人居环境整治项目 | 60000 | 5000 | 3000 |  | -3000 | 0% |  | 农业旅游 | 是
21 | 正邦集团新丰县现代化生猪繁育及屠宰、加工一体化项目 | 20000 | 10000 | 940 |  | -940 | 0% |  | 农业旅游 | 否
22 | 梅坑村生态农业养殖加工示范基地建设项目 | 10000 | 5000 | 62 |  | -62 | 0% |  | 农业旅游 | 否
23 | 梅坑镇长江村黄泥塘风貌提升示范项目 | 2427 | 1427 | 1730 |  | -1730 | 0% |  | 农业旅游 | 是 | 市重点
24 | 来石村风貌提升示范项目 | 1505 | 1005 | 1550 |  | -1550 | 0% |  | 农业旅游 | 是 | 市重点
25 | 新丰马拉松体育度假小镇 | 300000 | 15000 | 0 |  | 0 | 0% | 县文广旅体局 | 农业旅游 | 否 | 市重点
26 | 江源温泉谷项目 | 300000 | 16000 | 0 |  | 0 | 0% |  | 农业旅游 | 否
27 | 新丰县大风门旅游度假村项目 | 15000 | 2000 | 1850 |  | -1850 | 0% |  | 农业旅游 | 是
28 | 南区路网建设项目（府前大道北段、滨江路西段） | 42757 | 4000 | 3160 |  | -3160 | 0% | 县住管局 | 基础设施 | 是 | 市重点
29 | 新丰江大桥建设工程项目 | 5500 | 4600 | 1450 |  | -1450 | 0% |  | 基础设施 | 是
30 | 文化旅游度假综合体项目（德骞） | 150000 | 7000 | 6000 |  | -6000 | 0% |  | 城建工程 | 否
31 | 卓兴房地产项目 | 75000 | 30000 | 4670 |  | -4670 | 0% |  | 城建工程 | 是
32 | 碧桂园星悦湾项目 | 70000 | 30000 | 29300 |  | -29300 | 0% |  | 城建工程 | 是
33 | 金麟壹号院项目 | 45000 | 18000 | 13600 |  | -13600 | 0% |  | 城建工程 | 是
34 | 天御华府项目 | 29128 | 28000 | 17350 |  | -17350 | 0% |  | 城建工程 | 是
35 | 沙井路公租房D栋建设工程项目 | 3782 | 3782 | 553.46 |  | -553.46 | 0% |  | 社会民生 | 是
36 | 新丰江流域（新丰县城）水环境综合治理工程项目 | 70971 | 20000 | 5860 |  | -5860 | 0% |  | 生态环保 | 是 | 省重点
37 | 松园村生水凹建筑渣土消纳统一处理场项目 | 6000 | 4000 | 200 |  | -200 | 0% |  | 生态环保 | 否
38 | 综合环卫管理基地及垃圾填埋场渗沥液调节池改造工程 | 3910 | 1900 | 800 |  | -800 | 0% |  | 生态环保 | 否
39 | 粤港澳大湾区500千伏外环中段工程（新丰段） | 58500 | 40950 | 16919.94 |  | -16919.94 | 0% | 新丰供电局 | 基础设施 | 是
40 | 2021年中低压配网基建项目 | 3500 | 3500 | 3190.98 |  | -3190.98 | 0% |  | 基础设施 | 是
41 | 丰江新城龙围起步区路网项目（滨江路、丰宁路会前坝段） | 4500 | 3700 | 3820 |  | -3820 | 0% | 县代建局 | 基础设施 | 是
42 | 坳头村至龙江村人居环境连片整治（二期）工程项目 | 3998 | 3000 | 87.6 |  | -87.6 | 0% |  | 基础设施 | 否
43 | 韶新高速新丰段项目 | 550000 | 139528 | 169500 |  | -169500 | 0% | 县交通运输局 | 基础设施 | 是
44 | X852线遥田半陂至大埔（佛冈交界）段改建工程项目 | 13108.3307 | 1000 | 820 |  | -820 | 0% |  | 基础设施 | 是
45 | 人民医院异地搬迁新建项目 | 66274 | 8000 | 8875 |  | -8875 | 0% | 县卫健局 | 社会民生 | 是 | 省重点
46 | 妇幼保健院升级建设项目 | 16181 | 1500 | 1750 |  | -1750 | 0% |  | 社会民生 | 是
47 | 黄磜镇雪峒陶瓷土废弃矿区综合整治工程项目 | 7638 | 4070 | 4618 |  | -4618 | 0% | 县财政局 县自然资源局 | 生态环保 | 是 | 市重点
48 | 宝丰隆城房地产项目 | 120000 | 20000 | 9543 |  | -9543 | 0% | 县自然资源局 | 城建工程 | 是
49 | 众兴花园项目 | 30382 | 8000 | 7500 |  | -7500 | 0% | 县公安局 | 城建工程 | 是
50 | 教育补短板（二期）项目 | 16800 | 3000 | 2900 |  | -2900 | 0% | 县教育局 | 社会民生 | 是
51 | 雪山国际旅游度假区项目 | 300000 | 10000 | 5000 |  | -5000 | 0% | 县林业局 | 农业旅游 | 是 | 省重点
52 | 区域性敬老院（马头）新建项目 | 2231 | 2107 | 757.5187 |  | -757.5187 | 0% | 县民政局 | 社会民生 | 是
53 | 云髻山酒厂（含酒店建设）项目 | 50000 | 5000 | 4390 |  | -4390 | 0% | 县人社局 | 工业制造 | 是
54 | 新丰江新丰县城上游段碧道建设项目 | 5877 | 5877 | 3340 |  | -3340 | 0% | 县水务局 | 生态环保 | 是
55 | 行政服务中心暨市民活动中心建设项目 | 10788 | 1078 | 1360.45 |  | -1360.45 | 0% | 县行政服务中心 | 社会民生 | 是
56 | 花之冠现代农业花卉生产建设项目 | 13280 | 1500 | 1660 |  | -1660 | 0% | 黄磜镇政府 | 农业旅游 | 否
57 | 黄磜镇墟镇提升项目 | 1902 | 1202 | 1565 |  | -1565 | 0% |  | 基础设施 | 是
58 | 回龙镇墟镇提升项目 | 2500 | 1660 | 2356 |  | -2356 | 0% | 回龙镇政府 | 基础设施 | 是
59 | 沙田镇墟镇提升项目 | 3955 | 2955 | 2208 |  | -2208 | 0% | 沙田镇政府 | 基础设施 | 是