政府工作报告

2022年2月18日在新丰县第十六届人民代表大会第二次会议上

县长  区毅明

各位代表：

现在，我代表县人民政府，向大会作工作报告，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

2021年工作回顾

2021年是实施“十四五”规划、全面建设社会主义现代化国家的开局之年。面对世纪疫情和百年变局交织的复杂形势，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府和县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，紧紧团结和依靠全县人民，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，实现了“十四五”良好开局，同全国一道实现第一个百年奋斗目标。

一年来，我们坚持统筹发展，疫情防控和经济社会发展取得新成效

常态化疫情防控扎实高效，连续24个月无新增确诊病例。经济运行回升向好，地区生产总值突破80亿元，增长7%；规模以上工业增加值16.6亿元，增长0.2%；固定资产投资完成67.8亿元，增长4.2%；一般公共预算本级收入4.8亿元，增长5%；社会消费品零售总额26.8亿元，增长11.3%。金融业运行稳健，金融机构各项存款增长7.2%，各项贷款增长19.4%，存贷比为83.3%，连续5年位列全市第1。项目建设成效明显，5个省重点项目、17个市重点项目超额完成投资任务。招商引资成果丰硕，签约引进22个项目，总投资超百亿元。

一年来，我们坚持推动产业升级，高质量发展动能显著增强

特色工业加速壮大。投资超50亿元的广汽测试中心、投资超百亿元的万洋众创城项目全面开工建设。韶能生物质建成投产，成为亚洲装机容量最大的生物质发电厂。新盟三期、迪殷食品动工，食品标准厂房一期完成主体建设。玖钢世博二期、旺洋金属二期、佰旺高性能汽车配件等项目投产；永强五金等12个企业完成技改升级；宏泰等4家企业完成上规。新增市级工程技术研究中心4间、省级工程技术研究中心2间、高新技术企业4家、研发机构3家。投入4.1亿元完善园区基础设施，建成标准厂房1.4万平方米，园区主干道路、绿化亮化、供水供电供气等基础设施不断完善。

现代农业提质增效。茶叶产业园建设通过省级验收，蔬菜产业园入选2021年第一批现代农业产业园，茶叶、蔬菜种植面积分别超万亩、10万亩。深圳农科集团项目完成土地流转3000亩。双胞胎、正邦集团等5个生猪规模养殖场项目动工建设。新增国家、省、市级合作社、龙头企业19家。新丰炒青绿茶、少丰“菜心”等多个品牌获得国家级、省级奖项；沙田获评省级“一村一品、一镇一业”专业镇，14个村获评省级专业村。粮食产量稳定增长，建成高标准农田2500亩，复耕复种撂荒耕地超1.3万亩。获评第二批国家森林生态道地药材产业基地试点建设单位。

全域旅游加快发展。荣获省级“旅游创新发展十强县”。大风门旅游度假村一期基本建成。“高山茶乡红色之旅”入选全国百条红色茶乡旅游精品路线，马头大陂获评省“文化和旅游特色村”，如耀庄获评市首家五星级乡村旅游民宿。枫叶节、粤港澳大湾区自驾游等特色旅游活动精彩上演，新丰“越野胜地•休闲天堂”品牌更加响亮。旅游集散中心及一批旅游厕所、旅游标识建成，旅游基础配套设施不断完善。县级电商服务中心完成升级改造，物流站点实现行政村全覆盖。成功举办网上直播带货、房地产交易、农产品展销等促销费活动。全县旅游人数、旅游收入分别增长102%、65%。

一年来，我们坚持城乡融合，城乡环境更加宜居

县城品质不断提升。双子东（西）桥、文体东路、滨江路建成，“一江两岸”基本实现全线贯通；城东路等9条县城巷道完成升级改造。教师新村等8个老旧小区完成改造，龙江高速出口、后山公园等一批城市绿化提升工程完成建设，城区绿化覆盖率达38.5%。强化城市精细化管理，规范整治载客三轮摩托车。成功通过省卫生县城第三轮复审，获得省文明县城提名资格。常住人口城镇化率达53.69%，排名全市前列。

乡镇建设大步推进。黄磜、沙田、遥田、回龙等第二批乡镇提升扎实推进，面貌一新。马头、梅坑乡镇提升成效不断巩固。遥田获评省卫生镇，马头成为生态宜居美丽乡村示范镇。积极推动镇域经济发展，丰城和马头、回龙分别入选市经济发展监测重点街道、中心镇。

乡村振兴接续奋进。驻镇帮镇扶村工作队进驻到岗，建立防止返贫致贫动态监测和帮扶机制。141个行政村达到干净整洁村标准，建成美丽宜居村71个、特色精品村8个，丰城高桥、马头大陂等7个村获评省生态宜居美丽乡村，成功打造“云髻乡韵”“芳华水韵”“龙飞新韵”等风貌提升示范带。拆除破旧泥砖房170万平方米，建设“美丽庭院”348个。建成农村生活污水处理设施130座，全县村庄保洁覆盖率、无害化卫生户厕普及率、垃圾处理率均达100%。

基础设施持续完善。韶新高速建成通车，“融湾”区域价值全方位提升。完成乡道956线合子庙至松山段“单改双”、15条县乡公路修复、7座危桥改造；建设自然村村内道路269公里、通自然村公路路面硬化65公里，整治“畅返不畅”路段238公里。建成全域自然村集中供水项目70宗、中低压配网基建项目94个。建成5G基站160个，实现县城城区和工业园区5G网络连续覆盖、行政村光纤网络全覆盖。

一年来，我们坚持共治共享，民生福祉日益增进

社会保障坚实有力。全县民生支出比重达82.7%。深入开展“我为群众办实事”实践活动，办好办实了出生缺陷项目诊断与免费筛查等10件惠民实事。就业形势保持稳定，发放就业创业补贴超400万元，城镇登记失业率稳定在3.5%以内。城乡居民医保参保率超98%，城乡居民养老保险适龄参保人员实现应保尽保。完成低保、特困人员、残疾人、孤儿等底线民生提标工作，“双百工程”工作获市通报表扬。建成2家居家养老服务站。

社会事业稳步发展。教育资源更加均衡。县城五小启用，遥田、回龙中心幼儿园完成改造，新增优质学位超2300个；教师发展中心、一中实验学校学生宿舍楼建成使用；新丰职中成功创建“省重点职校”。医疗卫生水平逐步提升。县妇幼保健院新院启用；10间镇卫生院（中心）完成智慧卫生院建设。文体事业繁荣发展。镇（街）文化站、基层文化服务中心实现提标升级，5间“风度书房”建成使用；县体育馆和9个社区体育公园完成改造升级；市青运会获89枚奖牌，团体总分排名全市第3。县工商联获评全国“五好”县级工商联。

社会大局和谐稳定。平安新丰建设深入推进，完成11个基层派出所规范化建设，扫黑除恶专项斗争成效明显，全县刑事治安警情、刑事立案分别下降2%、26%。大力推进安全生产专项整治三年行动，系统防范化解道路交通安全风险，全年未发生重特大安全生产事故。建成群众信访诉求综合服务中心，率先在全市建立诉调对接工作机制。深入开展“八五”普法，丰城高桥、长陂获评省级民主法治示范村。行政区域界线管理工作获市通报表扬。

一年来，我们坚持生态优先，绿色发展基础不断夯实

污染防治全面推进。中央环保督察交办23件案件全部按程序办结。全方位推进“1+7”环境领域问题整治，超8500项安全隐患、环境问题及时整改。扎实推进污染防治攻坚战，扩大县城烟花爆竹禁燃范围，完成特仑特、金丰达“煤改气”改造；全面推行“河长制”，完成新丰江流域163家农家乐、310家养猪场整治。第二污水处理厂、创新产业示范园（梅坑镇）污水处理厂投入运营，新建排污管网103公里。全县空气质量优良达标率为99.4%，新丰江及其支流主要监测断面水质稳定在Ⅱ类水标准。

绿色底蕴更加厚实。山水林田湖草生态修复试点工程有序推进，累计修复废弃矿山15个、整治民采废弃稀土矿区40个。深入开展“绿美南粤”行动，新增2个省级森林康养基地、6个绿化美化乡村，碳汇造林达2.2万亩，建设高质量水源林8468亩，完成丰城至梅坑段碧道建设。单位GDP能耗同比下降4.8%，完成市下达的能耗“双控”目标。探索推进资源资产价值化，闲置土地、房屋资产盘活等18个项目已进入组织实施阶段。

一年来，我们坚持改革创新，发展活力加速释放

重点改革稳步推进。乡镇街道体制改革、综合行政执法改革扎实推进。深化内部审计制度改革经验在全省交流推广。农村集体产权制度年度改革任务全面完成。国企改革有序开展，成立新丰国资集团公司，国有资产集中统一管理的局面基本形成。数字财政、融湾产业平台建设、资源资产价值化等一批省市改革试点稳步推进。

营商环境持续优化。新行政服务中心投入使用，实现1677个政务服务事项“一站式办理”、1129个事项“跨域通办”，政务服务事项网上可办率达96%，成为全市优化营商环境的“新丰样板”。深化“放管服”改革，企业登记1天可办成，不动产一般登记、抵押登记3天可办好。大力推进“容缺受理”“并联审批”，政府、社会投资项目立项审批分别压缩至7个和3个工作日以内。

要素保障更加有力。完成土地收储2243亩，新增建设用地指标200亩，有力缓解项目用地难题。争取专项债券资金5.5亿元，有效增强项目建设资金保障。成功申报首个博士工作站和科技专家工作站。与韶关学院创新开展人才共培共享合作项目，经验被省市媒体宣传推广。重拳整治“两违”，拆除乱占耕地建房112宗，拆除“两违”面积超2万平方米。

一年来，我们坚持强化自身建设，行政效能明显提升

始终坚持党的全面领导，扎实开展党史学习教育，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。法治政府建设扎实推进，依法接受县人大及其常委会的法律监督，自觉接受县政协的民主监督，按期办理答复人大代表建议34件、政协提案66件，办复率达100%；制定县政府“三重一大”事项清单、修订完善县政府常务会议工作规程，健全政府法律顾问制度和合法性审查制度。持之以恒转作风，持续深化“大学习、深调研、真落实”活动，形成了一批防范化解重大风险、推动新丰高质量发展的调研成果。严格落实政府系统全面从严治党主体责任，贯彻落实中央八项规定精神，坚持“过紧日子”，压减各类非必要支出近4000万元；狠抓省委巡视反馈问题整改，深入推进审计监督，政府系统领导干部政风、作风持续改善。

此外，民族宗教、对台港澳、外事侨务、防震减灾、国防动员、人民武装、党史和地方志等工作取得新成绩；老龄、工会、档案、残联、慈善、红十字、妇女儿童等事业取得新进步。

各位代表，成绩来之不易，过程蕴含艰辛。我们深切地感受到，成绩的取得，最根本得益于习近平总书记的领航掌舵和习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引，得益于市委市政府和县委的坚强领导，得益于县人大、县政协的监督支持，得益于广大干部群众的拼搏实干。在此，我谨代表县政府向全县人民，向全体人大代表、政协委员、老干部、老同志及各界人士，向驻县部队官兵、政法干警，向所有关心支持新丰发展的同志们、朋友们，表示诚挚的感谢和崇高的敬意！

2022年工作安排

今年是党的二十大召开之年，是贯彻县第十四次党代会精神、全方位推动高质量发展的关键一年。

面向新征程，我们要深刻认识到，做好全年工作有很多利好因素。随着“双循环”相互促进的新发展格局、“双区”和两个合作区建设等国家战略，以及省高质量加快构建“一核一带一区”区域发展格局、市坚定不移推进“六化”建设、打造“六新”韶关等决策部署的深入推进，新丰的区位、生态、资源等优势愈发凸显。我们也要清醒认识到，外部环境更趋复杂严峻。新冠肺炎疫情持续反复，世界百年未有之大变局加速演变，加上我县经济总量小、产业结构不优、环境保护压力大、城乡基本公共服务还不完善、营商环境有待优化等问题依然存在，这些因素交织叠加，进一步增加了做好今年工作的艰巨性、复杂性和不确定性。对此，我们既要坚定信心、抢抓机遇，也要正视问题、保持定力，以等不起、坐不住、睡不着的危机感，主动作为、乘势而上，就一定能够把宏伟蓝图变成美好现实，全面开启新丰社会主义现代化建设的新篇章。

2022年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会以及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹疫情防控和经济社会发展，按照省委“1+1+9”工作部署、市委“奋力争当北部生态发展区高质量发展排头兵”工作目标以及县委十四届二次全会工作安排，聚焦“改革攻坚规范治理年”，紧紧围绕“奋力打造韶关融湾先行区、优先发展桥头堡”战略定位，扎实推进新型工业化、新型城镇化、农业农村现代化、资源资产价值化、改革攻坚系统化、治理体系和治理能力现代化，加快数字社会建设步伐，推动绿色生态、经济实力、城乡建设、民生福祉、行政效能取得新成效，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

2022年新丰经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长12%，规上工业增加值增长18%，固定资产投资增长5%，一般公共预算本级收入增长18%。城镇登记失业率控制在3.5%以内，居民消费价格涨幅控制在3%左右。完成市下达的节能减排任务。

围绕上述目标，我们将重点抓好以下六大方面工作：

###### 一、矢志不渝守护绿水青山

全面巩固提升环境质量。严格实行“清单制+责任制”，持续推进中央环保督察反馈问题整改工作。深入打好污染防治攻坚战，持续开展扬尘专项整治，空气质量优良率保持在95%以上；全面落实“河长制”，完成20家“小散污”企业和一批小水电清理整改任务；深入实施新丰江流域水环境综合治理等一批项目，确保主要江河和饮用水源水质达标率均达100%。加快推进鸿丰绿色工业服务中心建设，工业危险废物安全处置率达100%。深入推进“1+7”环境领域问题整治，健全长效机制，持续巩固整治成效。

全面加强生态治理。加强“三线一单”成果在“两高”行业产业布局和结构调整、重大项目选址中的应用，规范自然资源开发利用行为。完成第一、二批次山水林田湖草生态修复试点项目竣工验收。积极创建国家森林城市，完成水源林造林1200亩、新造林抚育1700亩，建设6个乡村绿化美化工程，森林覆盖率保持在81.15%以上。全面推行“林长制”，健全森林资源长效管理机制，逐步引导桉树林有序退出。

全面加快绿色低碳发展。健全碳排放总量和强度“双控”机制，加快海螺鸿丰、金丰达等6家重点用能企业转型升级、降低能耗。积极推进资源资产价值化，加速盘活稀土、温泉、森林、水和闲置国有资产等重点领域资源资产，力争新增林下经济作物635亩；处置国有企业闲置土地、房屋10.4万平方米；完成鸿丰水泥旗石岗石场、天中矿区建筑用花岗岩矿业权出让工作；推动八仙顶林下经济示范园项目落地建设。推行绿色生活方式，持续开展生活垃圾分类、减塑降污，倡导低碳出行，形成绿色生活新风尚。

二、持之以恒加速产业转型升级

推进新型工业化。扎实推进融湾产业平台建设。加快推进广汽测试中心高环跑道、耐久区、性能区等项目建设；谋划推进汽车配件园建设，力争引进若干拥有核心技术的零配件项目。完成万洋众创城15栋厂房主体结构封顶、首期道路管网建设，力争引进创新科技中小企业40家，打造创新科技中小企业集聚地。加快东新食品园建设，力促新盟三期投产达效，仙草家园、天麦食品动工建设，启动1、3、4号标准厂房建设，打造绿色食品生产基地。加快水泥、陶瓷等传统产业绿色化改造、智能化升级，推动海螺鸿丰完成新一轮技改升级，新增产值亿元以上；建成雷诺贝尔首期厂房，力促中德新亚动工建设，打造绿色环保建材集聚地。加快韶能生物质循环供热项目签约落地，推动林和林产、华洁等8家化工企业完成技改升级，启动马头园区物流园建设。积极协助广晟有色申办稀土采矿权证，推动稀土产业园建设。加快新能源产业发展，全面开展公共机构屋顶分布式光伏项目建设；力争抽水蓄能电站纳入国家中长期发展规划；力促大型电解水制氢基地项目签约。推动广兴牧业等一批企业增资扩产，海山科技等4家企业转为规上工业企业，全年工业投资20亿元、增长14%。培育高新技术企业2家、市级以上工程中心2间。

推进农业产业现代化。持续推进茶叶产业园扩容提质，完成茶叶农产品地理标志申报；完成蔬菜产业园省级专项资金项目建设，提升产业规模、品牌效益；谋划申报家禽产业园。力促深圳农科集团高科农业示范区项目动工，新增土地流转3000亩以上；加快县屠宰场及冷链物流设施建设，建成双胞胎等5个生猪规模养殖场。积极推动农业规模化、品牌化发展，新增市级以上示范经营主体5家，打造“一村一品”专业村10个以上，培育“三品一标”特色农产品3个以上。落实粮食安全责任制，推进粮食储备仓库扩建，建设高标准农田1.1万亩，完成撂荒耕地整治6000亩，确保粮食总产量持续稳定。

推进旅游全域化。推动大风门旅游度假村营业、云天海景区提档升级；加快岭南红叶世界基础设施建设，力促红枫树种植面积突破1000亩；推动高桥“农耕研学”项目建设，完成30家民宿改造，建成劳动实践基地；加快雪山国际旅游度假区等项目建设进度。加强李任予故居、东江纵队挺进粤北指挥部遗址等红色旅游资源保护利用，打响“红色新丰”品牌。策划举办旅游节庆、体育赛事等活动10场以上。培育打造一批3A级以上景区、星级酒店、星级民宿，完善旅游集散中心、旅游厕所等配套设施建设。争取旅游收入增长13%以上。推动电商物流服务业发展。完成省级电商示范县验收，力争新增电商企业15家以上，搭建县、镇、村三级物流配送体系。

推进数字社会建设。科学编制“数字新丰”发展规划，建立数字经济、数字社会发展项目库。新建5G基站100个以上，夯实数字经济发展基础。推动产业数字化，支持韶能绿洲等龙头企业建设网络化制造系统和工业互联网平台；加快数字农业产业园建设，建成信息进村入户工程县级运营中心、益农信息社；加快智慧旅游建设，实现全域旅游服务信息化。推动城市管理数字化，加快推进综合交通监管平台、智慧照明等项目建设，谋划启动全域智慧停车项目。推动社会治理数字化，以市域社会治理现代化试点为抓手，加快“雪亮+智格”工程和视频监控建设；推进医共体信息化系统平台建设，实现县、镇、村信息数据互联互通。

推进项目建设。坚持把项目建设作为推动产业转型升级的重要抓手，全力推动项目招引、开工、建成。落实招商引资“一把手”工程和产业链链长制，充分发挥东莞东城街道、麻涌镇、茶山镇对口帮扶优势以及驻外招商队作用，开展产业链招商、以商引商、驻点招商，精准招引一批龙头企业、链主项目和“专精特新”优质项目，力争全年新签约项目24个、新开工项目18个、实际投资额18亿元以上；加强招商引资成效考核，实行“每周一调度、每月一通报、每季一评比”。强化重点项目统筹调度，健全重点项目“组团包干”常态化管理、服务机制，推进68个重点项目建设，力争完成重点项目投资59.6亿元、固定资产投资71亿元。强化土地、资金等要素保障，力争处置批而未供土地2500亩，挣得用地指标600亩以上；盘活园区闲置低效用地200亩以上，推动园区节约集约用地；争取专项债券资金5亿元以上；完成土地出让18宗、出让金收入4亿元以上；引导银企用好线上线下融资平台，贷款余额增长13%以上。

三、凝心聚力推进城乡协调发展

大力推动县城品质提升。高质量完成国土空间规划编制，启动中心城区、乡镇控制性详细规划编制。建成新丰江大桥、宝龙桥、丰宁路会前坝段和1、2号桥，加速贯通龙围片区与县城南区；完成丰城大道二期、新龙路人行道改造，不断提升县城形象。完成府前大道北段建设，实施老旧小区改造项目3个，不断推进老城更新。推进停车场建设，新增停车位500个以上；完成县城南区农贸市场建设；建成电动车充电桩（棚）50个，持续完善城市功能配套。启动国家卫生县城创建。

着力发展壮大镇域经济。强化规划引领，优化各镇（街）功能定位和产业布局，制定推动镇域经济发展实施方案，加快镇域经济发展，推动错位协同发展特色主导产业，形成“一心两轴三区”的总体格局。大力推进“139+”美丽圩镇行动，巩固提升马头、梅坑乡镇建设成效，完成黄磜、沙田、遥田、回龙乡镇提升任务，持续改善乡镇面貌。强化“两违”整治，制定土地违法违规专项整治工作方案，严控增量、化解存量。

深入实施乡村振兴战略。发挥驻镇帮镇扶村工作队作用，实施防返贫监测保险资金项目，加强扶贫项目资产管理，推进乡村振兴车间建设，坚决防止脱贫群众致贫返贫。全面完成141个行政村“三清三拆三整治”基础环境整治任务，打造一批“四小园”“美丽庭院”，实现50%行政村达到美丽宜居村标准。接续推进乡村风貌提升，推动乡村风貌微改造3000户以上，打造2条风貌提升示范带。持续加强农村污水治理、道路交通等基础设施建设，力争完成40个自然村生活污水治理、88公里农村巷道硬底化。推动遥田河谷岭南特色乡村经济带建设。促进农业转移人口市民化，全县常住人口城镇化率提高1.1个百分点以上。

大力推动基础设施互联互通。全力破解国道220线北环西线改建、县道852线遥田半陂至大埔段等项目用地难题，推动项目早动工、复工；完成乡道882线大马至大埔段“单改双”，推动丰城高桥至梅坑长坪段等3条县乡公路改造提升，启动黄磜雪梅至马头姜坑公路建设，加速县内交通干线互联互通。稳步推进水电气城乡公共基础设施建设，完成全域自然村集中供水项目年度任务，推进6宗小型水库标准化建设；建成城乡配电网中低压线路176公里，完成粤港澳大湾区500千伏外环线路新丰段建设；建成“县县通”天然气官渡至回龙段，启动回龙至梅坑段工程，新建城燃管网6公里，实现中心城区天然气管网全覆盖。

四、蹄疾步稳推进改革攻坚

深化重点改革。按照市的部署，全面开展“改革攻坚规范治理年”，进一步理顺机制、激发活力。谋划推进马头、回龙产业园“厂区变园区、产区变城区”改革试点建设，加快产城融合步伐。继续推进县属国企重组整合，健全县国资集团公司管理制度，不断提升企业市场竞争力。推进农村宅基地制度改革，探索建立农村宅基地农户资格权保障、使用权流转等制度。深化行政审批制度改革，完善县、镇两级政府权责清单。扎实推进天然气综合改革工作。持续深化财税、教育、医疗等领域改革，打造一批在省、市有影响力的改革品牌。

优化营商环境。大力推进政务服务大厅规范化建设，以“一件事一次办”改革为切入点，推进“一窗”受理率93%以上，实现依申请事项全部进驻、集中办理，争创省级标杆示范政务服务大厅。加快数字政府建设，推广“粤省事”“粤商通”等移动终端应用，实现全流程网办率75%以上。大力推进商事制度改革，全面推广“多证合一”“证照分离”，实现企业开办全流程“一网通办、一窗通取”。深化投资审批制度改革，全面落实阶段“并联审批、容缺受理、联合验收”，推进“交地即开工”“交房即拿证”两项改革举措落地，提升企业、群众办事便利度。大力开展营商环境专项整治行动，以市营商环境“红黑榜”制度为抓手，健全营商环境考核、评价、运用机制。

五、用心用情推进民生社会事业发展

夯实民生保障提升“幸福指数”。扎实推进医防融合等一批民生实事。全力促进就业创业，大力实施“广东技工”“粤菜师傅”“南粤家政”工程，实现城镇新增就业1300人以上。健全多层次社会保障体系，深入实施全民参保计划，进一步提高低保、特困人员、孤儿、事实无人抚养儿童、残疾人等困难群众基本生活保障水平，实现“双百工程”两个100%覆盖。提升养老服务水平，建成新丰县（马头）区域性敬老院、流浪乞讨人员救助安置中心。实施新时代“百团千才万匠”人才工程，推进县乡村振兴人才驿站和重点帮扶镇人才驿站建设。建成公租房100套。

优化公共服务提升“满意指数”。持续推进教育优先发展。完成县城二中、遥田中心小学教学综合楼建设，建成星悦湾幼儿园，新增优质学位860个。抓好县城四中、六小前期工作。持续推进“双减”工作。提升健康新丰建设水平。抓实抓细常态化疫情防控，有序推进新冠疫苗接种，不断巩固疫情防控成效。完成县人民医院异地搬迁新建、中医院异地搬迁升级建设，推进丰城卫生服务中心整体搬迁改造，完成遥田、回龙卫生院综合服务大楼建设。争创省卫生强县、省慢性病综合防控示范区。加大文体惠民力度。完成县文化馆、图书馆、美术馆新馆主体建设，推动博物馆建设，建成融媒体中心融创基地。深入践行社会主义核心价值观，继续开展新时代文明实践中心（所、站）和文明村、镇建设。

加强社会治理提升“安全指数”。统筹发展和安全，建设更高水平的法治新丰、平安新丰。全面加强金融、政府债务等重点领域风险防范，坚决守住不发生区域风险的底线。深入推进安全生产专项整治三年行动，加强食品药品、道路交通、危化等特殊行业、重点领域安全监管，确保安全生产形势持续稳定。常态化推进扫黑除恶斗争，持续深化派出所规范化建设，推广“一区一警两辅”和“一村一辅警”模式。推动应急指挥平台提升，加强基层应急能力建设。扎实推进梅坑大岭全国村级议事协商创新实验试点建设。开展服务中心（站）星级创建工作，建立村级“退役军人之家”。完成第一次全国自然灾害综合风险普查。

六、从严从实加强政府自身建设

进入新发展阶段，政府自身建设面临着新的更高要求。我们将始终把政治建设摆在首位，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决拥护“两个确立”，始终做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。全力抓好省委巡视反馈问题整改。巩固拓展党史学习教育成果，涵养对党忠诚的政治品格。我们将加强法治政府建设，依法接受人大及其常委会法律监督，自觉接受政协民主监督，主动接受社会和舆论监督，积极配合人大参与式预算审查监督。进一步修订完善县政府“三重一大”事项清单、县政府工作规则。我们将始终把抓落实作为政府工作的主旋律，践行“一线工作法”，全面推行“工作项目化、项目清单化、清单责任化”，做到“说一件干一件、干一件成一件”。我们将坚决贯彻中央八项规定精神，深化“大学习、深调研、真落实”活动，推动各级领导干部深入基层一线调研走访，确保作决策、抓工作更科学、更有力度。我们将严格履行“一岗双责”，大力推进政府系统党风廉政建设和反腐败斗争，打造风清气正良好政治生态。全面推进预算绩效管理，严控“三公”经费支出，大力压减一般性支出，切实把钱用在为民办实事上。强化审计监督，推进公共资金、国有资源资产和领导干部履行经济责任情况审计全覆盖。

各位代表，蓝图绘就，惟有奋斗；扬帆破浪，正当其时！让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在市委、市政府和县委的坚强领导下，弘扬伟大建党精神，践行初心使命，踔厉奋发、笃行不怠，为打造韶关融湾先行区、优先发展桥头堡而努力奋斗！

名 词 解 释

1．六稳六保：“六稳”指稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期；“六保”指保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。

2．能耗“双控”：指能耗总量和强度双控。

3．一村一品、一镇一业：指在一定区域范围内，以村或镇为基本单位，以市场为导向，充分发挥本地资源优势，通过大力推进规模化、标准化、品牌化和市场化建设，使一个村（或几个村）、一个镇拥有一个（或几个）市场潜力大、区域特色明显、附加值高的主导产品和产业。

4．“431”模式：“4”是“四种模式”，即自行复耕模式、村委托管模式、大户承包模式、“党建+攻坚”模式；“3”是“三大作用”，即党员干部带头作用、经营主体带动作用、科技服务提效作用；“1”是“一个体系”，即严密督导体系。

5．三区三线：“三区”是指城镇空间、农业空间、生态空间三种类型的国土空间；“三线”分别对应在城镇空间、农业空间、生态空间划定的城镇开发边界、永久基本农田、生态保护红线三条控制线。

6．四小园：小菜园、小果园、小花园、小公园，统称为“四小园”小生态板块。

7．双百工程：是由广东省民政厅等部门推进的一项工程，指实现乡镇（街道）社会工作服务站100%覆盖、困难群众和特殊群体社会工作服务100%覆盖。

8．全国“五好”县级工商联：指能够达到“领导班子好、会员发展好、商会建设好、作用发挥好、工作保障好”“五好”标准的县级工商联。

9．“1+7”环境领域问题整治：以全县生态环境整治为统领，重点治理山林、路域、水域、景区、农村、城镇、工况整治七大领域。

10．碳达峰碳中和：“碳达峰”，即在某一个时点，让二氧化碳的排放不再增长达到峰值，之后逐步回落；“碳中和”，即在一定时间内，通过植树造林、节能减排等途径，抵消自身所产生的二氧化碳排放量，实现二氧化碳“零排放”。

11．两违：指违法用地和违法建设。

12．“三重一大”事项清单：重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金的使用事项。

13．双循环：指国际国内双循环相互促进的新发展格局。

14．双区：粤港澳大湾区、深圳先行示范区。

15．两个合作区：横琴粤澳深度合作区、前海深港现代服务业合作区。

16．一核一带一区：“一核”指珠三角地区，包括广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆9市；“一带”指沿海经济带，包括珠三角沿海7市和东西两翼地区7市；“一区”指北部生态发展区，包括韶关、梅州、清远、河源、云浮5市。

17．“六化”建设：指坚定不移推进新型工业化、新型城镇化、农业农村现代化、资源资产价值化、改革攻坚系统化以及治理体系和治理能力现代化。

18．“六新”韶关：指建设生态环境优美、经济跨越发展、创新活力迸发、城乡融合发展、人民生活幸福、治理规范高效的新韶关。

19．省委“1＋1＋9”工作部署：第一个“1”指以推进党的建设新的伟大工程为政治保证；第二个“1”指以全面深化改革开放为发展主动力。“9”指9个方面重点工作：以粤港澳大湾区建设为重点，加快形成全面开放新格局；以深入实施创新驱动发展战略为重点，加快建设科技创新强省；以提高发展质量和效益为重点，加快构建推动经济高质量发展的体制机制；以构建现代产业体系为重点，加快建设现代化经济体系；以大力实施乡村振兴战略为重点，加快改变广东农村落后面貌；以构建“一核一带一区”区域发展新格局为重点，加快推动区域协调发展；以深入推进精神文明建设为重点，加快建设文化强省；以把广东建设成为全国最安全稳定、最公平公正、法治环境最好的地区之一为重点，加快营造共建共治共享社会治理格局；以打好三大攻坚战为重点，加快补齐全面建成小康社会、跨越高质量发展重大关口的短板。

20．三线一单：指生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单。

21．“两高”行业：高污染、高耗能产业。

22．三品一标：指无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志。

23．“雪亮+智格”工程：指以县、乡、村三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程”。

24．“三旧”改造：指广东省特有的改造模式，分别是“旧城镇、旧厂房、旧村庄”改造。

25．“139+”美丽圩镇行动：依托乡镇（镇街）提升“139”行动计划，增加“五镇同创”、提升四种能力等内容，用2年时间把圩镇建设成为服务农民的区域中心。

26．一心两轴三区：即中心城区引领，产业与生态两轴支撑，打造中部城乡融合发展区、西部绿色工业发展区、东部生态农林发展区，统筹推动丰梅一体化、沙遥回一体化、马黄联动化发展。

27．三清三拆三整治：“三清”指清理村巷道及生产工具、建筑材料乱堆乱放，清理房前屋后和村巷道杂草杂物、积存垃圾，清理沟渠池塘溪河淤泥、漂浮物和障碍物；“三拆”指拆除旧房危房、废弃猪牛栏及露天厕所，拆除乱搭乱建、违章建筑，拆除非法违规广告、招牌等；“三整治”指整治垃圾、污水及水体污染。

28．八韵：指“八韵”风貌提升示范带，包括“云髻乡韵”“芳华水韵”“龙飞新韵”“梅香泉韵”“百果香韵”“稻香红韵”“云髻茶韵”“江源枫韵”。

29．新时代“百团千才万匠”人才工程：由南岭团队计划、丹霞英才计划、韶州工匠计划组成，计划从国内外引进和本土培育不少于100个南岭团队，不少于5000名丹霞英才，不少于1万名韶州工匠。

30．“三公”经费：指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

附件1

2022年新丰县民生实事候选项目

关于2022年新丰县民生实事候选项目的说明：

1．2022年民生实事候选项目1—4项是2022年市民生实事新丰实施事项。

2．根据《关于推进民生实事项目人大代表票决制工作的实施意见》（新委发电〔2019〕1号）、《关于开展民生实事项目人大代表票决制工作的实施方案》（新常办〔2019〕33号）要求，2022年民生实事候选项目5—15项是通过广泛征集、部门论证、征求意见后初步拟定的候选项目。

▲ 一、提高困难群众生活救助水平。进一步提高底线民生保障水平，确保城乡最低生活保障及特困供养对象保障标准与社会经济发展水平相适应。提高孤儿（含艾滋病病毒感染儿童）、事实无人抚养儿童基本生活最低养育标准，集中供养孤儿从每人每月1883元提高到1949元，分散供养孤儿、事实无人抚养儿童从每人每月1227元提高到1313元；困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准按照省、市标准执行。（责任单位:县民政局，配合单位:县财政局）

广东兜底民生服务社会工作“双百工程”全覆盖。该项目年需投入资金866.02万元，其中省513万元、市171万元、县181.51万元。实现我县“双百工程”二个100%覆盖，社工将基层一线作为兜底民生服务的主阵地，通过“脚画地图”等方式，立足镇街、深入村居，真正将社会工作专业服务落在基层、沉到一线，打通为民服务“最后一米”。〔责任单位:县民政局，配合单位:县财政局、县人社局、县妇联、县残联，各镇（街）〕

▲ 二、强化医防融合建设健康新丰。开展适龄女生HPV疫苗免费接种。对具有新丰县学籍、新进入初中一年级未接种过HPV疫苗且未满14周岁的女生约1399人，按照免费接种和知情自愿的原则，实施HPV疫苗免费接种。开展耳聋基因筛查和肠癌早筛项目，为全县约873名新生儿童开展耳聋基因筛查，为全县约650名40-75周岁人群开展肠癌早筛，通过筛查，做到早发现、早诊断、早治疗，节约卫生经济费用，提升全县人民健康水平。开展心肺复苏技能普及培训项目，力争实现全县普通人群院前急救心肺复苏技能普及率5%的目标。（责任单位:县卫生健康局）

▲ 三、实施“广东技工”“粤菜师傅”和“南粤家政”三项工程。全年开展“广东技工”培训500人次以上，开展“粤菜师傅”培训60人次以上，助力精准扶贫。开展“南粤家政”培训300人次以上，重点实施居家、母婴、养老和医护四个培训项目，满足新形势下“一老一小”对家政服务需求。（责任单位:县人社局）

▲ 四、开展第一次全国自然灾害综合风险普查。获取我县主要自然灾害的致灾因子信息，对180个承灾体、1533条减灾能力及719条历史灾害进行调查，重点调查超过94407栋房屋建筑，28条市政道路，12座市政桥梁，118宗水利工程，涉及7个大样地等79个标准样地可燃物调查，7个镇（街）减灾调查及野外火源调查等重要承灾体信息，掌握自然灾害重点隐患情况。公路承灾体1665.245公里，其中普通国道94.537公里、普通省道171.156公里、农村公路（县乡道）1399.552公里、大广高速新丰辖区的里程38公里；公路桥梁15座和公路隧道2座。（责任单位：县应急管理局，配合单位:县气象局、县住建管理局、县水务局、县交通运输局、县林业局）

五、实施新丰教育提升工程。新建、改造一批中小幼学校，建成新丰县第二中学教学综合楼建设项目、遥田镇中心小学教学综合楼建设项目、星悦湾幼儿园，新增860个学位。（责任单位:县教育局，配合单位:县代建局，县住建管理局）

六、实施农村村内道路硬底化建设项目。计划完成农村干路、支路、巷道等村内道路硬底化88公里年度建设任务，逐步解决农村农民群众出行不方便问题。〔责任单位:县农业农村局，配合单位：县交通运输局、各镇（街）〕

七、实施防返贫监测保险资金项目。建立“防返贫保险”，为我县3123户建档立卡脱贫人口和边缘易致贫户等购买防止返贫致贫的保险，建立起“未贫先防”、“防扶结合”的防范返贫致贫风险长效机制，有效解决脱贫户返贫的后顾之忧，全面巩固提升我县脱贫攻坚成果。〔责任单位:县农业农村局，配合单位:各镇（街）〕

八、开展一批县城基础设施提升工程。实施道路改造提升工程，全面提升路域环境。实施丰城大道二期改造工程，路线全长约2公里，现状路宽约为22米，为双向四车道。实施新龙路部分路段人行道改造，完成新龙路两侧约800米的道路改造工程。实施新建市政道路工程，建成丰宁路（会前坝段）、丰宁路1号桥、2号桥。（责任单位:县住建管理局、县代建局、丰城街道）

增设停车位及建设电动车充电桩（棚）。推进停车场建设，新增500个停车位。实施县城高层建筑和老旧小区及各镇集中区域电动车充电桩（棚）建设，完成50处电动车充电桩（棚）建设。（责任单位:县住建管理局，配合单位:县财政局、消防救援大队、县国资集团公司、丰城街道）

投放30台新能源巡游网约出租车，方便群众日常出行。（责任单位:县交通运输局，配合单位:县国资集团公司）

九、融创基地建设项目。在新丰县行政服务中心四层和五层部分建设融创基地，建设融创展示区、播控室、制作室、配音室等。同时，推进县融媒体中心规范化建设，加强我县新闻报道，打造区域信息中心、主流舆论阵地。（责任单位:县融媒体中心，配合单位:县行政服务中心、县代建局）

十、实施农村消防设施建设。实施农村消防栓建设，计划在全县范围内各行政村建设消防取水点或者消火栓，逐步完善农村消防设施。（责任单位:县消防救援大队、县水务局）

十一、实施老旧小区改造。实施老旧小区改造3个，着力改善老旧小区居住环境和消防安全，提升老旧小区居民的生活品质。（责任单位:县住建管理局，配合单位:县消防救援大队、丰城街道）

十二、实施新丰县农村生活污水治理工程项目（2022年度项目）。开展农村人居环境整治（生活污水治理及运行管护），完成40个自然村的农村生活污水治理（包含建设设施点、雨污分流、雨污合流、暗渠化管等）。〔责任单位:市生态环境局新丰分局、县农业农村局，配合单位:各镇（街）〕

十三、新丰县全域自然村集中供水暨农村安全饮用水保障工程（2022年度项目）。2022年主要完成32个行政村，160个自然村供水工程提升改造，惠及4.8万人。〔责任单位:县水务局，配合单位：各镇（街）〕

十四、加快完成县城医疗机构服务能力提升工程。完成新丰县人民医院异地搬迁新建项目、新丰县中医院异地搬迁升级建设项目，推进丰城街道社区卫生服务中心整体搬迁改造工作，优化县城医疗布局，提升医疗服务水平。（责任单位:县卫生健康局，配合单位：丰江投资公司、代建局）

十五、开展镇域交通网络微循环提升工程。启动黄磜雪梅至马头姜坑公路，开展丰城高桥至梅坑长坪段、Y996遥田桃源至沙田天中段、梅坑炸坪司至蕉园（接S347线）等3条道路提升，完成X882线大马至大埔段“单改双”工程，加快X852线遥田半陂至大埔（佛冈交界）段改建工程，逐步改造镇域通行道路，形成交通网络微循环，让群众出行更加便捷高效。（责任单位:县交通运输局）

附件2

2022年县政府工作要点责任分工表

| 序号 | 工作事项 | 年度目标任务 | 进度安排 | 牵头单位 | 配合单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、产业平台建设和产业发展（24项） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 固定资产投资及重点建设项目 | 累计完成固定资产投资约71.17亿元，同比增长5%，全年重点项目完成投资约59.64亿元。 | 1．1—2月，编制实施2022年县重点建设项目计划安排、重点项目调度计划安排表、固定资产投资任务分解表等，组建工作专班； 2．3—6月，抓项目进度，开展重点项目督查工作，力促新建项目早动工建设形成实物工作量，召开调度会协调解决项目推进存在问题； 3．6—9月，抓项目入库，做好新开工项目统计入库，积极挖掘固定投资增长点，并进行上半年重点项目考核； 4．9—12月，开展项目调研督导，确保完成重点项目建设及固定资产投资目标；谋划2023年县重点项目和政府投资项目。 | 县发改局 | 各镇（街） 县有关 责任单位 |  |
| 2 | 2022年度专项债券项目申报工作 | 争取申报专项债券资金额度约5亿元，力争2022年完成全部债券资金支出。 | 1．第一季度，对接省、市发改、财政部门，确定申报额度和下达资金； 2．第二、三季度，对进度慢的专项债券项目进行督导调度，召开项目调度会，作出通报； 3．全面梳理已下达的专项债券项目，力争年内完成全部资金支出，做好2023年专项债券资金申报准备工作。 | 县发改局 | 县财政局 |  |
| 3 | 工业技改投资 | 完成工业投资20亿元、技改投资2亿元。 | 6月底前完成工业投资5亿元、技改投资0.8亿元，12月底前完成全年任务目标。 | 县工信局 | 县统计局 |  |
| 4 | 规上、限上企业 培育 | 新增规上企业4家，限上企业2家。 | 6月底前新增规上企业1家；10月底前新增限上企业1家；12月底前完成全年任务目标。 | 县工信局 | 县统计局 |  |

| 序号 | 工作事项 | 年度目标任务 | 进度安排 | 牵头单位 | 配合单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 招商引资 | 新签约项目24个，新动工项目18个，新竣工项目14个，完成投资18亿元，实际利用外资650万美元。 | 1．6月底前签约引进项目10个，新动工项目9个，新竣工项目7个，完成投资9亿元，12月底前完成全年任务； 2．6月底前完成实际利用外资250万美元，12月底前完成全年任务。 | 县工信局 | 县统计局 县农业农村局 县文广旅体局 县自然资源局 县林业局 |  |
| 6 | 科技创新 | 新增高新技术企业2家，新增工程中心2间，R&D占GDP比重1.25%。 | 1．6月底前完成上年R&D研发费用归集并上报； 2．9月底前新增市级工程中心1间，12月底前完成全年任务； 3．12月底前新增高新技术企业2家。 | 县工信局 | 县统计局 县财政局 国家税务总局新丰县税务局 |  |
| 7 | 外贸进出口 | 外贸进出口总额同比增长 10%。 | 韶能绿洲预计今年出口达600万美元，同比增长20%，永强、香知韵等同比保持平衡。 | 县工信局 |  |  |
| 8 | 广汽测试中心项目建设 | 计划投资4.65亿元，建设首期300亩高环跑道、耐久区、性能区。 | 6月底前，争取完成项目2022年建设用地报批；12月底前，完成高环跑道、耐久区、性能区路基建设。 | 县工信局 | 梅坑镇 丰城街道办 县自然资源局 县林业局 县土地储备 中心 |  |
| 9 | 万洋众创城项目建设 | 1．招商任务：完成约40家中小企业招商。 2．建设任务：新开工建设约40栋厂房，建筑面积约25万平方米，开工建设2栋配套综合宿舍楼，建筑面积约1.5万平方米。 | 1．一季度招商约5家企业，第二季度招商约10家企业，三季度招商约12家企业，四季度招商约13家企业； 2．一季度开工建设4万平方米厂房；二季度开工建设6万平方米厂房，1栋综合宿舍楼约6000平方米；三季度开工建设7万平方米厂房；四季度开工建设8万平方米厂房，1栋综合宿舍楼9000平方米。 | 县产业转移工业园管委会 | 县工信局 县发改局 市生态环境局新丰分局 县自然资源局 县住建管理局 |  |

| 序号 | 工作事项 | 年度目标任务 | 进度安排 | 牵头单位 | 配合单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 稀土项目建设 | 稀土开采调出产业负面清单。 | 1．第一季度协调省、市自然资源、发改部门，确认调出清单的具体事项； 2．第二季度确认完成省级层面正式将稀土开采调出产业负面清单； 3．第三、四季度做好稀土产业后续相关工作。 | 县发改局 |  |  |
|  |  | 完成采矿权申报工作。 | 6月底前取得稀土采矿权证；目前已提交左坑稀土矿业权出让收益20%（第一期）的申请文件，计划2月缴纳矿业权出让收益的第一期费用。 | 县自然 资源局 |  |  |
|  |  | 推动稀土分离厂建设。 | 待新丰广晟方取得左坑稀土采矿权证后，与中色南方稀土方进行沟通，由中色方进行项目重启相关程序审批工作，力争12月底完成相应审批程序及开工所需条件，正式开工建设。 | 县工信局 |  |  |
| 11 | 园区基础设施建设 | 新丰县松园园区首期道路管网等基础设施项目。 | 第一季度完成项目设计、预算、财审、挂网招标；第二季度进场施工，完成15%工程量；第三季度完成工程量60%；第四季度完工，开始竣工结算。 | 县产业转移工业园管委会 | 县财政局 县代建局 |  |
|  |  | 东新食品园区南路工程。 | 第一季度完成道路规划设计和土地报批前期工作；第二季度完成立项、预算、财审、招标等工作；第三季度完成工程量60%；第四季度竣工结算。 | 县产业转移工业园管委会 | 县自然资源局 |  |
| 12 | 推动马头园化工企业技改升级 | 完成8家化工企业技改升级，推进落实绿色化改造。 | 1．上半年完成3家； 2．下半年完成5家。 | 县产业转移工业园管委会 | 县工信局 |  |
| 13 | 东城新丰对口帮扶产业共建 | 对标2021年“853”产业共建目标，2022年保持招商力度不减，争取推动更多项目落地。 | 1．用好“1+N+1”产业共建帮扶机制，加强东城、茶山、麻涌、新丰四地合作交流，建立常态化信息共享机制，主动牵头对接茶山、麻涌两镇资源，加大招商引资力度。 2．梳理现有可签约及动工项目，协助解决企业的落地瓶颈问题，促进签约，早日动工。 | 东城新丰对口帮扶指挥部 | 县有关 责任单位 |  |

| 序号 | 工作事项 | 年度目标任务 | 进度安排 | 牵头单位 | 配合单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 新丰县蔬菜现代农业产业园项目 | 计划总投资4.6亿元（省财政资金5000万元、市县统筹1.36亿元、企业自筹2.74亿元），建设期为3年。 2022年主要完成：省财政资金使用率达100%。市县统筹项目资金使用率达50%。企业自筹项目完成80%。24个项目全面动工建设，竣工率达75%以上。 | 1．第一季度开展农业品牌宣传推广等工作，完成城丰公司冷链车、拖拉机、烘干机和万鸿公司包装机等生产设备采购。省财政资金使用进度不低于45%； 2．第二季度完成兆丰合作社引水系统、瓜棚提升以及贷款贴息等项目，同步跟进农业品牌和信息化工程项目。完成城丰公司设施大棚、机耕道路改造，新绿源合作社水肥一体化、物流设备设施，省财政资金使用进度不低于70%； 3．第三季度完成蔬东坡公司水肥一体化、体验大棚、科普步道，安排土地流转，城丰公司农业公园项目，万鸿公司温控大棚建设，完成农业品牌和科技研发与信息支撑项目，省财政资金使用进度不低于85%； 4、第四季度完成云髻峰公司展示展销中心、品控检测中心、冷链物流设备采购。年底所有省专项资金项目完工，资金使用进度100%。 | 县农业 农村局 | 丰城街道办 县现代农业产业园发展中心 马头镇 梅坑镇 黄磜镇 |  |
| 15 | 新丰县畜禽综合屠宰厂项目 | 设计规模为年屠宰量（猪20万头、牛羊各1万头、家禽100万羽），总投资约1.1亿元（不含土地成本），力争在2022年底完成一期项目建设。 | 1．第一季度完成项目建设选址； 2．第二季度完成征地、土地拍卖，确定经营畜禽屠宰业务的业主； 3．第三季度动工建设； 4．第四季度申请验收。 | 县农业 农村局 |  |  |
| 16 | 农村土地流转 | 农村土地流转完成8000亩的任务目标。 | 1．第一季度完成2000亩；第二季度完成2000亩； 第三季度完成2000亩；第四季度完成2000亩。 2．每个月安排进度情况报告，及时监督检查土地流转合同签约情况。 | 县农业 农村局 | 各镇（街） 县级现代农业发展有限公司 |  |
| 17 | 创建广东省全域旅游示范区 | 力争成功创建广东省全域旅游示范区。 | 1．第一季度提交2022年广东省全域旅游示范区申报验收相关资料，开展资料收集与整理工作； 2．第二季度开展全域旅游示范区创建项目提升工作； 3．第三季度对照创建验收标准，做好升级验收准备工作，争取通过验收。 | 县文广 旅体局 | 各镇（街） 县有关 责任单位 |  |

| 序号 | 工作事项 | 年度目标任务 | 进度安排 | 牵头单位 | 配合单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 举办特色节庆活动 | 举办樱花节、旅游文化节、枫叶节等丰富多彩、形式多样的特色节庆活动。 | 1．1—4月举办第十五届樱花节； 2．5—9月举办第十届旅游文化节系列活动； 3．11—12月举办第十六届枫叶节。 | 县文广 旅体局 | 各镇（街） 县有关 责任单位 |  |
| 19 | 培育限上餐饮企业 | 力争新增限上餐饮企业1家以上。 | 年内完成。 | 县市场 监管局 |  |  |
| 20 | 税源培植，协税护税工作 | 培植税源，狠抓税收收入和非税收入，完成一般公共预算本级收入增长18%以上目标。 | 1．每季度召开一次协税护税工作联席会议，完善协税护税工作机制，加大协税护税工作力度； 2．第一季度完成年度预期目标的20%，第二季度完成45%，第三季度完成75%，第四季度完成100%。 | 县财政局 | 国家税务总局新丰县税务局 |  |
| 21 | 土地收储与出让工作 | 土地收储面积力争完成3000亩以上；拟出让地块18宗，土地出让金收入力争完成4亿元以上；拟缴交耕地占用税1300万元。 | 1．土地收储面积确保完成3000亩以上。第一季度完成20%，第二季度完成50%，第三季度完成80%，第四季度完成100%； 2．拟出让18宗土地，土地出让收入预计完成4亿元以上。第一季度完成25%，第二季度完成50%，第三季度完成80%，第四季度完成100%； 3．拟缴交耕地占用税1300万元。第一季度完成20%，第二季度完成50%，第三季度完成80%，第四季度完成100%。 | 县财政局 | 县土地储备 中心 |  |
| 22 | 预算管理及绩效评价工作 | 深入推进预算编制执行管理监督改革，强化预算资金绩效管理，提高资金的使用效益。2022-2026年对我县一级预算单位的整体绩效评价全覆盖。 | 1．1月组织各预算单位开展2021年度财政部门决算报表填报工作； 2．2月完成《2021年预算执行情况和 2022年预算草案》； 3．3月开展财经纪律执行情况专项检查； 4．6—11月启动2023年县级预算编制工作，制定《2023年新丰县部门预算编制工作方案》； 5．6—11月开展2021年度部分财政支出项目绩效评价工作； 6．7月完成2022年上半年预算执行情况及2021 年决算报告； 7．9—11月做好2022年度财政支出项目及部门整体支出绩效目标审核工作； 8．12月底完成2023年预算编制“二上”工作。 | 县财政局 |  |  |

| 序号 | 工作事项 | 年度目标任务 | 进度安排 | 牵头单位 | 配合单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 国有企业改革和国有资产监管 | 1．国有企业改革任务：引导企业建立市场化运营管理模式，加快建立现代企业制度。 2．国有资产监管任务：一是组织各行政单位编报2021年行政事业单位资产年报；二是起草新丰县2021年国有资产管理情况的报告并提交县政府审核。三是组织县属国有企业申报并上缴国有资本经营预算收入；组织编报2023年国有资本经营预算草案。四是制定县国资集团公司负责人薪酬改革方案、经营业绩考核方案和重大事项审核备案办法。 | 1．3月开展编报2021年行政事业单位资产年报； 2．5月起草新丰县2021年国有资产管理情况的报告，6月提交县政府审核，由县政府向县人大汇报； 3．6月组织县属国有企业申报并上缴国有资本经营预算收入； 4．6月底前向县政府申请审议县国资集团公司负责人薪酬改革方案、经营业绩考核方案和重大事项审核备案办法； 5．9月份组织编报2023年国有资本经营预算草案； 6．12月底前完成一批县属国有企业的整合。 | 县公共资产管理 中心 | 县委组织部 县国资集团 公司 |  |
| 24 | 资源资产价值化 | 1．坚持政府主导、市场运作，推进资源资产价值化。深化国资国企改革，持续推进县属国企重组整合，实现可价值化的资源资产注入县属国有企业，加快国有资本市场化运作，依托国有企业平台，盘活整合土地、矿产、森林、水、旅游资源、基础设施、农村农业资源等国有资源，实现国有资源资产价值化。 2．加强县级资源统筹调配使用，支持和引导国资国企参与资源资产价值化，充分盘活和挖掘国有资源资产价值，大力推动稀土、石灰岩、花岗岩、温泉等矿产资源变现，加快采矿权出让，探索推进排污权、用水权市场化交易。 | 1．3月底前，完成新丰县稀土矿采矿权出让； 2．6月底前，完成旗石岗石场水泥用石灰岩矿采矿权出让；整合成一家天然气经营企业；进一步摸查全县国有资产，将闲置或可利用价值高的资产注入县国有资产集团公司，盘活资产，推进资源资产价值化； 3．9月底前，完成天中矿区花岗岩采矿权出让；建成城市智慧停车场，进行试运营； 4．12月底前，完成遥田石英岩采矿权出让。 | 县自然 资源局 县住建 管理局 县公共资产管理 中心 | 各镇（街） 县直各单位 县国资集团 公司 |  |

| 序号 | 工作事项 | 年度目标任务 | 进度安排 | 牵头单位 | 配合单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、城乡规划建设、基础设施建设和生态文明建设（25项） |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 推动农业转移人口市民化、加快新型城镇化工作 | 常住人口城镇化率提高1.1%，达到54.74%、户籍人口城镇化率提高1.2%，达到38.86%。 | 围绕“1+6+2”政策体系开展工作，确保完成今年城镇化目标，实现专班化运作，加强督导考核。 | 县发改局 | 县有关 责任单位 |  |
| 26 | 新丰县中心城区控制性详细规划编制 | 完成中心城区控制性详细规划方案编制。 | 1．第一季度完成控规的资料收集调研； 2．第二季度完成控规的初步方案编制； 3．第三季度完成控规征求意见并报县政府审批。 | 县自然 资源局 | 县有关 责任单位 |  |
| 27 | 县城路网建设；县城老旧破损道路路面改造和街巷硬底化工作 | 完成县城南区路网府前大道北段建设；完成县城北区新建路改造工作，推进县城老旧破损道路路面和街巷硬底化工作。 | 1．第一季度完成府前大道北段工程施工图设计及预算报审工作； 2．第二季度启动府前大道北段施工，力争年底完成； 3．第三季度启动县城北区新建路施工，力争年底完成。 | 县住建 管理局 | 丰城街道办 县自然资源局 县财政局 |  |
| 28 | 实施老旧小区改造 | 计划实施改造的老旧小区3个。共涉及3栋楼63户(松香厂家属楼、新南路65号、农机局家属楼)，建筑面积0.71万平方米，投入改造资金315万元。 | 1．第一季度完成协调改造内容等前期工作； 2．第二季度组织进场施工； 3．第三季度继续推进改造工作； 4．第四季度完成老旧小区改造。 | 县住建 管理局 | 各镇（街） 县财政局 |  |
| 29 | “县县通”梅坑至县城段工程 | 完成“县县通”梅坑至县城段工程前期工作，争取年内启动建设。 | 1．上半年完成梅坑至县城管网选址、立项、征地等前期工作； 2．第三季度完成项目施工图设计及预算送审工作； 3．第四季度启动建设。 | 县住建 管理局 | 县发改局 县自然资源局 县国资公司 县财政局 丰城街道办 梅坑镇 |  |
| 30 | 新丰江流域水环境综合治理工程 | 计划完成县城南区、龙围片区、西区截污主管覆盖工作任务，并完成县城老城区禾龙坑雨污分流示范项目、宝龙路雨污分流管网建设任务。 | 1．第一季度完成项目施工图设计及预算送审； 2．第二季度完成项目建安投资的30%； 3．第三季度完成项目建安投资的50%； 4．第四季度完成项目建安投资的70%，计划于2023年5月份前完工。 | 县住建 管理局 | 丰城街道办 县财政局 县水务局 县自然资源局 |  |

| 序号 | 工作事项 | 年度目标任务 | 进度安排 | 牵头单位 | 配合单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 垦造水田 | 1．完成2020年度马头镇张田坑村垦造水田项目验收，形成水田指标。 2．配合市金财投资集团有限公司实施2021年度200亩垦造水田任务。 | 1．第一季度完成2020年度马头镇张田坑村垦造水田项目验收，配合市金财投资集团有限公司完成2021年度垦造水田相关工作； 2．第二季度完成2020年度马头镇张田坑村垦造水田项目水稻种植并完成系统报备，形成水田指标。 | 县自然 资源局 | 各镇（街） 县财政局 县农业农村局 |  |
| 32 | 拆旧复垦 | 完成2020年度拆旧复垦项目验收及指标交易。 | 1．第一季度完成2020年度拆旧复垦项目施工； 2．第二季度完成2020年度拆旧复垦项目验收； 3．第三季度完成2020年度拆旧复垦项目指标交易。 | 县自然 资源局 | 各镇（街） 县林业局 县农业农村局 |  |
| 33 | 卫片执法 | 完成2021年度卫片执法工作。 | 2021年1-8月我县共计发现违法用地18宗，违法面积合计39.11亩（耕地9.64亩）。截至10月11日，已整改到位7宗，面积合计11.65亩（其中耕地2.57亩）。2021年9月份共计下发我县土地卫片图斑51个，目前正在开展实地核查工作，对认定为违法用地的立即开展整改，争取12月底前完成整改。 | 县自然 资源局 | 各镇（街） 县林业局 县财政局 县水务局 县住建管理局 县农业农村局 |  |
| 34 | 农村乱占耕地建房问题专项整治 | 对新增农村乱占耕地建房问题保持“零容忍”态度，坚决整治到位。 | 对省认定为新增农村乱占耕地建房问题的67宗图斑以及部补充下发的47宗疑似图斑（合计114宗）开展整改，截至10月11日，已整改到位111宗，剩余待整改3宗。对省认定为非新增农村乱占耕地建房的186宗图斑开展整改工作，截至10月11日，已整改186宗。 | 县自然 资源局 | 各镇（街） 县林业局 县财政局 县水务局 县住建管理局 县农业农村局 |  |
| 35 | “房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证 | 完成辖区范围内“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作。 | 1．第一季度完成发证数的25%； 2．第二季度完成发证数的50%； 3．第三季度完成发证数的75%； 4．第四季度完成发证数的100%。 | 县自然 资源局 | 各镇（街） |  |

| 序号 | 工作事项 | 年度目标任务 | 进度安排 | 牵头单位 | 配合单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 采矿权设置 | 完成2个建筑用石料采矿权登记发证工作。 | 1．第一季度完成采矿权设置方案； 2．第二季度完成招拍挂工作； 3．第三季度竞得人根据采矿权登记要求提交相关材料； 4．第四季度完成发证工作。 | 县自然 资源局 | 各镇（街） 县直（含市属）县有关 责任单位 |  |
| 37 | 农村公路建设 | Y995线大马至丹桂山公路改造工程，完成行政村“单改双”项目约5公里。 | 第一季度完成工可编制、立项批复；第二季度完成施工图设计及批复；第三季度完成财审、招投标； 第四季度进场实施。 | 县交通 运输局 | 遥田镇 县发改局 县财政局 县自然资源局 县林业局 县水务局 |  |
|  |  | 完成危桥改造1座；完成丰城C313线长坡至中尾洞、梅坑C314线105国道至徐坑村道约5公里安防工程；完成X351线（梁坝至黄磜）路面维修工程。 | 1．第一季度完成立项勘察设计等前期工作； 2．第二季度完成审批招投标签订合同准备进场工作并启动实施，预计完成年度任务目标20%； 3．第三季度预计完成年度任务目标的60%； 4．第四季度完成建设年度任务目标100%。 |  | 丰城街道办 梅坑镇 黄磜镇 县发改局 县财政局 县自然资源局 县林业局 县水务局 |  |
| 38 | 巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制，加强防止返贫动态监测和帮扶，对易返贫致贫人口实施常态化监测。全面推进乡村振兴，实施驻镇帮镇扶村工作。 | 1．加强与行业部门对接，持续做好防止返贫监测系统录入和监测对象保障工作； 2．深入开展驻镇帮镇扶村工作，做好年度计划和未来五年规划，谋划产业发展规划和人居环境整治； 3．第一季度和第四季度督促各镇（街）做好资产收益分配，规范使用； 4．第二季度组织召开“6·30”活动，动员机关事业单位、爱心企业、爱心人士积极参与捐赠，助力乡村振兴工作；持续落实好教育、医疗、住房、饮水等民生保障普惠性政策； 5．第三季度和第四季度发放无劳力兜底补助资金，守牢不返贫底线。 | 县农业 农村局 | 各镇（街） 县有关 责任单位 |  |

| 序号 | 工作事项 | 年度目标任务 | 进度安排 | 牵头单位 | 配合单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 实施农村人居环境整治提升五年行动，全面巩固提升环境基础整治成果 | 完成村庄清洁行动“春、夏、秋、冬季”战役，基本完成全域自然村“三清理、三拆除、三整治”，完成圩镇人居环境基础整治，建立农村人居环境基础设施管护机制，持续推进“厕所革命”，100%普及农村卫生厕所，完善农村生活垃圾收运处理体系，全面提升农村生活垃圾转运、处理能力，因地制宜推进农村生活污水治理，治理率达60%以上。 | 1．第一季度开展村庄清洁行动“春季”战役，启动农村和圩镇人居环境基础整治； 2．第二季度开展村庄清洁行动“夏季”战役，深入实施农村和圩镇人居环境基础整治，指导各镇（街）初步建立农村人居环境基础设施管护机制，开展“厕所革命”、农村生活垃圾、农村生活污水等调研，摸清问题底数，制定计划； 3．第三季度开展村庄清洁行动“秋季”战役，实施“厕所革命”、农村生活垃圾、农村生活污水等项目建设； 4．第四季度开展村庄清洁行动“冬季”战役，巩固农村和圩镇人居环境整治成果，完成“厕所革命”、农村生活垃圾、农村生活污水年度目标。 | 县农业 农村局 | 县住建管理局市生态环境局新丰分局 |  |
| 40 | 持续推进乡村风貌提升，打造特色鲜明的美丽乡村风貌 | 推进存量农房微改造，完成农房微改造3000户，实施风貌提升示范村建设工程或乡村风貌提升示范带建设工程，示范村、风貌带内因地制宜建设“四小园”和创建美丽庭院，至少打造1个风貌提升示范村或1条具有新丰特色的乡村风貌示范带。 | 1．第一季度全面调查摸底，制定农房微改造计划，选择“四沿”地区、条件成熟的村庄作为示范村实施对象，开展风貌提升示范带打擂比武，确定风貌提升示范带的年度打造对象； 2．第二季度实施农房微改造项目建设，开展示范村或示范带项目规划设计编制、立项、可研、招投标等； 3．第三季度：实施示范带或示范村项目建设，因地制宜建设“四小园”，创建美丽庭院； 4．第四季度：完成农房微改造项目建设，完成风貌提升示范村或示范带项目建设。 | 县农业 农村局 | 相关镇（街） |  |

| 序号 | 工作事项 | 年度目标任务 | 进度安排 | 牵头单位 | 配合单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 新丰县“1+7”环境领域问题整治工作 | 围绕水域、路域、山林、农村、城镇、工况、景区环境开展百日攻坚专项整治行动，期间生态环境问题排查与问题整改两项工作同步进行，做到边整边改。坚持可量化、能落实原则，采用任务清单形式，建立工作台账，实行“挂账销号式”管理，做到整治任务条目化、项目化、责任化，使“任务清单”成为推进百日攻坚工作的“计划书”“军令状”。同时，举一反三，建立长效机制，防止问题反弹回潮。 | 1．集中攻坚阶段（2021年12月1日—2022年1月31日）。结合各类专项整治方案、问题清单和整治措施，逐项细化推进落实整治工作，对照问题清单建立销号制度，完成一项销号一项，确保问题整治到位。各相关部门对各自牵头的整治行动实施情况定期开展全面监督核查，切实履行部门职责，每周汇总工作进展，高效推进问题整治。同时对已完成整改的问题不定期开展复查复检，杜绝整治不到位、整治效果反弹等问题； 2．巩固提升阶段（2022年2月1日—2022年2月28日）。对整治成果进行常态化管理，通过百日攻坚行动探索健全长效管理机制，形成7个领域的方案，有效推动各项工作落实，做到日常管理精细化、联动管理常态化，全面改善我县生态环境质量。 | 市生态环境局新丰分局 县水务局 县交通 运输局 县林业局 县自然 资源局 县农业 农村局 县住建 管理局 县文广 旅体局 | 县市场监管局县应急管理局县工信局 县公安局 县司法局 县产业转移工业园管委会 新丰公路事务中心 |  |
| 42 | 县城固废综合处置厂项目 | 启动县城固废综合处置厂建设。 | 完成项目立项及前期准备工作。 | 县住建 管理局 | 丰城街道 县发改局 县自然资源局 市生态环境局新丰分局 县国资公司 |  |
| 43 | 推进林业重点生态工程建设 | 完成2022年高质量水源林造林1200亩、新造林抚育1700亩；广泛开展义务植树活动；规划实施2022年乡村绿化美化建设项目6个，其中绿美古树乡村1个、一般乡村绿美化5个。 | 1．第一季度完成造林备耕，开展义务植树； 2．第二季度完成高质量水源林造林1200亩； 3．第三季度完成2022年乡村绿化美化建设项目招标和进场施工； 4．第四季度完成新造林抚育1700亩；完成2022年乡村绿化美化建设项目建设。 | 县林业局 | 各镇（街） |  |
| 44 | 落实森林防火 | 完成第一次255亩森林风险普查工作；加强森林扑火队伍技能培训；加强宣传教育，强化野外火源管理；加大林火案件执法查处，森林火灾受害率控制在0.5‰以下，无发生重特大森林火灾及人员伤亡事故。 | 1．7月完成森林火灾风险普查及成果应用； 2．6月份前到学校开展森林防火宣传教育，在重点中小学设立森林防火宣传栏； 3．9月开展森林防火宣传月活动； 4．3月、10月开展“五清”行动。 | 县林业局 | 各镇（街） 县公安局 县应急管理局 县自然资源局市生态环境局新丰分局 |  |

| 45 | 自然保护地勘界工作 | 完成新丰雁塔山、红叶主题地方级森林公园勘界工作。 | 1．第一季度完成招标工作； 2．第二季度开展勘界项目外业调查勘界勘测边界点和定标点预埋设工作； 3．第三季度形成勘界报告（初稿）并征求意见，组织评审工作； 4．第四季度收集完善相关材料。 | 县林业局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 完善提升创建国家森林城市指标 | 1．完善创森指标； 2．开展创森宣传。 | 1．第一季度征集各成员单位创森项目，第二、三季度推进项目的实施，第四季度完成项目建设； 2．开展创森主题宣传活动多次和创森社会宣传。 | 县林业局 | 创森成员单位 |  |
| 47 | 推动林业经济发展 | 1．对我县广东省森林旅游特色线路和新兴品牌地线路开展宣传； 2．在国有林场试点种植南药，打造南药种植示范点； 3．完成食用林产品抽检30批次； 4．挖掘旅游资源和林下经济产业，提高林下经济效益。 | 1．利用多种形式对森林旅游特色线路和新兴品牌地进行全年宣传； 2．上半年完成南药试点种植，下半年开展日常管理（除草、浇水、松土等）； 3．食用林产品检测上半年完成招投标，下半年进行抽检并验收。 | 县林业局 |  |  |
| 48 | 全面推行实施林长制工作 | 完善林长制组织体系，组织林长制培训。 | 第一季度构建县、镇、村三级林长制体系；上半年召开林长制工作推进会；开展一次林长的培训；完成林长制公示牌；10月份开展林长制督查。 | 县林业局 |  |  |
| 序号 | 工作事项 | 年度目标任务 | 进度安排 | 牵头单位 | 配合单位 | 备注 |
| 三、民生社会保障事业（24项） |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 新丰县中等职业技术学校教学综合楼建设项目 | 新建一栋教学综合楼，占地面积约900平方米，框架结构七层（地下一层、地上六层），总建筑面积约5500平方米，估算投资约2000万元（含设备购置）。 | 1．2022年6月份开工建设； 2．2023年7月竣工验收。 | 县教育局 县代建局 | 县自然资源局 县林业局 县住建管理局 |  |

| 50 | 县城六小选址及建设 | 计划在县城东片范围选址约50亩，新建县城第六小学，总投资约1.3亿元，建筑面积约16000平方米，增加小学学位1800个。 | 1．2022年5月前完成选址、测绘、立项工作；第四季度完成地基勘察、设计图纸、报建手续审批、预算编制、招投标等前期工作； 2．2023年第一季度进场施工，完成10%工程量；第二季度完成20%；第三季度完成35%；第四季度完成50%，2024年完成并交付使用； 3．完成项目招投标至竣工验收，建设工期为两年。 | 县教育局 县代建局 | 县代建局 县土地储备 中心 县自然资源局 县住建管理局 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | 遥田镇中心小学教学综合楼建设项目 | 项目投资450万元，新建一栋综合楼，框架结构四层建筑，建设面积约1500平方米，增加学位200个。预计2022年6月份完成项目建设并交付使用。 | 计划于3月完成主体建设， 5月完成装修安装工程，6月竣工验收并交付使用。 | 县教育局 |  |  |
| 52 | 创建省级慢性病综合防控示范区 | 坚持预防为主、防治结合，建立政府主导、多部门协作、专业机构支持、全社会参与的慢性病综合防控机制，完善慢性病防控工作体系，通过开展慢性病监测、健康教育和健康促进、及时发现和诊治患者、等工作，提升居民健康生活质量。 | 1．启动阶段（4月前）：对我县创建慢性病综合防控示范区工作进行部署，明确各成员单位工作职责、创建要求和目标任务。召开创建启动会，各成员单位制定相应创建方案； 2．建设阶段（4月—12月）：召开全县创建慢性病综合防控示范区工作会议；开展健康元素基础设施建设；开展健康教育和健康促进活动；开展慢性病高危人群发现、干预和患者规范化管理。 | 县卫生 健康局 | 各镇（街） 县公共卫生与重大疾病防治工作领导小组各成员单位 |  |

| 序号 | 工作事项 | 年度目标任务 | 进度安排 | 牵头单位 | 配合单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | 遥田卫生院业务大楼搬迁新建项目 | 完成90%建设工程 | - 前期筹备建设。（2021年11月—2022年2月）完成用地、立项、环评、招标、设计等建设前准备工作； 2．启动阶段（2022年3月）开工建设； 3．建设阶段（2022年3月—2023年1月）完成工程施工、设备安装调试； 4．验收阶段（2023年2月）。 | 县卫生 健康局 | 遥田镇 县发改局 县财政局 县代建局 |  |
| 54 | 回龙镇中心卫生院公共卫生服务综合楼新建项目 | 完成90%建设工程。 | 1．前期筹备工作。（2022年2—4月份）完成立项、环评、招标、设计等建设前准备工作； 2．启动阶段（2022年4月底前）开工建设； 3．建设阶段（2022年4月—2023年03月）筹建阶段，第二季度完成20%建设工程，第三季度完成60%建设工程，第四季度完成90%建设工程，2023年第一季度完成100%建设工程； 4．完工验收阶段（2023年04月份）。 | 县卫生 健康局 | 回龙镇 县发改局 县财政局 县代建局 |  |
| 55 | 丰城街道社区卫生服务中心整体搬迁改造项目 | 完成前期工作。 | 完成规划选址、可研、征地、三通一平、预算等前期工作。 | 县卫生 健康局 | 丰城街道办 县财政局 县发改局 |  |
| 56 | 县域医共体信息化系统平台建设项目 | 全力推进县医共体信息系统平台建设，构建数字医疗健康体系，实现预约就诊、医疗信息、公卫信息、医保信息、转诊信息县域共享信息平台，依托市全民健康综合管理平台，打造县域医疗卫生共同体信息平台，实现县、镇、村信息数据互联互通。 | 1．2022年第一季度完成信息系统平台项目规划设计前期调研准备工作；第二季度完成项目招投标前期工作；第三季度完成项目招投标，开展第一期建设工作；第四季度完成项目第二期建设工作； 2．2023年第一季度完成项目总体建设工作；第二季度信息系统平台投入使用。 | 县卫生 健康局 | 新丰县医共体总院（新丰县人民医院） |  |

| 序号 | 工作事项 | 年度目标任务 | 进度安排 | 牵头单位 | 配合单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | 完善公共卫生服务体系建设 | 进一步补齐公共卫生服务体系短板，加强疾病预防控制机构能力建设，加强监测预警和应急处置能力。 | 1．第一季度制定补齐公共卫生服务体系短板的计划； 2．第二、三季度补齐县疾控中心实验室、卫生应急队伍装备，招聘专业技术人员，压实乡镇疾控中心疾病预防控制职责，配齐配足应急物资。完善传染病疫情和突发公共卫生事件监测系统，加强早期监测预警。加强实验室检测网络建设，提升传染病检测能力； 3．第四季度进一步完善公共卫生服务体系。 | 县卫生 健康局 |  |  |
| 58 | 新丰县图书馆、美术馆新馆建设 | 完成主体楼建设，推进功能室装修。 | 1．完成建设前期工作，争取第三季度完成主体楼建设； 2．第四季度启动功能室装修工作。 | 县文广 旅体局 | 县住建管理局 县发改局 县自然资源局县财政局 县国资公司 |  |
| 59 | 大力促进就业创业 | 全面落实就业再就业工作任务，2022年城镇新增就业人数、城镇失业人员再就业人数、就业困难人员再就业人数按市下达的指标数按时按质完成。 | 1．第一季度完成年度预期目标的25%； 2．第二季度完成年度预期目标的50%； 3．第三季度完成年度预期目标的75%； 4．第四季度完成年度预期目标的100%。 | 县人社局 |  |  |
| 60 | “百团千才万匠”工程 | 从国内外引进和培育不少于40名丹霞英才、81名韶州工匠，力争引进和本土培育1个南岭团队。 | 按照市有关文件精神要求推进。 | 县委 组织部 | 县人社局 |  |
| 61 | 开展“青年见习计划”工作 | 扩大就业见习规模，丰富见习岗位来源，大力挖掘优质见习岗位，加强就业见习全程指导管理工作；提升毕业2年内高校毕业生和16~24岁失业青年综合素质和职业能力。 | 1．加紧与缺管理人员的企业对接。推荐毕业2年内高校毕业生到企业就职； 2．发布见习岗位招聘公告； 3．完成开展就业见习补贴申领工作； 4．完成新增40个见习人员任务。 | 县人社局 |  |  |
| 62 | 城乡居民医保征缴工作 | 完成上级部门分配的城乡居民医保征缴任务，做到城乡居民应保尽保，人人享有医保。 | 1．8月底召开征缴工作动员会； 2．9-12月开展城乡居民医保征缴动员、宣传、登记工作，确保县域城乡居民医保宣传、通知到位； 3．常态化开展城乡居民医保政策宣传。 | 县医保局 | 县人社局 国家税务总局新丰县税务局 |  |

| 序号 | 工作事项 | 年度目标任务 | 进度安排 | 牵头单位 | 配合单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | 社会保险扩面征缴工作 | 完成市下达的任务。 | 1．第一季度完成年度预期目标的25%； 2．第二季度完成年度预期目标的50%； 3．第三季度完成年度预期目标的75%； 4．第四季度完成年度预期目标的100%。 | 县人社局 |  |  |
| 64 | 机关事业单位养 老保险制度改革 | 1、完成之前退休“中人”死亡核定、在职死亡退保。 2、开展改革后离开机关保人员的职业年金补计工作。 3、按省市部署完成新老办法差额补发工作。 | 按省、市工作部署推进。 | 县人社局 |  |  |
| 65 | 开展服务中心（站）星级创建工作，建立村级“退役军人之家” | 按照省、市有关文件精神要求进行。 | 按照省、市有关文件精神要求进行。 | 县退役军人事务局 | 各镇（街） |  |
| 66 | 新丰县（马头）区域性敬老院新建项目 | 项目建成投入使用。 | 1．6月完成项目竣工验收； 2．8月完成项目设施设备购置及安装； 3．10月正式投入使用。 | 县民政局 | 马头镇 县住建管理局 县代建局 |  |
| 67 | 新丰县流浪乞讨人员救助安置中心项目 | 项目完成建设，投入使用 | 1．3月取得项目建设用地指标； 2．4月完成项目附属工程部分竣工验收； 3．9月完成项目主体建设； 4．11月份正式投入使用。 | 县民政局 | 丰城街道办 县代建局 |  |

| 序号 | 工作事项 | 年度目标任务 | 进度安排 | 牵头单位 | 配合单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | 马头、回龙公共租赁住房小区项目 | 2022年计划开工建设马头、回龙公共租赁住房小区，计划建设公共保障性住房100套，力争在2022年底完成项目主体建设。2023年6月份全部完成建设并投入使用。 | 1．第一季度完成马头公共租赁住房小区用地划拨、回购工作，并启动项目立项、设计、招标等前期工作，完成回龙公共租赁住房小区选址； 2．第二季度完成马头公共租赁住房小区招标并启动建设；完成回龙公共租赁住房小区用地划拨、立项、设计、招标等前期工作； 3．第三季度完成回龙公共租赁住房小区招标并启动建设； 4．第四季度马头公共租赁住房小区封顶。 | 县住建 管理局 | 丰城街道办 马头镇 回龙镇 县财政局 县发改局 县自然资源局 |  |
| 69 | 安全生产 | 不发生重大以上生产安全责任事故及不发生2起以上较大生产安全责任事故。 | 全年连续性工作。 | 县安委办县应急管理局 | 各镇（街） 县安委会成员单位 |  |
| 70 | 新丰县应急物资、粮食和救援装备建设项目 | 计划总投资6500万元，主要建设粮油储备仓库4座，应急物资储备仓库1座，建设期年限为2021-2023年，总建设面积约12000平方米。2021年主要完成项目立项、环评、设计等前期工作及准备项目招投标工作。2023年3月计划完工。 | 1．4月前完成简易仓拆除（钢架结构），完成施工道路、场地平整、基础设施施工，完成投资1500万元； 2．7月底完成一站式服务楼施工、物资仓库施工，完成投资1500万元； 3．9月底完成粮仓施工、罩业棚施工，完成投资2500万元； 4．10月底完成其他附属楼施工，完成投资800万元； 5．12月底完成附属工程施工。完成投资200万元。 | 县发改局 | 县财政局 县住建管理局 |  |

| 序号 | 工作事项 | 年度目标任务 | 进度安排 | 牵头单位 | 配合单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | 食品抽检及农产品快检 | 按照2022年韶关市计划开展食品安全抽检覆盖率达到每千人5.5批次的任务要求，我县2022年完成不少于700 批次食品抽检任务，提升抽检的针对性，不合格食品处置率100%。实施农贸市场食用农产品放心消费工程，在农贸市场开展食用农产品快检快筛7200批次（含480批次水产品）。 | 1．3月制定新丰县2022年度食品抽检工作方案和制定抽检计划，签订合同，4月开始按照抽检计划开展食品抽检工作。12月初完成全年度食品抽检任务并出具检验报告； 2．食用农产品快检工作进度安排：每季度完成快检任务1800批次（含水产品）。12月底完成全年快检任务。 | 县市场 监管局 |  |  |
| 72 | 新丰县革命烈士纪念设施整修工作 | 总投资131万元，对县内53座烈士纪念设施（其中12座为烈士墓迁移，41座为烈士纪念设施修缮）进行迁移或整修，于2022年2月验收完毕。 | 1．2021年11月初，联系工程队做好规划及预算； 2．2021年11月中下旬烈士纪念设施整修工作全面动工；2022年2月验收。 | 县退役军人事务局 |  |  |
| 四、政府自身建设（4项） |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 商事登记制度改革 | 1月在县市场监管局登记窗口试行新设企业首套印章免费刻制服务，通过加强部门协同，优化办事流程等方式提高服务效能，实现营业执照与首套印章一站式免费办理。对新设企业，1 小时内完成首套公章、财务章的刻制。实现营业执照和首套印章同步发放，对企业提供免费寄递服务。 | 提供企业开办一站式服务，全面实现企业开办“零成本”，预计全年为400 多家企业提供企业开办全流程“马上办、零成本”服务。 | 县市场 监管局 | 县公安局 县财政局 县政务服务 数据管理局 县行政服务 中心 |  |
| 74 | “一门式一网式”政务服务改革 | 实现事项进驻“应进必进”，推动政务服务“一门办、一网办、就近办、一次办”，提升营商环境便利度。 | 完善大厅各类管理制度，进驻事项梳理及运作。 | 县行政 服务中心 | 县直（含市属）县有关 责任单位 |  |

| 序号 | 工作事项 | 年度目标任务 | 进度安排 | 牵头单位 | 配合单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | 推进“粤系列”平台应用实施 | 推动“粤省事”移动政务服务平台应用，持续推进高频民生服务事项“指尖办”；推进“粤商通”涉企服务平台应用，持续推动涉企高频政务服务事项实现“一站式”“免证办”，帮助企业用足用好各项惠企政策，激发市场主体活力；加强“粤政易”平台推广应用及管理，以运行“一网协同”提升服务效能。推进“粤智助”政府服务自助机投放运行，推动政务服务向基层延伸。 | 按照省市部署要求推进。 | 县政务 服务数据 管理局 | 各镇（街） 县直（含市属）县有关 责任单位 |  |
| 76 | 深化行政复议体制改革 | 1．推进人员管理规范化、专业化建设，配备具有法律职业资格的人员进行行政复议。建立行政复议辅助人员制度。 2．深化办案流程规范化建设，完善行政复议案件办理、应诉案件办理、行政复议听证和调解等办案流程，着力提升行政复议办案质量。 3．在经费、工作场所和设备设施配备上为接待复议申请人、开庭审理案件等方面提供保障。 4．拟组建行政复议咨询委员会，对重大疑难复杂案件进行集体研究讨论的行政复议咨询委员会机制，专业部门参与调查处理专业性案件机制和律师、法律顾问代理案件机制。 | 全年持续推进。 | 县司法局 | 县委编办 县财政局 县人社局 |  |