## 附表-镇街项目明细
新丰县2022年驻镇帮镇扶村资金项目完成情况统计表
截止日期：2022年12月9日 | [11 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 资金类型 | 责任单位 | 项目金额 | 项目当前进展（财审/立项/未开工/在建/已完工但未竣工决算/已竣工决算） | 已开工项目工程进度（%） | 资金支出 | 资金支出率 | 开工项目所处阶段及涉及金额 |  | 项目完工时限(下一步计划、预计完成时间） | 备注
[9 empty] | 项目已开工，业主单位应按合同约定或工程进度报账但未启动报账金额 | 业主单位已按合同约定或工程进度填报资金申请待财政支付金额
1 | 农村改厕问题摸排整改项目 | 2022年省级涉农（驻镇） |  | 2.7 | 在建 | 80% | 2.13 | 78.89% | 0 | 0 | 2022-12-31
2 | 美丽乡村建设项目 | 2022年县级 |  | 195.2341 | 在建 | 90% | 91.2044 | 46.72% | 0 | 0 | 2022-12-31 | 2022年县级为美丽乡村建设资金，从省级涉农列支。其中新到位新丰县创建省级新农村连片示范项目延伸工程--罗峒纸洞示范村 93.9541万元
3 | 丰城街道巨型稻、多年生稻示范项目 | 2022年省级涉农（驻镇） |  | 19.86 | 已完工但未竣工决算 | 100% | 0 | 0% | 19.86 | 0 | 2022-12-31
4 | 人居环境整治清拆 | 2022年东莞市 |  | 26 | [7 empty] | 新到位资金
5 | 乡村产业发展项目 | 2022年省级涉农（驻镇） |  | 17 | 已竣工决算 | 100% | 17 | 100% |  |  |  | 巨型水稻实验田改造项目
6 | 返贫致贫监测和帮扶项目 | 2022年省级涉农（驻镇） |  | 1.37 | 已竣工决算 | 100% | 1.37 | 100% |  |  |  | 一氧化碳排查整改项目
7 | 农村改厕问题摸排整改项目 | 2022年省级涉农（驻镇） |  | 2.2 | 在建 | 0% | 0 | 0% |  |  | 2022.12.31
8 | 特色产业扶持项目 | 2022年省级（第二批） |  | 200 | 在建 | 0% | 0 | 0% |  |  | 2022.12.31
9 | 扶贫资产后续管理项目 | 2022年省级（第二批） |  | 10 | 在建 | 0% | 0 | 0% |  |  | 2022.12.31
10 | 村内道路干道建设项目 | 2022年省级（第二批） |  | 71.1 | 已完工但未竣工决算 | 100% | 69.948 | 98.38% |  |  | 2022.12.31 | 每公里补助18万元
11 | 美丽乡村建设项目 | 2022年县级 |  | 100 | 已竣工决算 | 100% | 100 | 100% |  |  |  | 2022年县级为美丽乡村建设资金，从省级涉农列支
12 | 人居环境整治清拆 | 2022年东莞市 |  | 93 | 已完工但未竣工决算 | 100% | 46.4444 | 49.94% |  |  | 2022.12.31 | 新到位资金
13 | 返贫致贫监测和帮扶项目 | 2022年省级涉农（驻镇） |  | 1.02 | 已完工但未竣工决算 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 一氧化碳排查整改项目
14 | 村内道路（巷道）硬底化建设 | 2022年省级涉农（驻镇） |  | 82.9608 | 已完工但未竣工决算 | 100% | 61.1196 | 73.67% |  |  | 加快拨款进度 | 村干路道路硬底化
15 | 农村改厕问题摸排整改项目 | 2022年省级涉农（驻镇） |  | 2.2 | 在建 | 80% | 0.76 | 34.55% | 0 | 0 | 促进工程进度 | 厕所革命
16 | 特色产业扶持项目 | 2022年省级（第二批） |  | 200 | 未开工 | 0% | 0 | 0% |  |  | 促进工程进度 | 特色产业
17 | 扶贫资产后续管理项目 | 2022年省级（第二批） |  | 10 | 未开工 | 0% | 0 | 0% |  |  | 促进工程进度 | 扶贫资产后续管理
18 | 村内道路干道建设项目 | 2022年省级（第二批） |  | 86.04 | 已完工但未竣工决算 | 100% | 51.6205 | 60% |  |  | 加快拨款进度 | 每公里补助18万元
19 | 美丽乡村建设项目 | 2022年县级 |  | 100 | 已竣工决算 | 100% | 100 | 100% |  |  | 促进工程进度 | 2022年县级为美丽乡村建设资金，从省级涉农列支
20 | 梅西村委和梅南村委乡村振兴休闲农业示范基地道路建设 | 2022年广州市 |  | 129 | 在建 | 30% | 0 | 0% |  |  | 促进工程进度
21 | 人居环境整治清拆 | 2022年东莞市 |  | 19 | 在建 | 80% | 0 | 0% | 10.7308 |  | 促进工程进度 | 新到位资金
22 | 返贫致贫监测和帮扶项目 | 2022年省级涉农（驻镇） |  | 2.47 | 未开工 | 0% | 0 | 0%
23 | 农村改厕问题摸排整改项目 | 2022年省级涉农（驻镇） |  | 2 | 未开工 | 0% | 0 | 0%
24 | 镇域基础设施项目 | 2022年省级涉农（驻镇） |  | 190.184 | 未开工 | 0% | 0 | 0%
25 | 特色产业扶持项目 | 2022年省级（第二批） |  | 200 | 未开工 | 0% | 0 | 0%
26 | 扶贫资产后续管理项目 | 2022年省级（第二批） |  | 10 | 未开工 | 0% | 0 | 0%
27 | 村内道路干道建设项目 | 2022年省级（第二批） |  | 49.14 | 已完工但未竣工决算 | 90% | 0 | 0% | 49.14 | 0 | 2022年10月份 | 每公里补助18万元
28 | 美丽乡村建设项目 | 2022年县级 |  | 100 | 在建 | 75% | 52.1 | 52.1% | 51.9 | 0 |  | 2022年县级为美丽乡村建设资金，从省级涉农列支 ，乡村卫生整治
29 | 人居环境整治清拆 | 2022年东莞市 |  | 16 | [7 empty] | 新到位资金
30 | 返贫致贫监测和帮扶项目 | 2022年省级涉农（驻镇） |  | 2.012 | 未开工 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 2022年12月底 | 燃气排查
31 | 村内道路（巷道）硬底化建设 | 2022年省级涉农（驻镇） |  | 117.0392 | 已竣工决算 | 100% | 117.0392 | 100% | 0 | 0 | 已完工
32 | 农村改厕问题摸排整改项目 | 2022年省级涉农（驻镇） |  | 7.5 | 已竣工决算 | 100% | 7.4 | 98.67% | 0 | 0 | 2022年12月底
33 | 镇域基础设施项目 | 2022年省级涉农（驻镇） |  | 115.572 | 在建 | 90% | 64.8728 | 56.13% | 0 | 0 | 2022年12月底 | 工匠（62号文）
34 | 特色产业扶持项目 | 2022年省级（第二批） |  | 200 | 未开工 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 2022年12月底
35 | 扶贫资产后续管理项目 | 2022年省级（第二批） |  | 10 | 在建 | 0% | 0.45 | 4.5% | 0 | 0 | 2022年12月底
36 | 村内道路干道建设项目 | 2022年省级（第二批） |  | 47.196 | 在建 | 90% | 18.4788 | 39.15% | 0 |  | 2022年12月底 | 每公里补助18万元
37 | 美丽乡村建设项目 | 2022年县级 |  | 66.5885 | 在建 | 90% | 51.5506 | 77.42% | 0 | 0 | 2022年10月底 | 百日攻坚21+4万元，工匠质保金16.9635万元，工匠（64号文）24.625万元
38 | 人居环境整治清拆 | 2022年东莞市 |  | 18 | [7 empty] | 新到位资金
39 | 返贫致贫监测和帮扶项目 | 2022年省级涉农（驻镇） |  | 2.73 | 未开工 | 0% | 0 | 0% |  |  | 2022.12.31
40 | 农村改厕问题摸排整改项目 | 2022年省级涉农（驻镇） | 遥田镇 | 1.6 | 在建 | 0% | 0 | 0% |  |  | 2022.12.31
41 | 镇域基础设施项目 | 2022年省级涉农（驻镇） |  | 294.244 | 已竣工决算 | 100% | 294.244 | 100% |  |  | 2022.12.31
42 | 特色产业扶持项目 | 2022年省级（第二批） |  | 200 | 未开工 | 0% | 0 | 0% |  |  | 2022.12.31
43 | 扶贫资产后续管理项目 | 2022年省级（第二批） |  | 10 | 未开工 | 0% | 0 | 0% |  |  | 2022.12.31
44 | 村内道路干道建设项目 | 2022年省级（第二批） |  | 134.026 | 已竣工决算 | 100% | 133.774 | 99.81% |  |  | 2022.12.31
45 | 美丽乡村建设项目 | 2022年县级 |  | 100 | 已竣工决算 | 100% | 100 | 100% |  |  |  | 2022年县级为美丽乡村建设资金，从省级涉农列支
46 | 人居环境整治清拆 | 2022年东莞市 |  | 38 | [7 empty] | 新到位资金
47 | 返贫致贫监测和帮扶项目 | 2022年省级涉农（驻镇） |  | 2.6 | 已完工但未竣工决算 | 100% | 0 | 0% | 0 | / | 已完工但未竣工决算
48 | 农村改厕问题摸排整改项目 | 2022年省级涉农（驻镇） |  | 1.8 | 已竣工决算 | 100% | 0 | 0% | 0 | / | 已竣工决算
49 | 特色产业扶持项目 | 2022年省级（第二批） |  | 200 | 在建 | 10% | 0 | 0% | 0 | / | 2022-12-31
50 | 扶贫资产后续管理项目 | 2022年省级（第二批） |  | 10 | 未开工 | 0% | 0 | 0% | 0 | / | 2022-12-31
51 | 村内道路干道建设项目 | 2022年省级（第二批） |  | 42.3 | 已完工但未竣工决算 | 100% | 0 | 0% | 0 | / | 已完工但未竣工决算
52 | 美丽乡村建设项目 | 2022年县级 |  | 100 | 在建 | 15% | 20.1 | 20.1% | 0 | / | 2022-12-31 | 2022年县级为美丽乡村建设资金，从省级涉农列支
53 | 人居环境整治清拆 | 2022年东莞市 |  | 15 | 在建 | 10% | 1.828 | 12.19% | 0 | / | 2022-12-01 | 新到位资金
54 | 光伏太阳能路灯安装项目 | 2021年深圳市； 2022年深圳市、县级 | 县农业农村局、各镇（街） | 1188 | 已竣工决算 | 100% | 1188 | 100% |  |  | 2022-11-01 | 资金县级直接支付，丰城226.71、马头177.111、梅坑159.093、黄磜127.017、沙田181.764、遥田230.67、回龙85.635
55 | 2022年新丰县茶叶扩容提质增效项目 | 2022年省级 |  | 245.305 | 在建 | 60% | 191.5594 | 78.09% | 40 |  | 2022年11月底 | 产业园项目
56 | 2022年度韶关市新丰县“一村一品、一镇一业”项目 | 2022年省级 |  | 90 | 已完工 | 100% | 90 | 100% |  |  | 已确定项目实施主体，正在指导完善项目建设方案，计划10月中旬完成资金拨付 | 种植股项目
57 | 2022年韶关市新丰县返贫致贫监测和帮扶 | 2022年省级 |  | 37.89 | 在建 | 60% | 36.8348 | 97.22% |  |  | 2022年11月底 | 1.05517用于吊钟石电站论证尾款
58 | 新丰县2022年乡村产业发展项目 | 2022年省级 |  | 63.14 | 在建 | 6.02% | 5 | 7.919% |  |  | 2022年12月底 | 58.14万元未安排项目和分配
59 | 驻镇工作队人员工作补贴项目 | 2022年县级 |  | 26 | 已完工 | 100% | 26 | 100%
60 | 村内道路建设项目 | 2022年省级（第二批）、深圳市、广州市 | 县农业农村局（乡村振兴局） | 804.198 | 立项 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 2022年省级资金116.198万元，市级资金688万元，尚未分配镇（街）
61 | 产业配套基础设施项目 | 2022年广州市 |  | 99.2587 | 已完工 | 100% | 99.2587 | 100% |  |  |  | 县级直接支付，黄磜雪梅村乡村振兴蔬菜种植产业发展基础设施建设项目（道路硬底化）工程、黄磜秋峒村乡村振兴水稻种植产业发展基础设施建设项目（道路整治）工程
62 |  | 2022年广州市 |  | 29.6383 | 立项 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 未安排具体项目和分配
63 | 新丰县小型农田水利设施和道路建设修复项目 | 2022年东莞市 |  | 379.33 | 立项 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 379.33万元未安排具体项目和分配
64 | 新丰县乡村振兴金融信贷风险补偿金信贷项目 | 2022年东莞市 |  | 1000 | 已竣工决算 | 100% | 1000 | 100%
65 | 美丽乡村建设项目 | 2022年县级 |  | 111.4674 | 立项 | 0% | 0 |  |  |  |  | 2022年县级为美丽乡村建设资金，从省级涉农列支，其中33.4115万元应为沙田，78.0559应为丰城
66 | 美丽乡村建设项目 | 2022年省级涉农（驻镇） |  | 153.41 | [7 empty] | 11.24涉农调整新到位资金
67 | 新农村村民集中聚集区更新完善雷电防护装置项目 | 2022年东莞市 | 县气象局 | 119.67 | 在建 | 80% | 34.8358 | 29.11% |  |  | 10月份开工，预计11月底完成 | 资金由农业农村局直接支付
68 | 新丰县村镇污水和生活垃圾PPP项目A包运营服务费 | 2022年县级 |  | 600 | 已竣工决算 | 100% | 600 | 100% | 0 | 0 |  | 该项目资金为服务费。
69 | 新丰县美丽圩镇建设 | 2022年省级 |  | 1000 | 在建 | 90% | 877.5229 | 87.75% | 0 | 0 | 预计11月份完成资金支付
70 | 农村危房改造 | 2022年县级 |  | 24 | 已竣工决算 | 100% | 24 | 100% | 0 | 0
71 | 新丰县村镇污水和生活垃圾PPP项目B包及B+包 | 2022年县级 |  | 900 | 已竣工决算 | 100% | 900 | 100% |  |  |  | 总数1700万元，其中900万元列入县级驻镇资金。该项目资金为服务费。
72 | ▲驻镇-新丰县2022年农村公路养护资金（养护工程） | 2022年省级 | 县交通运输局 | 728 | 在建 | 50% | 487.4465 | 66.96% | 400 | 0 | 计划2022年底前完成安全隐患整治、水毁修复等各类养护工程。
73 | ★驻镇-新丰县2022年C313线、C314线、C460线农村公路村道安全生命防护工程（村道安防工程） | 2022年省级 |  | 20 | 已完工但未竣工决算 | 100% | 20 | 100% | 0 | 0 | 已完工
74 | ★驻镇-新丰县2022年X881线涧下桥、Y975线土船头桥等4座危桥重建工程（危旧桥改造工程） | 2022年省级 |  | 159.258 | 在建 | 50% | 159.258 | 100% | 60 | 0 | 计划2022年底前3座危桥完工，1座危桥开工。
75 | ★驻镇-新丰县2022年X884线、X882线等16个通建制村双车道改造工程（单改双工程） | 2022年省级 |  | 150 | 在建 | 15% | 150 | 100% | 70 | 0 | 计划2022年底前完成87公里通建制村单改双工程。
76 | ▲驻镇-新丰县2022年农村公路养护资金1517.5公里（日常养护） | 2022年省级 |  | 242.742 | 已竣工决算 | 100% | 242.742 | 100% | 0 | 0 | 已完工
77 | 农村公路养护项目 | 2022年县级 |  | 100 | 已竣工决算 | 100% | 100 | 100% | 0 | 0 | 已完工
78 | 驻镇-新丰县2022年大中型水库移民省属项目 | 2022年省级 | 县水务局 | 400 | 在建 | 65% | 400 | 100% |  |  | 11月份 | 9个水库移民项目合并
79 | ★驻镇-新丰县全域自然村集中供水工程 | 2022年省级 |  | 1554.193 | 已竣工决算 | 100% | 1554.193 | 100% |  |  | 10月份 | 含调增的省级涉农资金1004.193万元
80 | ▲驻镇-丰城街道龙江村至梅坑镇梅南村丰江碧道工程（新丰江新丰县城上游段碧道建设项目） | 2022年省级 |  | 557 | 在建 | 85% | 557 | 100%
81 | ▲驻镇-新丰县广汽测试中心项目周边村庄集中供水工程 | 2022年省级 |  | 150 | 已完工但未竣工决算 | 100% | 150 | 100% |  |  | 11月份
82 | ★驻镇-新丰县全域自然村集中供水项目（2020年度）新增管网入户入表部分 | 2022年省级 |  | 150 | 在建 | 30% | 19.386 | 12.92% |  |  | 12月份
83 | ★驻镇-新丰县全域自然村集中供水项目邹洞村上磜供水工程 | 2022年省级 |  | 30 | 已完工但未竣工决算 | 100% | 26.438 | 88.13% |  |  | 10月份
84 | 新丰县2022年基层医疗卫生机构特色科室建设项目 | 2022年省级（第二批） | 县卫健局 | 180 | 在建 | 65% | 109.0621 | 60.59% |  |  | 目前已收集各单位项目建设清单，拟提请局党组会、班子会审议，通过后加快项目实施进度，根据项目建设情况、设备采购情况加快资金拨付使用进度，预计年底使用完毕 | 采购项目，非工程类
|  |  |  | 14967.187 |  |  | 10451.9714
Note on E18: Administrator: 实际到镇120.58