## 附表4镇街项目明细
新丰县2021年驻镇帮镇扶村资金项目完成情况统计表
截止日期：2022年12月12日 | [11 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 资金类型 | 责任单位 | 项目金额 | 项目当前进展（财审/立项/未开工/在建/已完工但未竣工决算/已竣工决算） | 已开工项目工程进度（%） | 资金支出 | 资金支出率 | 开工项目所处阶段及涉及金额 |  | 项目完工时限(下一步计划、预计完成时间） | 备注
[9 empty] | 项目已开工，业主单位应按合同约定或工程进度报账但未启动报账金额 | 业主单位已按合同约定或工程进度填报资金申请待财政支付金额
1 | 乡村振兴工作经费 | 2021年县级 | 丰城街道 | 100 | 已竣工决算 | 100% | 100 | 100% | 0 | 0 | / | 拆违补偿
2 | 驻镇帮镇扶村工作经费 | 2021年市级 |  | 9 | 在建 | 40% | 5.9506 | 66.12% | 0 | 0 | 2022-12-31
3 | 紫城农贸仓库 | 2021年市级 |  | 25 | 在建 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0
4 | 涧下蔬菜种植基地 | 2021年市级 |  | 94 | 在建 | 60% | 51 | 54.26% | 0 | 0 | 2022-12-31
5 | 邹峒村公厕 | 2021年市级 |  | 15 | 已完工但未竣工决算 | 100% | 5.14 | 34.27% | 9.446 | 0 | 2022-10-15
6 | 横坑新建白沥机耕桥 | 2021年市级 |  | 20.5 | 已竣工决算 | 100% | 19.9595 | 97.36% | 0 | 0 | 2022-09-20
7 | 松园俞屋灌溉渠 | 2021年市级 |  | 19 | 已竣工决算 | 100% | 18.46 | 97.16% | 0 | 0 | 2022-09-20
8 | 城东灌溉水坝 | 2021年市级 |  | 15 | 已竣工决算 | 100% | 14.5693 | 97.13% | 0 | 0 | 2022-06-25
9 | 紫城村紫陂下、神背自来水工程 | 2021年市级 |  | 90 | 在建 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | /
10 | 大洞村5、6、7组自来水工程 | 2021年市级 |  | 60 | 在建 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0 | 2022-10-31
11 | 人居环境购买保洁设备费用 | 2021年市级 |  | 11.7963 | 已竣工决算 | 100% | 11.7963 | 100% | 0 | 0 | 2022-12-31
12 | 文长村、邹峒村、双良村、横江村、龙文村、大洞村、涧下村、坳头村小型水利工程 | 2021年市级 |  | 86 | 已竣工决算 | 100% | 83.3824 | 96.96% | 0 | 0 | 2022-10-31
13 | 丰城街道乡村振兴五年规划费 | 2021年市级 |  | 32.5 | 在建 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0 | 2022-10-31
14 | 朱峒村公厕 | 2021年市级 |  | 15 | 已竣工决算 | 100% | 14.5695 | 97.13% | 0.4305 | 0 | 2022-09-26
15 | 城东村池塘围栏 | 2021年市级 |  | 9 | 已竣工决算 | 100% | 8.7463 | 97.18% | 0 | 0 | 2022-06-25 | 一期和二期统合并，数据统一
16 | 丰城街道党建促乡村振兴宣传/25个行政村 | 2021年市级 |  | 42 | 在建 | 30% | 1.581 | 3.764% | 0 | 0 | 2022-12-31
17 | 丰城街道长陂村村委公厕 | 2021年市级 |  | 15 | 在建 | 50% | 0.605 | 4.033% | 0 | 0 | 2022-09-30
18 | 紫城牛仔围篮球场 | 2021年市级 |  | 25 | 已完工但未竣工决算 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 2022-09-30
19 | 邹峒村新建篮球场 | 2021年市级 |  | 15.2037 | 在建 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0 | 2022-12-31
20 | 大洞村八组灌溉渠 | 2021年市级 |  | 10 | 已竣工决算 | 100% | 9.7157 | 97.16% | 0 | 0 | 2022-09-30
21 | 乡村振兴工作经费 | 2021年县级 | 马头镇 | 100 | 已竣工决算 | 100% | 100 | 100% |  |  |  | 拆违补偿
22 | 军二村饮水拦水坝工程 | 2021年省级驻镇资金 |  | 18 | 已竣工决算 | 100% | 18 | 100%
23 | 军二村山塘拦水坝工程 | 2021年省级驻镇资金 |  | 18 | 已竣工决算 | 100% | 18 | 100%
24 | 军一村村道护墙工程 | 2021年省级驻镇资金 |  | 11 | 已竣工决算 | 100% | 10.676 | 97.05%
25 | 军一村水渠护栏工程 | 2021年省级驻镇资金 |  | 30 | 已竣工决算 | 100% | 28.4327 | 94.78%
26 | 桐木山村重建旱坑桥项目 | 2021年省级驻镇资金 |  | 10 | 已竣工决算 | 100% | 9.6975 | 96.97%
27 | 军三村路灯工程 | 2021年省级驻镇资金 |  | 12 | 已竣工决算 | 100% | 11.6508 | 97.09%
28 | 雅坑村路灯工程 | 2021年省级驻镇资金 |  | 14 | 已竣工决算 | 100% | 13.5884 | 97.06%
29 | 雅坑村党群服务中心一期 （主体工程）工程 | 2021年省级驻镇资金 |  | 77 | 已完工但未竣工决算 | 100% | 61.5827 | 79.98%
30 | 雅盖村路灯工程 | 2021年省级驻镇资金 |  | 8 | 已竣工决算 | 100% | 7.7672 | 97.09%
31 | 水背村河堤工程 | 2021年省级驻镇资金 |  | 30 | 已竣工决算 | 100% | 29.103 | 97.01%
32 | 水背村自来水工程 | 2021年省级驻镇资金 |  | 10 | 已竣工决算 | 100% | 10 | 100%
33 | 寨下村抽水站 | 2021年省级驻镇资金 |  | 45 | 已竣工决算 | 100% | 43.65 | 97%
34 | 湖塘村服务中心改建扩建工程 | 2021年省级驻镇资金 |  | 12 | 已竣工决算 | 100% | 11.6479 | 97.07%
35 | 湖塘村国道旁硬底化工程 | 2021年省级驻镇资金 |  | 15 | 已竣工决算 | 100% | 14.5558 | 97.04%
36 | 石角村路灯工程 | 2021年省级驻镇资金 |  | 20 | 已竣工决算 | 100% | 19.4135 | 97.07%
37 | 板岭下村路灯工程 | 2021年省级驻镇资金 |  | 32 | 已竣工决算 | 100% | 31.0281 | 96.96%
38 | 横岭村路灯工程 | 2021年省级驻镇资金 |  | 18 | 已竣工决算 | 100% | 17.4722 | 97.07%
39 | 横岭村裸露地面工程 | 2021年省级驻镇资金 |  | 11.5 | 已竣工决算 | 100% | 11.5 | 100%
40 | 石角社区路灯工程 | 2021年省级驻镇资金 |  | 6 | 已竣工决算 | 100% | 5.8254 | 97.09%
41 | 石角社区水沟工程 | 2021年省级驻镇资金 |  | 7 | 已竣工决算 | 100% | 6.7875 | 96.96%
42 | 石角社区河堤工程 | 2021年省级驻镇资金 |  | 35 | 已竣工决算 | 100% | 33.9511 | 97%
43 | 文义村路灯工程 | 2021年省级驻镇资金 |  | 6 | 已竣工决算 | 100% | 5.8254 | 97.09%
44 | 路下村路灯工程 | 2021年省级驻镇资金 |  | 6 | 已竣工决算 | 100% | 5.8254 | 97.09%
45 | 岭头村路灯工程 | 2021年省级驻镇资金 |  | 6 | 已竣工决算 | 100% | 5.8182 | 96.97%
46 | 塘尾村塘尾坑主桥护栏维修工程 | 2021年省级驻镇资金 |  | 2.5 | 已竣工决算 | 100% | 2.4105 | 96.42%
47 | 科罗村公厕工程 | 2021年省级驻镇资金 |  | 9 | 已竣工决算 | 100% | 8.7627 | 97.36%
48 | 坪山村公厕工程 | 2021年省级驻镇资金 |  | 9 | 已竣工决算 | 100% | 8.762 | 97.36%
49 | 马头社区沟渠维修工程 | 2021年省级驻镇资金 | 马头镇 | 12 | 已竣工决算 | 100% | 12 | 100%
50 | 马头镇政务服务大厅智慧信息化建设工程 | 2021年省级驻镇资金 |  | 20 | 已竣工决算 | 100% | 20 | 100%
51 | 马头镇编制镇域乡村振兴前期规划 | 2021年省级驻镇资金 |  | 20 | 已完工但未竣工决算 | 100% | 19.2 | 96% |  |  | 2022.12.31
52 | 2022年马头镇石角村谷楼堂小组路口扩建以及村标加固工程 | 2021年东莞市级驻镇资金 |  | 16 | 已竣工决算 | 100% | 15.3798 | 96.12%
53 | 马头镇湖塘村水沟盖板工程 | 2021年深圳市级驻镇资金 |  | 2.5 | 已竣工决算 | 100% | 2.428 | 97.12%
54 | 马头镇石角社区河堤（二期）工程 | 2021年深圳市级驻镇资金 |  | 10 | 已竣工决算 | 100% | 9.693 | 96.93%
55 | 湾田村唐屋组饮用水工程 | 2021年深圳市级驻镇资金 |  | 8 | 已竣工决算 | 100% | 7.7553 | 96.94%
56 | 罗陂村农田灌溉拦水坝工程 | 2021年深圳市级驻镇资金 |  | 8 | 已竣工决算 | 100% | 7.756 | 96.95%
57 | 2022年马头镇秀坑村公路防护栏及路口凹凸镜工程 | 2021年东莞市级驻镇资金 |  | 3 | 已竣工决算 | 100% | 2.913 | 97.1%
58 | 2022年马头镇秀田村排污渠盖板工程 | 2021年深圳市级驻镇资金 |  | 5 | 已竣工决算 | 100% | 4.853 | 97.06%
59 | 2022年马头镇雅坑村党群服务中心二期工程 | 2021年韶关市级驻镇资金 |  | 48 | 在建 | 90% | 0 | 0% |  |  | 2022.12.31
60 | 2022年马头镇马头社区下水道及路面铺设工程 | 2021年深圳市级驻镇资金 |  | 12 | 已竣工决算 | 100% | 12 | 100%
61 | 马头镇墟镇人行步道及排水路灯项目工程 | 2021年深圳市级驻镇资金 |  | 297 | 已完工但未竣工决算 | 100% | 214.6353 | 72.27%
62 | 马头镇横岭村便民桥工程 | 2021年韶关市级驻镇资金 |  | 15 | 已竣工决算 | 100% | 14.5474 | 96.98%
63 | 马头镇军三村护墙工程 | 2021年深圳市级驻镇资金 |  | 12 | 已竣工决算 | 100% | 11.646 | 97.05%
64 | 马头镇张田坑村公厕工程 | 2021年深圳市级驻镇资金 |  | 8 | 已竣工决算 | 100% | 7.766 | 97.08%
65 | 马头镇乌石岗村许屋坝便民桥改造工程 | 2021年广州市级驻镇资金 |  | 15 | 已竣工决算 | 100% | 14.556 | 97.04%
66 | 马头镇乡村振兴规划编制二期 | 2021年韶关市级驻镇资金 |  | 12.5 | 在建 | 95% | 0 | 0% |  |  | 2022.12.31
67 | 马头镇驻镇帮镇扶村工作经费 | 2021年韶关市级驻镇资金 |  | 16 | 在建 | 42.76% | 6.842 | 42.76% |  |  | 2022.12.31
68 | 马头镇科罗村排水沟及挡土墙 | 2021年东莞市级驻镇资金 |  | 13 | 已竣工决算 | 100% | 12.619 | 97.07%
69 | 马头镇军一村排水渠 | 2021年东莞市级驻镇资金 |  | 10 | 已竣工决算 | 100% | 9.6284 | 96.28%
70 | 马头镇石角社区河堤护栏 | 2021年深圳市级7、东莞市级驻镇资金5 |  | 12 | 已竣工决算 | 100% | 11.6433 | 97.03% |  |  |  | 支出2021年深圳市级7、东莞市级驻镇资金4.64332
71 | 马头镇三鸟市场 | 2021年深圳市级10、东莞市级驻镇资金39 |  | 49 | 已竣工决算 | 100% | 49 | 100% |  |  |  | 支出2021年深圳市级10、东莞市级驻镇资金39
72 | 横岭村便民桥工程(二期) | 2021年东莞市级驻镇资金 |  | 10 | 已竣工决算 | 100% | 9.675 | 96.75%
73 | 横岭村岭背便民桥 | 2021年深圳市级3、东莞市级驻镇资金4.5 | 马头镇 | 7.5 | 已竣工决算 | 100% | 7.2679 | 96.9% |  |  |  | 支出2021年深圳市级3万元、东莞市级驻镇资金4.26786
74 | 湾田村水毁道路挡土墙 | 2021年东莞市级驻镇资金 |  | 46 | 已竣工决算 | 100% | 44.6081 | 96.97%
75 | 军二村暗峝排水渠 | 2021年东莞市级驻镇资金 |  | 10.5 | 已竣工决算 | 100% | 10.191 | 97.06%
76 | 军三村自来水修缮 | 2021年东莞市级驻镇资金 |  | 8 | 已竣工决算 | 100% | 7.763 | 97.04%
77 | 科罗村竹园道路建设 | 2021年东莞市级驻镇资金 |  | 10 | 已竣工决算 | 100% | 9.709 | 97.09%
78 | 军一村党群服务中心修缮工程 | 2021年东莞市级驻镇资金 |  | 10 | 在建 | 30% | 0 | 0% |  |  | 2022.12.31
79 | 岭头村农田灌溉水管修复工程 | 2021年东莞市级驻镇资金 |  | 13.5 | 在建 | 90% | 0 | 0% |  |  | 2022.12.31
80 | 岭头村河提防护栏工程 | 2021年东莞市级驻镇资金 |  | 6.5 | 在建 | 100% | 0 | 0% |  |  | 2022.12.31
81 | 塘尾村防护栏工程 | 2021年东莞市级驻镇资金 |  | 5.5 | 在建 | 100% | 0 | 0% |  |  | 2022.12.31
82 | 水背村邹洞自来水损毁修复工程 | 2021年东莞市级驻镇资金 |  | 13 | 在建 | 100% | 0 | 0% |  |  | 2022.12.31
83 | 湖塘村大围组护栏工程 | 2021年东莞市级驻镇资金 |  | 3.5 | 在建 | 80% | 0 | 0% |  |  | 2022.12.31
84 | 梅坑镇镇村生活污水处理、生活垃圾处理环卫服务费 | 2021年省级（驻镇） | 梅坑镇 | 5 | 已竣工决算 | 100% | 5 | 100% |  |  |  | 2021年省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金
85 | 梅中村村内河两岸建设河道防护栏和有线路灯项目工程 | 2021年省级（驻镇） |  | 25 | 已竣工决算 | 100% | 19.6018 | 78.41% |  |  |  | 2021年省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金
86 | 长坪村污水治理工程 | 2021年省级（驻镇） |  | 5 | 已竣工决算 | 100% | 4.9686 | 99.37% |  |  |  | 2021年省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金
87 | 梅坑镇乡村振兴规划编制费 | 2021年省级（驻镇） |  | 20 | 已竣工决算 | 100% | 19.2 | 96% | 0.8 |  |  | 2021年省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金
88 | 小正片路灯亮化提升工程 | 2021年省级（驻镇） |  | 110 | 已竣工决算 | 100% | 93.1178 | 84.65% | 0 | 0 |  | 2021年省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金
89 | 梅坑片路灯亮化提升工程 | 2021年省级（驻镇） |  | 130 | 已完工但未竣工决算 | 100% | 67.8534 | 52.19% | 43.6513 | 0 | 加快拨付进度 | 2021年省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金
90 | 梅坑镇梅西咏荷产业基地乡村振兴驻镇帮镇扶村项目建设工程 | 2021年省级（驻镇） |  | 140 | 已完工但未竣工决算 | 100% | 106.9297 | 76.38% | 21.3839 | 0 | 加快拨付进度 | 2021年省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金
91 | 返贫监测 | 2021年省级（驻镇） |  | 20 | 在建 | 20% | 0.6836 | 3.418% | 0 | 0 | 促进工程进度 | 2021年省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金
92 | 驻镇帮镇扶村工作经费 | 2021年市级（驻镇） |  | 9 | 在建 | 90% | 7.5303 | 83.67% | 0 | 0 | 促进工程进度 | 韶关市驻镇帮镇扶村资金
93 | 五梅一张温泉经济带可研 | 2021年市级（驻镇） |  | 10 | 已竣工决算 | 100% | 10 | 100% |  |  |  | 韶关市驻镇帮镇扶村资金
94 | 梅坑镇镇域乡村振兴规划二期 | 2021年市级（驻镇） |  | 12.5 | 已完工但未竣工决算 | 100% | 0 | 0% | 12 | 0 | 加快拨付进度 | 韶关市驻镇帮镇扶村资金
95 | 张田村安全饮水工程（首期） | 2021年市级（驻镇） |  | 30 | 已完工但未竣工决算 | 100% | 0 | 0% | 28.13 | 0 | 加快拨付进度 | 韶关市驻镇帮镇扶村资金
96 | 农田灌溉水渠修复工程 | 2021年市级（驻镇） |  | 62.5 | 已竣工决算 | 100% | 62.5 | 100% |  |  |  | 广州市驻镇帮镇扶村资金
97 | 圩镇自来水工程 | 2021年市级（驻镇） |  | 45 | 已竣工决算 | 70% | 37.9394 | 84.31% | 2.13 | 0 | 加快拨付进度 | 东莞市驻镇帮镇扶村资金
98 | 黄柏村农产品深加工生产车间建设项目（首期） | 2021年市级（驻镇） | 梅坑镇 | 66 | 在建 | 30% | 9.78 | 14.82% | 0.8 | 0 | 促进工程进度 | 东莞市驻镇帮镇扶村资金
99 | 梅坑镇政府大院环境整治提升项目 | 2021年市级（驻镇） |  | 48 | 已竣工决算 | 100% | 45.9018 | 95.63% | 0 | 0 |  | 东莞市驻镇帮镇扶村资金
100 | 梅坑圩镇环境补短板项目 | 2021年市级（驻镇） |  | 48 | 已竣工决算 | 100% | 44.883 | 93.51% | 0 | 0 |  | 东莞市驻镇帮镇扶村资金
101 | 梅坑镇镇级党群服务中心配套设施补短板项目 | 2021年市级（驻镇） |  | 10 | 已竣工决算 | 100% | 10.577 | 105.8% | 0 | 0 |  | 东莞市驻镇帮镇扶村资金
102 | 茶坑村群众蔬菜交易大棚平台 | 2021年市级（驻镇） |  | 5 | 已竣工决算 | 100% | 5 | 100% |  |  |  | 东莞市驻镇帮镇扶村资金
103 | 梅中村四小园围栏、村标小公园建设项目 | 2021年市级（驻镇） |  | 23 | 已竣工决算 | 100% | 22.3294 | 97.08% | 0 |  |  | 东莞市驻镇帮镇扶村资金
104 | 梅坑镇乡村特色产业经济带道路配套设施提升项目（首期） | 2021年市级（驻镇） |  | 290 | 在建 | 60% | 117.9976 | 40.69% |  | 0 | 促进工程进度 | 深圳市驻镇帮镇扶村资金
105 | 乡村振兴工作经费 | 2021年县级 |  | 250 | 已竣工决算 | 100% | 250 | 100%
106 | 乡村振兴工作经费 | 2021年县级 | 黄磜镇 | 80 | 在建 | 100% | 80 | 100% |  |  |  | 拆违补偿
107 | 2021年黄磜镇雪梅村修建硬化路里程1100m | 2021年省级驻镇资金 |  | 50 | 已竣工决算 | 100% | 46.9816 | 93.96% | 3.0184 | 0 | 已完工
108 | 2021年黄磜镇雪梅村修筑政府广场两旁河道护墙项目 | 2021年省级驻镇资金 |  | 175 | 已竣工决算 | 100% | 135.6525 | 77.52% | 39.3475 | 0 | 已完工
109 | 2021年黄磜镇秋峒村自来水村村通工程 | 2021年省级驻镇资金 | 黄磜镇 | 25.5224 | 已竣工决算 | 100% | 24.2463 | 95% | 1.2761 | 0 | 已完工
110 | 2021年黄磜镇墟镇自来水村村通工程 | 2021年省级驻镇资金 |  | 9.1907 | 已竣工决算 | 100% | 8.4769 | 92.23% | 0.71375 | 0 | 已完工
111 | 2021年三坑村农田灌溉水渠修复工程 | 2021年省级驻镇资金 |  | 20 | 已竣工决算 | 100% | 18.9892 | 94.95% | 1.0108 | 0 | 已完工
112 | 2021年黄磜镇高群村中共县委旧址修缮工程一期 | 2021年省级驻镇资金 |  | 80 | 已竣工决算 | 100% | 50.359 | 62.95% | 29.641 | 0 | 已完工
113 | 2021年黄磜镇雪峒村郑选民广场升级改造 | 2021年省级驻镇资金 |  | 40.1 | 已竣工决算 | 100% | 38.4123 | 95.79% | 1.6877 | 0 | 已完工
114 | 2021年黄磜镇雪峒村旅游大道太阳能路灯工程 | 2021年省级驻镇资金 |  | 20.3075 | 已竣工决算 | 100% | 18.3687 | 90.45% | 1.9387 | 0 | 已完工
115 | 2021年黄磜镇镇域乡村振兴规划项目 | 2021年省级驻镇资金 |  | 20 | 已竣工决算 | 100% | 19.2 | 96% | 0.8 | 0 | 已完工
116 | 驻镇帮镇扶村工作经费 | 2021年韶关驻镇资金 |  | 9 | 在建 | 30% | 3.5187 | 39.1% | 5.4813 | 0 | 2022年12月份 | 驻镇工作队工作经费
117 | 2022年黄磜镇编制镇域乡村振兴前期规划/黄磜镇 | 2021年韶关驻镇资金 |  | 12.5 | 在建 | 50% | 0 | 0% | 12.5 | 0 | 2022年12月份
118 | 2022年黄磜镇茶叶产业园通信线路迁改工程/墟镇 | 2021年韶关驻镇资金 |  | 20 | 已竣工决算 | 100% | 19 | 95% | 1 | 0 | 已完工
119 | 2022年黄磜镇人居环境整治设备购置/黄磜镇 | 2021年韶关驻镇资金 |  | 20 | 已竣工决算 | 100% | 20.2564 | 101.3% | 0 | 0 | 已完工
120 | 2022年黄磜镇墟镇提升通信线路整治项目/墟镇 | 2021年东莞驻镇资金 |  | 47 | 已竣工决算 | 100% | 41.0591 | 87.36% | 5.9409 | 0 | 已完工
121 | 2022年黄磜镇腊味晾晒基地/西草村 | 2021年东莞驻镇资金 |  | 90 | 在建 | 30% | 42.3299 | 47.03% | 89.3213 | 0 | 2022年12月份
122 | 2022年黄磜镇乡村振兴数字建设/全镇各村 | 2021年东莞驻镇资金 |  | 29 | 在建 | 85% | 15.696 | 54.12% | 13.304 | 0 | 2022年10月份
123 | 2022年黄磜镇三坑村修护农田灌溉水渠/三坑村 | 2021年深圳驻镇资金 |  | 20 | 已完工但未竣工决算 | 100% | 18.8313 | 94.16% | 1.1687 | 0 | 已完工
124 | 黄磜镇周边排水改造零星工程/墟镇 | 2021年东莞驻镇资金 |  | 40 | 未开工 | 0% | 0 | 0% | 40 | 0 | 2022年12月份
125 | 黄磜镇路面提升项目工程（二期）/墟镇 | 2021年东莞驻镇资金 |  | 40 | 在建 | 60% | 26.36 | 65.9% | 13.64 | 0 | 2022年12月份
126 | 黄磜红色之光宣传画册/黄磜镇 | 2021年东莞驻镇资金 |  | 15 | 已竣工决算 | 100% | 14.5 | 96.67% | 0 | 0 | 已完工
127 | 雪梅村消防设施补短板工程/雪梅村 | 2021年东莞驻镇资金 |  | 25 | 建设中 | 30% | 11.3572 | 45.43% | 13.6428 | 0 | 2022年12月份
128 | 黄磜镇干部职工周转房/黄磜镇 | 2021年东莞驻镇资金 |  | 150 | 在建 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 2023年10月份
129 | 聘请乡村振兴法律顾问/黄磜镇 | 2021年东莞驻镇资金 |  | 3 | 已竣工决算 | 100% | 3 | 100% | 0 | 0 | 长期
130 | 黄磜镇雪峒村党群服务中心提质工程/雪峒村 | 2021年东莞驻镇资金 | 黄磜镇 | 50 | 未开工 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 2023年2月份
131 | 黄磜镇雪峒村农田水渠建设工程/雪峒村 | 2021年广州驻镇资金 |  | 20 | 未开工 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 2022年12月份
132 | 黄磜镇营盘村农田水渠建设工程/营盘村 | 2021年省级驻镇资金 |  | 5 | 未开工 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 2022年12月份
133 | 黄磜镇雪峒村数字乡村系统工程/雪峒村 | 2021年东莞驻镇资金 |  | 15 | 未开工 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 2022年12月份
134 | 黄磜镇雪峒村曾屋片三线整治工程/雪峒村 | 2021年东莞驻镇资金 |  | 12 | 未开工 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 2022年12月份
135 | 黄磜镇营盘村综合活动广场提质工程/营盘村 | 2021年东莞驻镇资金 |  | 26 | 未开工 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 2023年1月份
136 | 黄磜镇营盘村便民桥提质工程/营盘村 | 2021年东莞驻镇资金 |  | 10 | 未开工 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 2022年12月份
137 | 黄磜镇营盘村一河两岸整治工程/营盘村 | 2021年东莞驻镇资金 |  | 10 | 未开工 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 2022年12月份
138 | 乡村振兴工作经费 | 2021年县级 | 沙田镇 | 30 | 已竣工决算 | 100% | 30 | 100% | 0 | 0 | 已完工 | 拆违补偿
139 | 墟镇冷链仓储中心 | 2021年省级 |  | 175.8825 | 已竣工决算 | 100% | 170.8029 | 97.11% | 0 | 0 | 已完工
140 | 白楼村水车广场 | 2021年省级 |  | 47.4627 | 已竣工决算 | 100% | 46.1089 | 97.15% | 0 | 0 | 已完工
141 | 白楼村灌溉工程 | 2021年省级 |  | 37.4676 | 已竣工决算 | 100% | 36.3993 | 97.15% | 0 | 0 | 已完工
142 | 天中自来水工程 | 2021年省级 |  | 52.4349 | 已竣工决算 | 100% | 50.9513 | 97.17% | 0 | 0 | 已完工
143 | 阳福村机耕路建设 | 2021年省级 |  | 45.3392 | 已竣工决算 | 100% | 44.0479 | 97.15% | 0 | 0 | 已完工
144 | 缠良村廖屋组机耕路建设 | 2021年省级 |  | 21.2332 | 已竣工决算 | 100% | 20.6329 | 97.17% | 0 | 0 | 已完工
145 | 善塘村美丽庭院建设 | 2021年省级 |  | 51.3898 | 已竣工决算 | 100% | 48.4302 | 94.24% | 0.90638 | 0 | 已完工
146 | 返贫监测 | 2021年省级 |  | 10 | 未开工 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 2022年12月底
147 | 编制乡村振兴规划 | 2021年省级 |  | 20 | 在建 | 80% | 14.9 | 74.5% | 0 | 0 | 2022年12月底
148 | 咸水村灌溉水渠修建 | 2021年广州市 |  | 10.217 | 已竣工决算 | 100% | 2.7861 | 27.27% | 7.1446 | 0 | 已完工
149 | 金青村灌溉水渠修缮 | 2021年东莞市 |  | 20.2363 | 已竣工决算 | 100% | 18.606 | 91.94% | 1.0549 | 0 | 已完工
150 | 缠良村灌溉水渠修建 | 2021年东莞市 |  | 21.019 | 已竣工决算 | 100% | 19.3514 | 92.07% | 1.0691 | 0 | 已完工
151 | 乌石村灌溉水渠修建 | 2021年东莞市 |  | 20.3922 | 已竣工决算 | 100% | 19.4497 | 95.38% | 0.35951 | 0 | 已完工
152 | 长春村灌溉水渠修建 | 2021年东莞市 | 沙田镇 | 22.0715 | 已竣工决算 | 100% | 21.049 | 95.37% | 0.39001 | 0 | 已完工
153 | 龙潭村灌溉水渠修建 | 2021年东莞市 |  | 12.4344 | 已竣工决算 | 100% | 11.8651 | 95.42% | 0.21678 | 0 | 已完工
154 | 河洞村灌溉陂头及水渠 | 2021年东莞市 |  | 16.6 | 已完工但未竣工决算 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 已完工
155 | 下埔村灌溉水渠修建 | 2021年东莞市 |  | 12.5896 | 已竣工决算 | 100% | 11.5139 | 91.46% | 0.7196 | 0 | 已完工
156 | 排岭村灌溉水渠修建 | 2021年深圳市 |  | 15.252 | 已完工但未竣工决算 | 100% | 14.5495 | 95.39% | 0.26795 | 0 | 已完工
157 | 天中村红色村党建标识项目 | 2021年韶关市 |  | 10 | 未开工 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 2022年12月底 | 变更项目
158 | 墟镇冷链分拣配套设施 | 2021年东莞市 |  | 34.5274 | 已竣工决算 | 100% | 32.9499 | 95.43% | 0.60172 | 0 | 已完工
159 | 金青村风电观光农产品及游客集散中心 | 2021年东莞市 |  | 46.93 | 在建 | 70% | 14.079 | 30% | 9.386 | 0 | 2022年12月底
160 | 圩镇休闲步道提升 | 2021年深圳市 |  | 51.1868 | 已竣工决算 | 100% | 49.722 | 97.14% | 0 | 0 | 已完工
161 | 墟镇周边道路提升项目 | 2021年深圳市 |  | 47.8538 | 已竣工决算 | 100% | 45.6417 | 95.38% | 0.84379 | 0 | 已完工
162 | 叶屋村里屋片自来水工程 | 2021年深圳市 |  | 34.205 | 在建 | 50% | 0 | 0% | 9.939 | 0 | 2022年12月底
163 | 羊石村下林自来水升级改造 | 2021年深圳市 |  | 20 | 在建 | 60% | 6.49 | 32.45% | 0 | 0 | 2022年12月底
164 | 叶屋村灌溉水渠修建 | 2021年深圳市 |  | 15.1427 | 已竣工决算 | 100% | 13.8502 | 91.46% | 0.86415 | 0 | 已完工
165 | 编制镇域乡村振兴规划(二期） | 2021年韶关市 |  | 9.8 | 在建 | 80% | 0 | 0% | 0 | 0 | 2022年12月底
166 | 善塘村咀头河边护栏项目 | 2021年韶关市 |  | 10 | 未开工 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 2022年12月底 | 变更项目
167 | 沙田镇乡村振兴客栈物资采购 | 2021年韶关市 |  | 28.9435 | 已竣工决算 | 100% | 4.0535 | 14% | 24.89 | 0 | 已完工 | 变更项目
168 | 乡村振兴客栈二期项目 | 2021年韶关市、2021年深圳市 |  | 49.05 | 未开工 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 2023年3月底 | 变更项目
169 | 乡村振兴客栈装修工程 | 2021年韶关市、2021年东莞市 |  | 49.7229 | 已竣工决算 | 100% | 45.9266 | 92.37% | 1.5 | 0 | 已完工 | 韶关支出28.92659万元、东莞支出17万元
170 | 美丽庭院建设 | 2021年深圳市 |  | 48 | 在建 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0 | 2022年12月底
171 | 白楼村水车广场安全防护项目 | 2021年深圳市 |  | 36.9641 | 已竣工决算 | 100% | 35.2515 | 95.37% | 0.65325 | 0 | 已完工
172 | 驻镇工作经费 | 2021年韶关市 |  | 9 | 在建 | 20% | 2.0408 | 22.68% | 0 | 0 | 2022年12月底
173 | 联丰村江背农耕桥建设工程 | 2021年省级驻镇资金 | 遥田镇 | 28.9216 | 已竣工决算 | 100% | 28.1026 | 97.17% |  |  |  | 3%质保金
174 | 联丰村太阳能路灯工程 | 2021年省级驻镇资金 |  | 16.0567 | 已竣工决算 | 100% | 15.6065 | 97.2%
175 | 联丰村锅面农耕桥建设工程 | 2021年省级驻镇资金 |  | 30.8644 | 已竣工决算 | 100% | 29.9907 | 97.17% |  |  |  | 3%质保金
176 | 联丰村道路提升及附属工程 | 2021年省级驻镇资金 |  | 43.5416 | 已竣工决算 | 100% | 41.1679 | 94.55% |  |  |  | 3%质保金
177 | 联丰村委河提护坡建设工程 | 2021年省级驻镇资金 |  | 27.8082 | 已竣工决算 | 100% | 27.0163 | 97.15% |  |  |  | 3%质保金
178 | 联丰村上磜、锅面、锅下、虾笼路灯及道路修复工程 | 2021年省级驻镇资金 |  | 36.4743 | 已竣工决算 | 100% | 36.4376 | 99.9% |  |  |  | 3%质保金
179 | 桃源村河堤护坡建设工程 | 2021年省级驻镇资金 |  | 46.3955 | 已竣工决算 | 100% | 43.8754 | 94.57% |  |  |  | 3%质保金
180 | 桃源村小水河挡土墙工程 | 2021年省级驻镇资金 |  | 46.6189 | 已竣工决算 | 100% | 45.2875 | 97.14% |  |  |  | 3%质保金
181 | 桃源太阳路灯照明工程 | 2021年省级驻镇资金 |  | 21.7476 | 已竣工决算 | 100% | 21.1331 | 97.17% |  |  |  | 3%质保金
182 | 桃源村新屋组停车场及附属工程 | 2021年省级驻镇资金 |  | 25.4074 | 已竣工决算 | 100% | 24.6943 | 97.19% |  |  |  | 3%质保金
183 | 桃源村步道及附属工程 | 2021年省级驻镇资金 |  | 42.4845 | 已竣工决算 | 100% | 41.2718 | 97.15% |  |  |  | 3%质保金
184 | 高石村道路硬底化工程 | 2021年省级驻镇资金 |  | 48.2826 | 已竣工决算 | 100% | 46.4012 | 96.1% |  |  |  | 3%质保金
185 | 石教村停车场及车旗广场工程 | 2021年省级驻镇资金 | 遥田镇 | 45.8685 | 已竣工决算 | 100% | 44.4924 | 97% |  |  |  | 3%质保金
186 | 村级深水井应急供水措施 | 2021年省级驻镇资金 |  | 24.3145 | 已竣工决算 | 100% | 24.3145 | 100%
187 | 镇域乡村振兴前期规划编制 | 2021年省级驻镇资金 |  | 20 | 已竣工决算 | 100% | 20 | 100%
188 | 维新村下径小型桥建设 | 2021年省级驻镇资金 |  | 15.2137 | 在建 | 30%% | 0 | 0% |  |  | 2022.12.31 | 预留3%质保金
189 | 驻镇帮镇扶村工作经费 | 2021年韶关市驻镇资金 |  | 9 | 在建 | 0% | 1.0872 | 12.08% |  |  | 2022.12.31
190 | 遥田镇村法律顾问服务 | 2021年韶关市驻镇资金 |  | 9 | 已竣工决算 | 0% | 3 | 33.33% |  |  | 2022.12.31
191 | 韶关市新丰县遥田镇美丽圩镇及桃源村、江下村生态宜居美丽乡村建设系列规划研究服务 | 2021年深圳市驻镇资金 |  | 179 | 在建 | 80% | 143.2 | 80% |  |  | 2022.12.31
192 | 遥田镇江下村鸭麻坝道路及莲心桥扩宽工程 | 2021年东莞市驻镇资金 |  | 24 | 已竣工决算 | 100% | 23.4564 | 97.73% |  |  |  | 3%质保金
193 | 遥田镇茶江村小学门口路建设 | 2021年东莞市驻镇资金 |  | 31 | 已竣工决算 | 100% | 28.7867 | 92.86% |  |  |  | 3%质保金
194 | 遥田镇茶西、旗寮、新群村水利设施修复工程 | 2021年东莞市驻镇资金 |  | 24 | 已竣工决算 | 100% | 23.4539 | 97.72% |  | 17.021 | 2022.12.31
195 | 遥田镇南坑村农耕桥及附属工程 | 2021年深圳市驻镇资金 |  | 47 | 已竣工决算 | 100% | 44.4515 | 94.58% |  |  |  | 3%质保金
196 | 遥田镇江下村红色美丽乡村建设项目设计服务 | 2021年韶关市驻镇资金 |  | 16 | 在建 | 30% | 4.8 | 30% |  |  | 2022.12.31
197 | 遥田镇应急深水井建设二期工程 | 2021年韶关市驻镇资金 |  | 20 | 在建 | 70% | 0 | 0% |  |  |  | 3%质保金
198 | 遥田镇石教村小型水利设施建设 | 2021年东莞市驻镇资金、2021年韶关市驻镇资金 |  | 28 | 已竣工决算 | 100% | 27.7613 | 99.15% |  |  |  | 其中东莞市驻镇已付资金26.7613万元、2021年韶关市驻镇已付资金1万元
199 | 遥田镇旗寮村小型水利设施建设 | 2021年东莞市驻镇资金 |  | 20 | 已竣工决算 | 100% | 18.4443 | 92.22%
200 | 遥田镇竹岭村村委机耕桥建设 | 2021年深圳市驻镇资金 |  | 85 | 在建 | 90% | 30.4105 | 35.78% |  | 5.832 | 2022.12.31
201 | 遥田镇圩镇停车场建设工程 | 2021年东莞市驻镇资金 |  | 49 | 在建 | 90% | 0 | 0% |  |  | 2022.12.31
202 | 遥田镇高墩、大埔村小型水利设施建设 | 2021年东莞市驻镇资金 |  | 38 | 已完工但未竣工决算 | 100% | 10.6851 | 28.12% |  |  | 2022.12.31
203 | 遥田镇维新村湾角组小型水利设施建设 | 2021年东莞市驻镇资金5万元、2021年韶关市驻镇资金5万元、2021年深圳市资金7万元 |  | 17 | 已竣工决算 | 100% | 16.7693 | 98.64% |  |  | 2022.12.31 | 其中东莞市驻镇已付资金5万元、2021年韶关市驻镇已付资金5万元、深圳市资金已付6.7693万元
204 | 遥田镇旗寮、大马、长安村小型水利设施修复工程 | 2021年广州市驻镇资金20万元、2021年韶关市驻镇资金4万元、2021年深圳市驻镇资金2万元 |  | 26 | 已竣工决算 | 100% | 7.2204 | 27.77% | 19.2761 |  | 2022.12.31 | 其中2021年广州市驻镇资金20万元支出7.2204万元
205 | 遥田镇半陂村农耕桥建设 | 2021年东莞市驻镇资金 |  | 37 | 已竣工决算 | 100% | 35.7558 | 96.64%
206 | 乡村振兴工作经费 | 2021年县级 |  | 30 | 已完工 | 100% | 30 | 100% |  |  | 2022.12.31 | 拆违补偿
207 | 乡村振兴工作经费 | 2021年县级 | 回龙镇 | 100 | 已竣工决算 | 100% | 100 | 100% | 0 | / | 已竣工决算 | 拆违补偿
208 | 回龙镇路灯工程 | 2021年省级资金 |  | 186 | 在建 | 95% | 158.2687 | 85.09% | 0 | / | 2022-11-01
209 | 回龙镇道路硬化改造工程 | 2021年省级资金 |  | 186 | 已竣工决算 | 100% | 87.0533 | 46.8% | 0 | / | 2022-11-01
210 | 自来水系统改造 | 2021年省级资金 |  | 10 | 已竣工决算 | 100% | 9.786 | 97.86% | 0 | / | 已竣工决算
211 | 垃圾屋建设 | 2021年省级资金 |  | 40 | 已开工 | 30%% | 11.559 | 0.5% | 0 | / | 2022-11-01
212 | 良洞村党建文化综合大楼改造 | 2021年省级资金 |  | 48 | 已竣工决算 | 100% | 46.8072 | 97.51% | 0 | / | 2022-12-30
213 | 高速路口高杆灯工程 | 2021年省级资金 |  | 20 | 已竣工决算 | 100% | 19.7716 | 98.86% | 0 | / | 2022-12-30
214 | 编制镇域乡村振兴规划 | 2021年省级资金 |  | 20 | 在建 | 30% | 14.95 | 74.75% | 0 | / | 2022-12-30
215 | 党建视讯设施设备 | 2021年省级资金9.22万元、东莞市驻镇资金70万元 |  | 79.22 | 已竣工决算 | 100% | 79.22 | 100% | 0 | / | 已竣工决算 | 支出2021年省级资金9.22万元、东莞市驻镇资金70万元
216 | 新丰县回龙镇两茶产业示范基地项目 | 2021年省级资金 |  | 35.12 | 在建 | 40% | 6.17 | 17.57% | 0 | / | 2022-12-01
217 | 人居环境整治购买保洁设备 | 2021年韶关市驻镇资金 |  | 21.85 | 已竣工决算 | 100% | 21.85 | 100% | 0 | / | 已竣工决算
218 | 新村村马头下新农村点挡土墙 | 2021年东莞市驻镇资金 |  | 15 | 已竣工决算 | 100% | 14.0744 | 93.83% | 0 | / | 已竣工决算
219 | 小型水利工程（建设修缮古塘村、回龙村、官坪村灌溉水渠；新建改造良洞村、楼下村、蒲昌村坡头工程；修建良洞村、锁洞村水圳工程） | 2021年深圳市驻镇资金28.3130万元、2021年东莞市驻镇资金72万元、2021年韶关市驻镇资金4.687万元 |  | 105 | 在建 | 10% | 36.848 | 35.09% | 80.4 | / | 2023-03-09 | 支出东莞市驻镇资金36.848
220 | 编制镇域乡村振兴规划 | 2021年韶关市驻镇资金 |  | 10 | 在建 | 30% | 0 | 0% | 0 | / | 2022-12-01
221 | 人才驿站 | 2021年深圳市驻镇资金 |  | 195 | 在建 | 5% | 0 | 0% | 0 | / | 2022-12-01
222 | 农村电商服务平台 | 2021年深圳市驻镇资金60万元、2021年韶关市驻镇资金25万元、2021年广州市资金0.3万元 | 回龙镇 | 85.3 | 在建 | 10% | 0.3 | 0.3517% | 0 | / | 2022-12-01
223 | 2021年回龙镇驻镇帮镇扶村工作经费 | 2021年韶关市驻镇资金 |  | 9 | 在建 | 37% | 3.2997 | 36.66% | 0 | / | 2022-12-01
224 | 排洪渠 | 2021年广州市驻镇资金 |  | 79.8147 | 已完工 | 100% | 63.2522 | 79.25% | 0 | / | 2022-12-01
225 | 河提路修复 | 2021年东莞市驻镇资金 |  | 47.0996 | 在建 | 32% | 15.0599 | 31.97% | 0 | / | 2022-12-01
226 | 党群服务中心 | 2021年广州市驻镇资金69.7万元、2021年深圳市驻镇资金58.75831万元 |  | 128.4583 | 在建 | 38% | 48.2455 | 37.56% | 0 | / | 2022-12-01 | 支出广州市驻镇资金48.245493万元
227 | 户外宣传广告工程 | 2021年深圳市驻镇资金 |  | 23.9783 | 在建 | 40% | 9.5913 | 40% | 0 | / | 2022-12-01
228 | 回龙镇政府干部职工周转房项目 | 2021深圳市驻镇资金 |  | 163.4228 | 在建 | 35% | 9.544 | 0.5% | 0 | / | 2023-04-01
229 | 回龙镇圩镇道路标识牌及亮化设施提升工程 | 2021深圳市驻镇资金 |  | 49.626 | 在建 | 70% | 29.7756 | 60%% | 0 | / | 2022-12-01
230 | 回龙40万、楼下20万、塘村、许屋、官坪10万，丘姚9万，其余各村每个村6万 | 2021省级驻镇资金51万、2021深圳市驻镇资金81万、2021韶关市驻镇资金33万 |  | 165 | 在建 | 45% | 0 | 0% | 0 | / | 2022-12-01
231 | 光伏太阳能路灯安装项目 | 2021年深圳市； 2022年深圳市、县级 | 县农业农村局、各镇（街） | 1188 | 已竣工决算 | 100% | 1188 | 100% |  |  | 2022-11-01 | 资金县级直接支付，丰城226.71、马头177.111、梅坑159.093、黄磜127.017、沙田181.764、遥田230.67、回龙85.635
232 | 新丰县县域乡村振兴规划 | 2021年省级 | 县农业农村局（乡村振兴局） | 40 | 在建 | 30% | 14.7 | 36.75% |  |  | 2022年10月底
233 | 新丰县产业发展贷款贴息 | 2021年省级 |  | 20 | 完工 | 100% | 20 | 100%
234 | 新丰县防返贫保险资金项目 | 2021年韶关市 |  | 96.813 | 已完工 | 100% | 96.813 | 100%
235 | 新丰县编制县域乡村振兴前期规划（二期） | 2021年韶关市 |  | 9 | 在建 | 30% | 0 | 0% |  |  | 2022年10月底
236 | 新丰县村镇污水和生活垃圾PPP项目A包运行服务费 | 2021年县级 | 县住房和城乡建管理局 | 807 | 已完工 | 100% | 807 | 100%
合计 |  |  |  | 10943.6713 |  |  | 7734.1362
Note on J93: Administrator: 监理费29800元，施工费（尾款）40.671262万元
Note on J94: Administrator:施工费尾款21.383883万元
Note on J98: Administrator: 尾款
Note on J101: Administrator: 设计费13500元，监理费7800元，
Note on J102: Administrator: 工程预算费8000元