## 附表4镇街项目明细
新丰县2023年驻镇帮镇扶村资金项目统计明细表
截止日期：2023-3-31 | [11 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 资金类型 | 责任单位 | 项目金额 | 项目当前进展（财审/立项/未开工/在建/已完工但未竣工决算/已竣工决算） | 已开工项目工程进度（%） | 资金支出 | 资金支出率 | 开工项目所处阶段及涉及金额 |  | 项目完工时限(下一步计划、预计完成时间） | 备注 | 已完成项目未支付 质保金（万元）
[9 empty] | . | 业主单位已按合同约定或工程进度填报资金申请待财政支付金额
1 | 2023年新丰县美丽乡村建设 | 2023年省级涉农（驻镇） | 县农业农村局（乡村振兴局） | 1070.15 | [7 empty] | 农促股
2 | 2023年新丰县防返贫监测和帮扶项目 | 2023年省级涉农（驻镇） |  | 130 |  |  | 0 |  |  |  |  | 扶贫股
3 | 2023年新丰县贷款贴息项目 | 2023年省级涉农（驻镇） |  | 150 | 在建 | 10.81% | 16.2136 | 10.81% |  |  |  | 扶贫股
4 | 2023年新丰县扶持壮大村集体经济项目 | 2023年省级涉农（驻镇） |  | 100 | [7 empty] | 法规股
5 | 2023年新丰县农产品仓储保鲜冷链物流设施建设项目 | 2023年省级涉农（驻镇） |  | 10 | [7 empty] | 科教股
6 | 2023年新丰县茶蔬产业提升项目 | 2023年省级涉农（驻镇） |  | 100 | [7 empty] | 产业园
7 | 新丰县生活垃圾填埋场运营维护 | 2023年省级涉农（驻镇） | 县住房和城乡建管理局 | 560 |  |  | 286.3882 |  |  |  | 按相关规程稳步运维并按时支付，预计12月完成全部资金支付 | 非工程类项目（运维类）
8 | 新丰县村镇生活污水和垃圾处理设施水毁抢险救灾工程 | 2023年省级涉农（驻镇） |  | 440 |  |  | 11.1716 |  | 0 | 0 | 下一步将加快相关子工程的前期及建设工作，预计11月底前完成建设，12月完成全部资金支付
9 | 新丰县镇级综合环卫中心 | 2023年省级涉农（驻镇） |  | 200 |  |  | 1.343 |  |  |  | 下一步将加快立项工作，预计6月前完成立项工作，12月底前完成全部资金支付
10 | 新丰县乡镇污水处理设施提质增效建设项目 | 2023年省级涉农（驻镇） |  | 150 |  |  | 13 |  |  |  | 下一步将加快立项工作，预计5月前完成立项工作，预计12月底前完成资金支付
11 | 乡镇公益性路灯运营项目 | 2023年省级涉农（驻镇） |  | 150 |  |  | 60 |  |  |  | 按相关规程稳步运维并按时支付，预计12月完成全部资金支付 | 非工程类项目（运维类）
12 | 镇级污水处理设施运维资金 | 2023年省级涉农（驻镇） |  | 400 |  |  | 21.2448 |  |  |  | 按相关规程稳步运维并按时支付，预计12月完成全部资金支付 | 非工程类项目（运维类）
13 | 新丰县村镇生活污水和垃圾处理工程PPP项目垃圾处理运维资金 | 2023年省级涉农（驻镇） |  | 1100 |  |  | 45.7995 |  |  |  | 按相关规程稳步运维并按时支付，预计12月完成全部资金支付 | 非工程类项目（运维类）
14 | 2023年度韶关市新丰县梅坑镇长江村上水和清贵洞供水工程项目建设资金 | 2023年省级涉农（驻镇） | 县水务局 | 75 | 在建 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0 | 2023年9月份
15 | 2023年度韶关市新丰县2020--2022年度全域集中供水项目后续资金 | 2023年省级涉农（驻镇） |  | 110 | 在建 | 20% | 90.64 | 82.4% | 0 | 0 | 2023年9月份
16 | 2023年度水库移民后期扶持项目-新丰县马头镇石角村头陂灌溉渠道工程 | 2023年省级涉农（驻镇） |  | 8.85 | 在建 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0 | 2023年8月份
17 | 2023年度水库移民后期扶持项目-新丰县马头镇乌石岗村江边人行步道工程 | 2023年省级涉农（驻镇） |  | 48 | 在建 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0 | 2023年8月份
18 | 2023年度水库移民后期扶持项目-新丰县马头镇湾田村机耕桥工程 | 2023年省级涉农（驻镇） |  | 48 | 在建 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0 | 2023年8月份
19 | 新丰县农村生活污水治理一期工程（2022-2023年） | 2023年省级涉农（驻镇） | 韶关市生态环境局新丰分局 | 1250 | 在建 | 53.2% | 460.3128 | 36.8% | 0 | 0 | 预计4月份完成大部分管网铺设，5月份完成大部分终端点建设
20 | 新丰县农村生活污水处理设施运行维护项目（2023年） | 2023年省级涉农（驻镇） |  | 250 | 未开工 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 已完成实施方案初稿编制，计划4月正式实施 | 非工程类项目
21 | 2023年新丰县行政村综合性文化服务中心达标建设 | 2023年省级涉农（驻镇） | 新丰县文广旅体局 | 250 | 未开工 | 0% | 0 | 0% |  |  | 1.调研汇总各行政村（社区）舞台、文体功能室、文体设施等缺口情况，分批进行统一招标采购：计划4月完成任务村居实地核查，5月制定预算，并进行第一批文体设施采购，6月进行安装验收，7月计划支出100万元；8-9月进行建设类招投标和施工,10月计划支出100万元；11月进行查漏补缺，完善其他文体设施设备，计划支出50万元。 2.加强资源整合。指导各镇（街）充分整合党群服务中心、居家养老中心及乡村振兴等文化资源，解决文化场地不足等问题。
合计 |  |  |  | 6600 |  |  | 1006.1135