## 方案明细表
新丰县新增专项债券资金用途调整明细表（2023年11月）
单位（盖章）： | [38 empty] | 单位：万元
序号 | 地市代码 | 债券全称 | 发行年度 | 原项目信息 | [12 empty] | 调整情形（项目短期内难以继续建设实施/项目实施过程重大变化导致资金需求减少/项目竣工债券资金结余/按照监督检查和审计等意见调整/其他需要调整情形） | 调整具体原因 | 拟调整项目信息
|  |  |  | 区划编码 | 县区 | 项目名称 | 项目编码 | 项目类型 | 项目主管部门 | 项目建设单位 | 建设状态（未开工/在建/已竣工） | 已安排债券金额 | 其中：用于资本金金额 | 以前年度是否发生债券资金用途调整（是/否） | 本次拟调整用途金额 | 其中：用于资本金金额 |  |  | 区划编码 | 县区 | 项目名称 | 项目编码 | 项目类型 | 拟调整项目与原项目是否属于同一类型（是/否） | 如拟调整项目与原项目不属于同一类型，请解释说明 | 项目建设期限（预计至哪一年） | 项目运营周期（预计至哪一年） | 建设状态（未开工/在建/已竣工） | 预计竣工日期 | 以前年度已安排债券资金金额 | 是否通过2023年国家发改委审核（是/否） | 是否通过2023年财政部审核（是/否） | 省政府同意上报申报的2023年专项债券金额 | 2023年已发行债券资金金额 | 其中：用于资本金金额 | 本次拟安排债券金额 | 其中：用于资本金金额 | 预计使用完毕时间（年月） | 备注
1 | 606 | 2023年广东省政府专项债券（五十五期） | 2023 | 440233 | 新丰县 | 广东省韶关市新丰县水利设施及综合治理建设工程 | P22440233-0006 | 农林水利项目 | 新丰县水务局 | 新丰县水务局 | 在建 | 3500 | - | 否 | 1000 | 0 | 其他需要调整情形 | 因新丰县乡镇污水处理设施提质增效项目、新丰江上游新丰县段综合治理工程前期工作进展缓慢，无法按时开工建设，导致支付进度缓慢，申请将债券资金调整至其他项目使用 | 440233 | 新丰县 | 广东省韶关市新丰县南部对接粤港澳大湾区重大平台建设项目 | P20440233-0068 | 产业园区基础设施 | 否 | 该项目已具备大规模施工的条件，资金需求存在较大缺口 | 2034 | 2052 | 在建 | 2034-12-01 | 30000 | 是 | 是 | 10000 | 9000 | 0 | 1000 | 0 | 2023-12-01
2 | 606 | 2023年广东省政府专项债券（五十五期） | 2023 | 440233 | 新丰县 | 广东省韶关市新丰县水利设施及综合治理建设工程 | P22440233-0006 | 农林水利项目 | 新丰县水务局 | 新丰县水务局 | 在建 | 3500 | - | 否 | 1000 | 0 | 其他需要调整情形 | 因新丰县乡镇污水处理设施提质增效项目、新丰江上游新丰县段综合治理工程前期工作进展缓慢，无法按时开工建设，导致支付进度缓慢，申请将债券资金调整至其他项目使用 | 440233 | 新丰县 | 广东省韶关市新丰县医疗救治应急体系和公共卫生设施建设项目 | P21440233-0005 | 应急医疗救治设施 | 否 | 该项目已具备大规模施工的条件，资金需求存在较大缺口 | 2024 | 2042 | 在建 | 2024-12-01 | 23000 | 是 | 是 | 10000 | 7500 | 0 | 1000 | 0 | 2023-12-01
3 | 606 | 2023年广东省政府专项债券（五十四期） | 2023 | 440233 | 新丰县 | 广东省韶关市新丰县遥田河谷岭南特色乡村经济带 | P21440233-0011 | 农林水利项目 | 遥田镇人民政府 | 遥田镇人民政府 | 在建 | 4000 | - | 是 | 1200 | 0 | 其他需要调整情形 | 因工程进度缓慢，无法在年底前将债券资金使用完毕，申请将债券资金调整至其他项目使用 | 440233 | 新丰县 | 广东省韶关市新丰县农村人居环境整治与农旅结合项目 | P18440233-0078 | 农林水利项目 | 是 | 该项目已具备大规模施工的条件，资金需求存在较大缺口 | 2025 | 2042 | 在建 | 2025-12-01 | 4500 | 是 | 是 | 8000 | 6700 | 0 | 1200 | 0 | 2023-12-01