## Sheet1
新丰县中央资金第三批县域商业建设行动县拟奖补项目情况台账
新丰县工业和信息化局
序号 | 年度 | 项目位置 | 项目名称 | 申报方向 | 建设类型 | 承办企业 | 是否为农业项目 | 项目所在地 | 项目建设情况 | 总投资额（万元） | 申请奖补金额（万元） | 项目入库时间 | 实地验收时间 | 符合验收总投资额（万元） | 验收后奖补金额（按30%计算）（万元） | 拟奖补金额（万元） | 建设内容 | 建设周期 | 实现功能 | 第三方机构意见 | 操作
1 | 2024 | 新丰县 | 大润欢超市升级改造项目 | 建设改造县城商贸中心 | 改造 | 新丰县大润欢惠兴商业贸易有限责任公司 | 否 | 新丰县丰城街道 | 已验收 | 392 | 117.6 | 2024-11-24 | 2025-01-16 | 276.58 | 82.974 | 82.9 | 项目对新丰大润欢东盛广场二、三楼及一楼大门进行升级改造。主要为：更新门店内设施设备，室内外装修改造，更新或增加电线设施和灯具照明、消防、空调、商场卡板木制品等基础设施设备，更新货架及陈列道具，优化商超布局，提升空间使用率；更新监控系统、收银设备系统等，提高购物的便捷性和安全性，为消费者创造更优质的购物体验；更新冷链设备、购置配送车辆，加强保鲜和商品运输环节的建设。 | 1年 | 1、项目将建成一个 6000 多平方米的综合性广场，预计年均销售额达到 2000 万元、产生利润 25 万元、纳税 3.2 万元。 2、新丰大润欢东盛广场商场升级改造前提供就业岗位 40 多个，升级 改造后预计每年能够为新丰当地提供 60 多个社会岗位及灵活就业岗位。 | 2024年1月16日，韶关中一会计师事务所有限公司组织评估和财务人员成立验收小组对新丰县大润欢惠兴商业贸易有限责任公司承担的新丰大润欢东盛广场升级改造项目进行验收。验收小组审核了项目验收申请书，并进入项目实施现场考察，对项目目标完成情况、资金使用合理性、经济和社会效益、存在问题等方面进行了详细审查。 经审核，项目符合验收要求，同意项目验收合格。 该项目取得发票的支出金额为282.42万元，专家核减金额为5.84万元，符合申请要求的资金金额为276.58万元，建议按276.58万元进行计算补贴金额。
2 | 2024 | 新丰县 | 农产品冷藏保鲜配送项目 | 提升特色农产品商品化水平 | 新建 | 广东城丰农业科技有限公司 | 是 | 新丰县马头镇潭石村 | 已验收 | 102.55 | 30 | 2024-11-24 | 2025-01-16 | 86.69 | 26.007 | 26 | 1.建设580立方米保鲜库0℃冷库一个、2.购买冷藏货车一台 | 1年 | 充分发挥供应链作用，带动新丰县的优质农产品进城、销售、推广、宣传达到良好效益。公司贯彻落实以乡村振兴为目标，为农村经济发展、产业兴旺、起积极的推动带头作用。 | 2025年1月16日，韶关中一会计师事务所有限公司组织评估和财务人员成立验收小组对由广东城丰农业科技有限公司承担的农产品冷藏保鲜配送项目进行项目验收。验收小组审核了项目验收申请书，并进入项目所在地实施现场考察，对项目目标完成情况、资金使用合理性、经济和社会效益、存在问题等方面进行了详细审查。 经审核，项目符合验收要求，同意项目验收合格。 该项目取得发票的支出金额为102.55万元，验收小组核减金额为15.86万元，符合申请要求的资金金额为86.69万元，建议按86.69万元计算补贴金额。
3 | 2024 | 新丰县 | 遥田鸡蛋智能化分拣项目 | 提升特色农产品商品化水平 | 新建 | 广东新牧农业科技有限公司 | 是 | 新丰县遥田镇 | 已验收 | 200 | 60 | 2024-11-24 | 2025-01-17 | 189 | 56.7 | 52.2 | 购置鸡蛋智能化分拣设备一套 | 1年 | 项目建成后给预计给企业带来年营业收入 2000 万元以上，有力推动新 丰县县域商业建设发展。社会效益方面将带动 50 户家庭从事产业园日常生 产相关工作岗位，带动乡村振兴，实现共同致富。 | 2025年1月17日，韶关中一会计师事务所有限公司组织评估和财务人员成立了验收小组对广东新牧农业科技有限公司承担的遥田鸡蛋智能化分拣项目进行了验收。验收小组审核了项目验收申请书，并进入项目所在地实施现场考察，对项目目标完成情况、资金使用合理性、经济和社会效益、存在问题等方面进行了详细审查。 经审核，验收资料符合验收要求，同意项目验收合格。 该项目取得发票的支出金额为 200.00万元，专家核减金额为11.00万元，符合申请要求的资金金额为189.00万元，建议按189.00万元计算补贴金额。
4 | 2024 | 新丰县 | 新丰汇盛冷链物流配送中心改造项目 | 提升特色农产品商品化水平 | 新建 | 新丰汇盛农林渔牧有限公司 | 是 | 新丰县回龙镇 | 已验收 | 171 | 51 | 2024-11-24 | 2025-01-16 | 167.9 | 50.37 | 44.3 | 1.冷藏冷库1套、2.速冻冷库2套、3.直冷式块冰机2台 | 1年 | 通过项目实施，预计为企业带来1500万元以上营业额，增加就业岗位52个，方便当地农产品配送，推动新丰县县域商业建设发展，增加农民收入，积极响应百县千镇万村高质量发展行动，推动乡村振兴向前发展。 | 2025年1月16日，韶关中一会计师事务所有限公司组织评估和财务人员成立验收小组对新丰汇盛农林渔牧有限公司承担的新丰汇盛冷链物流配送中心改造项目进行验收。验收小组审核了项目验收申请书，并进入项目所在地实施现场考察，对项目目标完成情况、资金使用合理性、经济和社会效益、存在问题等方面进行了详细审查。 经审核，项目符合验收要求，同意项目验收合格。 该项目取得发票的支出金额为 171.00万元，验收小组核减金额为3.10万元，符合申请要求的资金金额为167.90万元，建议按167.90万元计算补贴金额。

## Sheet2
新丰县中央资金第三批县域商业建设行动县验收项目情况台账（第一批入库）
序号 | 年度 | 项目位置 | 项目名称 | 申报方向 | 建设类型 | 承办企业 | 是否为农业项目 | 项目建设情况 | 总投资额（万元） | 奖补金额（万元） | 项目入库时间 | 实地验收时间 | 验收总投资额（万元） | 验收后奖补金额（按30%计算）（万元） | 已拨付到三方共管账户金额（万元） | 拟奖补金额（万元）
1 | 2024 | 新丰县 | 大润欢超市升级改造项目 | 建设改造县城商贸中心 | 改造 | 新丰县大润欢惠兴商业贸易有限责任公司 | 否 | 已验收 | 392 | 117.6 | 2024-11-24 | 2025-01-16 | 276.58 | 82.974 | 117.6 | 82.9
2 | 2024 | 新丰县 | 农产品冷藏保鲜配送项目 | 提升特色农产品商品化水平 | 新建 | 广东城丰农业科技有限公司 | 是 | 已验收 | 102.55 | 30 | 2024-11-24 | 2025-01-16 | 86.69 | 26.007 | 26.1 | 26
3 | 2024 | 新丰县 | 遥田鸡蛋智能化分拣项目 | 提升特色农产品商品化水平 | 新建 | 广东新牧农业科技有限公司 | 是 | 已验收 | 200 | 60 | 2024-11-24 | 2025-01-17 | 189 | 56.7 | 52.2 | 52.2
4 | 2024 | 新丰县 | 新丰汇盛冷链物流配送中心改造项目 | 提升特色农产品商品化水平 | 新建 | 新丰汇盛农林渔牧有限公司 | 是 | 已验收 | 171 | 51 | 2024-11-24 | 2025-01-16 | 167.9 | 50.37 | 44.3 | 44.3
5 | 2024 | 新丰县 | 新丰县河鱼加工冷链配送项目 | 提升特色农产品商品化水平 | 新建 | 韶关益丰农业有限公司 | 是 | 建设中 | 108.55 | 31.5 | 2024-11-24 |  |  |  | 27.4
6 | 2024 | 新丰县 | 新丰县生鲜连锁超市建设项目 | 建设改造县城商贸中心 | 改造 | 新丰县伟丰冷链食品有限公司 | 否 | 建设中 | 283 | 84.8 | 2024-11-24 |  |  |  | 84.8
2025 | 新丰县 | 大润欢商场第二期升级改造项目 | 建设改造县城商贸中心 | 改造 | 新丰县大润欢惠兴商业贸易有限责任公司 | 否 | 新丰县丰城街道 | 建设中 | 407.2 | 吗， 吗 | 未正式入库 （已提交入库申请书） | 暂未验收 |  |  | 0
2025 | 新丰县 | 新丰县广客隆升级改造项目 | 建设改造镇级商贸网点 | 改造 | 新丰县丰润福商贸发展有限公司 | 否 | 新丰县丰城街道 | 建设中 | 789.1 | 200 | 未正式入库 （已提交入库申请书） | 暂未验收 |  |  | 0
2025 | 新丰县 | 新丰蚂蚁供应链快递分拣场升级改造项目 | 完善县乡村三级商贸物流配送体系 | 改造 | 新丰县蚂蚁供应链管理有限公司 | 否 | 新丰县丰城街道 | 建设中 | 98.3 | 29.49 | 未正式入库 （已提交入库申请书） | 暂未验收 |  |  | 0
2024 | 新丰县 | 万家顺连锁超市建设项目 | 建设改造镇级商贸网点 | 新建 | 新丰万家顺商贸公司 | 否 | 新丰县 | 建设中 | 700 | 200 | 未正式入库 | 暂未验收 |  |  | 0
2024 | 新丰县 | 生鲜食品供应项目 | 完善县乡村三级商贸物流配送体系 | 新建 | 新丰县中农农业科技有限公司 | 否 | 新丰县 | 建设中 | 500 | 150 | 未正式入库 | 暂未验收 |  |  | 0