## Sheet1
2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况表
序号 | *项目名称 | *项目地点/项目责任单位 | 项目摘要（基本内容、任务） | 安排金额（万元） | 资金支出金额 | 项目完成情况 | 资金来源
1 | 新型农村集体经济发展项目 | 新丰县农业农村局 | 选取4个试点村各安排30万元以开展新型农村集体经济发展方式，带动村集体经济增长。 | 120 | 120 | 已完成。安排丰城街道长陂村、梅坑镇梅中村、黄磜镇高群村、回龙镇正子村各30万元用于发展新型农村集体经济 | 《广东省财政厅关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）的通知》（粤财农〔2024〕171号）
2 | 新丰县防止返贫监测和帮扶项目 | 新丰县农业农村局 | 支持全县脱贫人口、监测对象的增收，防止农户返贫致贫，巩固脱贫攻坚成果，为全县脱贫人口购买防止返贫综合保险。 | 120 | 120 | 已完成。为全县2888户脱贫户购买防返贫综合保险，2025年共计理赔147万元（其中疾病住院理赔131.8万元，教育理赔15.2万元）
3 | 强镇富村公司发展项目 | 丰城街道办事处 | 通过“补改投”方式支持农村集体经济发展,注资强镇富村公司集体入股或合作投资风电、光伏等产业经济项目。 | 138 | 138 | 已完成。通过“补改投”方式注资新丰县赢丰产业投资有限公司，与新丰县国有资产管理集团有限公司合作新丰县分布式光伏建设项目，年收益5%。
4 | 产业发展项目 | 丰城街道办事处 | 支持联农带农富农产业发展、培育壮大特色优势产业、农产品精深加工及技改升级等。 | 100 | 100 | 已完成。已建设番薯糖化乡村振兴车间、龙围村莲子种植基地
5 | 光伏帮扶电站升级维修项目 | 丰城街道办事处、沙田镇人民政府 | 按照“四个一批”要求，巩固、升级、盘活村级帮扶光伏电站，对光伏帮扶电站进行统一检测维修或升级、改造，建立长效运维机制 | 8 | 8 | 已完成。已与公司签订运维协议，并对电站进行检测维修，目前电站在线率100% | 广东省财政厅关于下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）的通知（粤财农〔2025〕66号）
6 | 强镇富村公司发展项目 | 马头镇人民政府、梅坑镇人民政府、黄磜镇人民政府、沙田镇人民政府、遥田镇人民政府、回龙镇人民政府 | 通过“补改投”方式支持农村集体经济发展,注资强镇富村公司集体入股或合作投资风电、光伏等产业经济项目。 | 666 | 666 | 已完成。通过“补改投”方式注资各镇强镇富村公司，与新丰县国有资产管理集团有限公司合作新丰县分布式光伏建设项目，年收益5%。 | 广东省财政厅关于下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金省级配套的通知（粤财农〔2025〕38号）
合计 |  |  |  | 486 | 486