## Sheet1
附件3
2020年1-4月县重点建设项目完成投资计划情况排名 前十名和后十名项目表
序号 | 项目名称 | 2020年计划投资（万元） | 1-4月完成投资（万元） | 完成计划 比例（%） | 责任单位 | 备注
一、完成进度排名前十名的项目
1 | 新丰供电局35kV遥田输变电工程 | 1311 | 870 | 66.36% | 县供电局
2 | 韶能（新丰）生物质发电三期项目 | 10000 | 6300 | 63% | 县工业园管委会
3 | 韶能（新丰）生物质发电四期项目 | 10000 | 5363 | 53.63% | 县工业园管委会
4 | 新丰县产业转移工业园基础设施建设项目 | 3000 | 1600 | 53.33% | 县工业园管委会
5 | 广兴牧业（新丰）增资扩产项目 | 5000 | 2145 | 42.9% | 县工信局
6 | 万丰花园（安置房）建设项目 | 6000 | 2500 | 41.67% | 丰江新城管委会
7 | 岭南红叶世界旅游开发项目 | 5000 | 2000 | 40% | 黄磜镇政府
8 | 众兴花园项目 | 5000 | 2000 | 40% | 县公安局
9 | 新盟食品有限公司新丰生产基地项目 | 10000 | 3600 | 36% | 县工信局
10 | 新丰县高速公路出口国省道景观路项目 | 5220 | 1850 | 35.44% | 县交通运输局
二、完成进度排名后十名的项目
1 | 回龙镇墟镇提升项目 | 1000 | 0 | 0% | 回龙镇政府
2 | 遥田镇墟镇提升项目 | 2402 | 0 | 0% | 遥田镇政府
3 | 国道G105线新丰清水路口至华溪段路面改造工程项目 | 2065 | 0 | 0% | 韶关市新丰公路事务中心
4 | 美尼美家具厂项目 | 3000 | 0 | 0% | 县工信局
5 | 新丰江流域（新丰县城）水环境综合治理工程 | 20000 | 63 | 0.315% | 县住管局
6 | 宝龙路建设工程项目 | 4250 | 15 | 0.3529% | 县住管局
7 | 黄磜镇墟镇提升项目 | 2492 | 25 | 1.003% | 黄磜镇政府
8 | 新丰县优质农产品营销平台项目 | 10000 | 150 | 1.5% | 县农业农村局
9 | 新丰江上游新丰县段综合治理工程 | 3000 | 48 | 1.6% | 县水务局
10 | 沙田镇墟镇提升项目 | 2000 | 50 | 2.5% | 沙田镇政府