## Sheet1
附件3
2020年上半年县重点建设项目完成投资计划情况排名 前十名和后十名项目表
序号 | 项目名称 | 2020年计划投资（万元） | 1-6月完成投资（万元） | 完成计划 比例（%） | 责任单位 | 备注
一、完成进度排名前十名的项目
1 | 新丰县道路照明工程 | 1000 | 2000 | 200% | 县住管局
2 | 新丰县鲁古河水库供水及新丰县第三水厂建设工程项目 | 3757 | 5200 | 138.4% | 县水务局
3 | 新丰县产业转移工业园基础设施建设项目 | 3000 | 3100 | 103.3% | 县工业园管委会
4 | 韶能（新丰）生物质发电三期项目 | 10000 | 9200 | 92% | 县工业园管委会
5 | 新丰县世博玖钢项目 | 3000 | 2500 | 83.33% | 县工信局
6 | 广兴牧业（新丰）增资扩产项目 | 5000 | 3830 | 76.6% | 县工信局
7 | 众兴花园项目 | 5000 | 3800 | 76% | 县公安局
8 | 韶能（新丰）生物质发电四期项目 | 10000 | 7450 | 74.5% | 县工业园管委会
9 | 新丰供电局35kV遥田输变电工程 | 1311 | 941 | 71.78% | 县供电局
10 | 美尼美家具厂项目 | 3000 | 2000 | 66.67% | 县工信局
二、完成进度排名后十名的项目
1 | 新丰江流域（新丰县城）水环境综合治理工程 | 20000 | 63 | 0.315% | 县住管局
2 | 宝龙路建设工程项目 | 4250 | 15 | 0.3529% | 县住管局
3 | 黄磜镇墟镇提升项目 | 2492 | 25 | 1.003% | 黄磜镇政府
4 | 新丰江上游新丰县段综合治理工程 | 3000 | 48 | 1.6% | 县水务局
5 | 国道G105线新丰清水路口至华溪段路面改造工程项目 | 2065 | 50 | 2.421% | 韶关市新丰公路事务中心
6 | 遥田镇墟镇提升项目 | 2402 | 80 | 3.331% | 遥田镇政府
7 | 回龙镇墟镇提升项目 | 1000 | 40 | 4% | 回龙镇政府
8 | 沙田镇墟镇提升项目 | 2000 | 138 | 6.9% | 沙田镇政府
9 | 新丰县第二污水处理厂和创新产业示范园（梅坑镇）污水处理厂项目 | 24000 | 1800 | 7.5% | 县住管局
10 | 鸿丰绿色工业服务中心一期工程项目 | 10000 | 800 | 8% | 县工业园管委会