## Sheet1
附件3
2020年上半年县重点建设项目完成投资计划情况排名 前十名和后十名项目表
序号 | 项目名称 | 2020年计划投资（万元） | 1-8月完成投资（万元） | 完成计划 比例（%） | 责任单位 | 备注
一、完成进度排名前十名的项目
1 | 新丰县道路照明工程 | 1000 | 2450 | 245% | 县住管局
2 | 新丰县鲁古河水库供水及新丰县第三水厂建设工程项目 | 3757 | 5800 | 154.4% | 县水务局
3 | 新丰县产业转移工业园基础设施建设项目 | 3000 | 3900 | 130% | 县工业园管委会
4 | 广兴牧业（新丰）增资扩产项目 | 5000 | 6185 | 123.7% | 县工信局
5 | 韶能（新丰）生物质发电三期项目 | 10000 | 12000 | 120% | 县工业园管委会
6 | 韶能（新丰）生物质发电四期项目 | 10000 | 11050 | 110.5% | 县工业园管委会
7 | 众兴花园项目 | 5000 | 5200 | 104% | 县公安局
8 | 新丰县世博玖钢项目 | 3000 | 3050 | 101.7% | 县工信局
9 | 岭南红叶世界旅游开发项目 | 5000 | 4500 | 90% | 黄磜镇政府
10 | 万丰花园（安置房）建设项目 | 6000 | 5300 | 88.33% | 丰江新城管委会
二、完成进度排名后十名的项目
1 | 新丰江流域（新丰县城）水环境综合治理工程 | 20000 | 93 | 0.465% | 县住管局
2 | 宝龙路建设工程项目 | 4250 | 20 | 0.4706% | 县住管局
3 | 新丰江上游新丰县段综合治理工程 | 3000 | 78 | 2.6% | 县水务局
4 | 黄磜镇墟镇提升项目 | 2492 | 65 | 2.608% | 黄磜镇政府
5 | 回龙镇墟镇提升项目 | 1000 | 80 | 8% | 回龙镇政府
6 | 鸿丰绿色工业服务中心一期工程项目 | 10000 | 820 | 8.2% | 县工业园管委会
7 | 遥田镇墟镇提升项目 | 2402 | 224 | 9.326% | 遥田镇政府
8 | 卓兴房地产项目 | 10000 | 1050 | 10.5% | 县住管局
9 | 新丰县第二污水处理厂和创新产业示范园（梅坑镇）污水处理厂项目 | 24000 | 3000 | 12.5% | 县住管局
10 | 沙田镇墟镇提升项目 | 2000 | 320 | 16% | 沙田镇政府