## Sheet1
附件2
2020年1-11月县重点建设项目进度表
单位：万元
序 号 | 项目名称 | 总投资 | 2020年 |  |  |  |  | 牵头责任单位 | 工作 组长 | 开完工情况 | 统计 入库 情况 | 备注
|  |  | 计划 投资 | 单月完成投资 | 1-6月完成投资 | 1-11月完成投资 | 占年度计划比
| 总计（共52个） | 4150341.3707 | 484715.31 | 59463.38 | 189251.53 | 405790 | 83.72% |  |  | 已开工50个 | 已入库41个
一 | 工业制造项目（12个） | 757356 | 89500 | 9235 | 44775 | 92967 | 103.9%
1 | 南方（韶关）智能网联新能源汽车试验中心项目 | 500000 | 20000 | 1000 | 6525 | 9000 | 45% | 县工信局 | 温则堂 | 已开工 | 已入库 | 省重点 市重点
2 | 云髻山酒厂（含酒店建设）项目 | 50000 | 10000 | 1360 | 3450 | 8500 | 85% | 县人社局 | 冯志东 | 已开工 | 已入库 | 市重点
3 | 新盟食品有限公司新丰生产基地项目 | 36000 | 10000 | 800 | 6100 | 11000 | 110% | 县工信局 | 温则堂 | 已开工 | 已入库 | 省重点市重点
4 | 美尼美家具厂项目 | 25000 | 3000 | 0 | 2000 | 2000 | 66.67% | 县工信局 | 温则堂 | 已开工
5 | 韶能（新丰）生物质发电三期项目 | 35756 | 10000 | 2000 | 9200 | 22500 | 225% | 县工业园管委会 | 胡铭锐 | 已开工 | 已入库 | 省重点市重点
6 | 广兴牧业（新丰）增资扩产项目 | 30000 | 5000 | 1760 | 3830 | 11105 | 222.1% | 县工信局 | 温则堂 | 已开工 | 已入库 | 市重点
7 | 韶能（新丰）生物质发电四期项目 | 20000 | 10000 | 2000 | 7450 | 17000 | 170% | 县工业园管委会 | 胡铭锐 | 已开工 | 已入库 | 省重点市重点
8 | 海山游乐新丰生产基地项目 | 18000 | 4000 | 0 | 1050 | 1600 | 40% | 县工业园管委会 | 胡铭锐 | 已开工 | 已入库 | 市重点
9 | 鸿丰绿色工业服务中心一期工程项目 | 14600 | 10000 | 0 | 800 | 820 | 8.2% | 县工业园管委会 | 胡铭锐 | 已开工 |  | 省预备市重点
10 | 新丰县世博玖钢项目 | 12000 | 3000 | 53 | 2500 | 5993 | 199.8% | 县工信局 | 温则堂 | 已开工 | 已入库 | 市重点
11 | 新丰县产业转移工业园（回龙园区）管道天然气供气项目 | 10000 | 2500 | 100 | 670 | 1600 | 64% | 县工业园管委会 | 胡铭锐 | 已开工 | 已入库 | 市预备
12 | 新丰佰旺高性能汽车配件生产基地项目 | 6000 | 2000 | 162 | 1200 | 1849 | 92.45% | 县工信局 | 温则堂 | 已开工 | 已入库 | 市重点
二 | 农业旅游项目（5个） | 385280 | 26580 | 2506 | 8700 | 22056 | 82.98%
13 | 广东新丰雪山国际旅游度假区项目 | 300000 | 10000 | 1300 | 3500 | 9200 | 92% | 县林业局 | 吴庆东 | 已开工 | 已入库 | 省重点市重点
14 | 岭南红叶世界旅游开发项目 | 50000 | 5000 | 500 | 3000 | 5700 | 114% | 黄磜镇政府 | 谭文增 | 已开工 | 已入库 | 市重点
15 | 花之冠现代农业花卉生产建设项目 | 13280 | 5000 | 56 | 850 | 1156 | 23.12% | 黄磜镇政府 | 谭文增 | 已开工
16 | 大风门旅游度假酒店 | 13000 | 5000 | 500 | 450 | 4550 | 91% | 县文广旅体局 | 李玮莹 | 已开工 | 已入库 | 市重点
17 | 新丰县大丰观光休闲农场项目 | 9000 | 1580 | 150 | 900 | 1450 | 91.77% | 黄磜镇政府 | 谭文增 | 已开工 | 已入库
三 | 基础设施工程（12个） | 696735.4207 | 184329 | 26690 | 76145.6 | 158160 | 85.8%
18 | 韶新高速新丰段项目 | 550000 | 150000 | 24002 | 67697.6 | 134980 | 89.99% | 县交通运输局 | 朱能择 | 已开工 | 已入库
19 | 新丰县产业转移工业园基础设施建设项目 | 63000 | 3000 | 500 | 3100 | 6000 | 200% | 县工业园管委会 | 胡铭锐 | 已开工 | 已入库 | 市重点
20 | 南区路网建设项目（滨江路工程丰南桥至金园桥段、金园桥） | 42757 | 8000 | 300 | 1800 | 3700 | 46.25% | 县住管局 | 黄思源 | 已开工 | 已入库
21 | X852线遥田半陂至大埔（佛冈交界）段改建工程项目 | 13108.3307 | 1000 | 0 | 200 | 600 | 60% | 县交通运输局 遥田镇政府 | 黄凤玲 | 已开工 | 已入库
22 | 新丰县高速公路出口国省道景观路项目 | 5219.61 | 5220 | 700 | 2350 | 4500 | 86.21% | 县交通运输局 | 潘时锋 | 已开工 | 已入库
23 | 国道G220线路面改造工程（教师新村-板岭）项目 | 4976.48 | 2900 | 200 | 650 | 3400 | 117.2% | 韶关市新丰公路事务中心 | 梁美聪 | 已完工 | 已入库
24 | 宝龙路建设工程项目 | 4250 | 4250 | 95 | 15 | 115 | 2.706% | 县住管局 | 黄思源
25 | 沙田镇墟镇提升项目 | 3955 | 2000 | 23 | 138 | 503 | 25.15% | 沙田镇政府 | 陈志华 | 已开工 | 已入库
26 | 黄磜镇墟镇提升项目 | 2502 | 2492 | 210 | 25 | 479 | 19.22% | 黄磜镇政府 | 谭文增 | 已开工
27 | 回龙镇墟镇提升项目 | 2500 | 1000 | 500 | 40 | 600 | 60% | 回龙镇政府 | 周文学 | 已开工
28 | 遥田镇墟镇提升项目 | 2402 | 2402 | 160 | 80 | 1218 | 50.71% | 遥田镇政府 | 潘伟强 | 已开工 | 已入库
29 | 国道G105线新丰清水路口至华溪段路面改造工程项目 | 2065 | 2065 | 0 | 50 | 2065 | 100% | 韶关市新丰公路事务中心 | 夏英雄 | 已完工 | 已入库
四 | 城建工程项目（7个） | 1890863 | 59000 | 4157 | 16939 | 38647 | 65.5%
30 | 新丰县文化旅游度假综合体项目（德骞） | 1500000 | 7000 | 800 | 2100 | 6840 | 97.71% | 丰江新城管委会 | 钟能达 | 已开工
31 | 宝丰隆城房地产项目 | 120000 | 20000 | 505 | 2939 | 7257 | 36.29% | 县自然资源局 | 陈志苗 | 已开工 | 已入库
32 | 卓兴房地产项目 | 75000 | 10000 | 800 | 1000 | 2400 | 24% | 县住管局 | 黄思源 | 已开工
33 | 名汇花园项目 | 70000 | 6000 | 752 | 2000 | 5750 | 95.83% | 县住管局 | 黄思源 | 已开工 | 已入库
34 | 奥林匹克花园项目 | 66100 | 5000 | 400 | 1100 | 3000 | 60% | 丰江新城管委会 | 钟能达 | 已开工 | 已入库
35 | 众兴花园项目 | 30382 | 5000 | 700 | 3800 | 7200 | 144% | 县公安局 | 罗翔 | 已开工 | 已入库
36 | 万丰花园（安置房）建设项目 | 29381 | 6000 | 200 | 4000 | 6200 | 103.3% | 丰江新城管委会 | 钟能达 | 已开工 | 已入库
五 | 社会民生项目（12个） | 296920.95 | 71006.31 | 5949.8 | 38642.74 | 69211.23 | 97.47%
37 | 新丰县优质农产品营销平台项目 | 150000 | 10000 | 201 | 3350 | 4051 | 40.51% | 县农业农村局 | 谭展如 | 已开工 |  | 市预备
38 | 新丰县人民医院异地搬迁新建项目 | 66274 | 20000 | 3000 | 11790.84 | 23256 | 116.3% | 县卫健局 | 周美秀 | 已开工 | 已入库 | 省重点市重点
39 | 新丰县妇幼保健院升级建设项目 | 16181 | 6000 | 500 | 2968.29 | 7373 | 122.9% | 县卫健局 | 周美秀 | 已开工 | 已入库
40 | 行政服务中心暨市民活动中心建设项目 | 9397 | 7687 | 100 | 3865.95 | 7900 | 102.8% | 县行政服务中心 | 谭惠云 | 已开工 | 已入库
41 | 新丰县鲁古河水库供水及新丰县第三水厂建设工程项目 | 14757 | 3757 | 10 | 5200 | 5850 | 155.7% | 县水务局 | 余国宇 | 已开工 | 已入库 | 市重点
42 | 韶关市新丰县创建省级新农村连片示范项目 | 10195.64 | 5196 | 500 | 3000 | 4800 | 92.38% | 县委农办 | 谭展如 | 已开工 | 已入库 | 市重点
43 | 新丰县中医院异地搬迁升级建设项目 | 10000 | 2600 | 200 | 1000 | 2000 | 76.92% | 县卫健局 | 周美秀 | 已开工 | 已入库
44 | 新丰供电局2020年新丰电网中低压配网基建项目 | 6731 | 6731 | 897 | 2376.66 | 5973.43 | 88.75% | 县供电局 | 张蒲 | 已开工 | 已入库
45 | 新丰县城市配电网改造项目 | 5500 | 4100 | 200 | 1550 | 2096 | 51.12% | 县住管局 | 黄思源 | 已开工 | 已入库 | 市预备
46 | 新丰县道路照明工程 | 3500 | 1000 | 204 | 2000 | 2754 | 275.4% | 县住管局 | 黄思源 | 已开工 | 已入库
47 | 新丰县档案馆、方志馆建设 | 2724.31 | 2624.31 | 103 | 600 | 2053 | 78.23% | 县住管局 | 黄思源 | 已开工 | 已入库
48 | 新丰供电局35kV遥田输变电工程 | 1661 | 1311 | 34.8 | 941 | 1104.8 | 84.27% | 县供电局 | 张蒲 | 已开工 | 已入库
六 | 生态环保项目（4个） | 123186 | 54300 | 10925.58 | 4049.19 | 24748.77 | 45.58%
49 | 新丰江流域（新丰县城）水环境综合治理工程 | 71000 | 20000 | 537 | 63 | 1200 | 6% | 县住管局 | 黄思源 | 已开工 |  | 市预备
50 | 新丰县第二污水处理厂和创新产业示范园（梅坑镇）污水处理厂项目 | 27000 | 24000 | 10310 | 1800 | 18200 | 75.83% | 县住管局 | 黄思源 | 已开工 | 已入库 | 市预备
51 | 新丰江上游新丰县段综合治理工程 | 16086 | 3000 | 0 | 48 | 106 | 3.533% | 县水务局 | 余国宇
52 | 新丰江流矿区整治及复垦工程 | 9100 | 7300 | 78.58 | 2138.19 | 5242.77 | 71.82% | 县自然资源局 | 陈志苗 | 已开工 | 已入库