## Sheet1
附件3
2020年1-11月县重点建设项目完成投资分责任单位情况
投资单位：万元
| 排名 | 2020年投资计划 | 1-11月完成投资 | 1-11月完成投资比例
合计（52项） |  | 484715 | 405790 | 83.72%
县有关部门（45项） |  | 465241 | 394690 | 84.84%
县公安局(1项) | 1 | 5000 | 7200 | 144%
县工业园管委会(6项) | 2 | 39500 | 49520 | 125.4%
县卫健局(3项) | 3 | 28600 | 32629 | 114.1%
韶关市新丰公路事务中心（2项） | 4 | 4965 | 5465 | 110.1%
县行政服务中心(1项) | 5 | 7687 | 7900 | 102.8%
县工信局(6项) | 6 | 43000 | 40947 | 95.23%
县委农办(1项) | 7 | 5196 | 4800 | 92.38%
县林业局(1项) | 8 | 10000 | 9200 | 92%
县文广旅体局（1项） | 9 | 5000 | 4550 | 91%
县交通运输局(3项) | 10 | 156220 | 140086 | 89.67%
丰江新城管委会(3项) | 11 | 18000 | 16040 | 89.11%
县水务局(2项) | 12 | 6757 | 5956 | 88.15%
县供电局(2项) | 13 | 8042 | 7081.23 | 88.05%
县人社局(1项) | 14 | 10000 | 8500 | 85%
县住管局（9项） | 15 | 79974 | 38261 | 47.84%
县自然资源局（2项） | 16 | 27300 | 12499.77 | 45.79%
县农业农村局（1项） | 17 | 10000 | 4055 | 40.55%
各镇、街(7项) |  | 19474 | 11100 | 57%
黄磜镇政府（4项） | 1 | 14072 | 8779 | 62.39%
回龙镇政府（1项） | 2 | 1000 | 600 | 60%
遥田镇政府（1项） | 3 | 2402 | 1218 | 50.71%
沙田镇政府（1项） | 4 | 2000 | 503 | 25.15%