## Sheet1
附件4
2020年新丰县重点建设项目完成投资计划情况排名 （前十名和后十名项目）
投资单位：万元
序号 | 项目名称 | 2020年计划投资（万元） | 1-11月完成投资（万元） | 完成计划 比例（%） | 责任单位 | 备注
一、完成进度排名前十名的项目
1 | 新丰县道路照明工程 | 1000 | 2754 | 275.4% | 县住管局
2 | 韶能（新丰）生物质发电三期项目 | 10000 | 22500 | 225% | 县工业园管委会
3 | 广兴牧业（新丰）增资扩产项目 | 5000 | 11105 | 222.1% | 县工信局
4 | 新丰县产业转移工业园基础设施建设项目 | 3000 | 6000 | 200% | 县工业园管委会
5 | 新丰县世博玖钢项目 | 3000 | 5993 | 199.8% | 县工信局
6 | 韶能（新丰）生物质发电四期项目 | 10000 | 17000 | 170% | 县工业园管委会
7 | 新丰县鲁古河水库供水及新丰县第三水厂建设工程项目 | 3757 | 5850 | 155.7% | 县水务局
8 | 众兴花园项目 | 5000 | 7200 | 144% | 县公安局
9 | 新丰县妇幼保健院升级建设项目 | 6000 | 7373 | 122.9% | 县卫健局
10 | 国道G220线路面改造工程（教师新村-板岭）项目 | 2900 | 3400 | 117.2% | 韶关市新丰公路事务中心
二、完成进度排名后十名的项目
1 | 宝龙路建设工程项目 | 4250 | 115 | 2.706% | 县住管局
2 | 新丰江上游新丰县段综合治理工程 | 3000 | 106 | 3.533% | 县水务局
3 | 新丰江流域（新丰县城）水环境综合治理工程 | 20000 | 1200 | 6% | 县住管局
4 | 鸿丰绿色工业服务中心一期工程项目 | 10000 | 820 | 8.2% | 县工业园管委会
5 | 黄磜镇墟镇提升项目 | 2492 | 479 | 19.22% | 黄磜镇政府
6 | 花之冠现代农业花卉生产建设项目 | 5000 | 1156 | 23.12% | 黄磜镇政府
7 | 卓兴房地产项目 | 10000 | 2400 | 24% | 县住管局
8 | 沙田镇墟镇提升项目 | 2000 | 503 | 25.15% | 沙田镇政府
9 | 宝丰隆城房地产项目 | 20000 | 7257 | 36.29% | 县自然资源局
10 | 海山游乐新丰生产基地项目 | 4000 | 1600 | 40% | 县工业园管委会